Российская Федерация

Курганская область

Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от  “24” декабря 2014 г. N 245

Курган

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, решением Курганской городской Думы от 07.06.2006 г. № 155 «Об утверждении Положения о порядке принятия планов и программ развития города Кургана и утверждении отчетов об их исполнении» Курганская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Курган и курганцы», на официальном сайте муниципального образования города Кургана.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии Курганской городской Думы.

Глава города Кургана                                                                С.В. Руденко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Курганской городской Думы от 24 декабря 2014 г. № 245 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года» |
| --- | --- |

Программа

социально-экономического развития

муниципального образования города Кургана

на 2015 год и плановый период до 2017 года

Раздел I. Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года |
| --- | --- |
| Заказчики Программы: | Курганская городская Дума, Администрация города Кургана |
| Цель Программы: | Создание условий для устойчивого социально-экономического развития города, включая демографическое развитие, формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики |
| Сроки реализации Программы: | 2015 - 2017 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Повышение уровня и качества жизни населения города, устойчивое развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности |
| Исполнители Программы: | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города Кургана, Департамент финансов Администрации города Кургана, Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана, муниципальные предприятия (учреждения), иные организации |
| Источники финансирования: | Бюджет муниципального образования города Кургана, средства областного и федерального бюджетов, направленные на реализацию областных и федеральных программ, внебюджетные источники финансирования |
| Система контроля за исполнением Программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляется Курганской городской Думой, Администрацией города Кургана и Контрольно-счетной палатой города Кургана. Оперативный контроль: - Департамент развития городского хозяйства; - Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли; - Департамент социальной политики; - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства; - Департамент финансов; - Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |

# Раздел II. Введение

Программа социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года (далее – Программа) разработана в соответствии с Уставом муниципального образования города Кургана, постановлением Правительства Курганской области от 23.05.2011 г. № 232 «О планировании социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области», постановлением Администрации города Кургана от 13.03.2014 г. № 1890 «О разработке прогноза и Программы социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года».

Программа включает:

- перечень муниципальных программ города Кургана, предусмотренных к реализации на период ее действия (приложение № 1);

- портфель инвестиционных проектов (приложение № 2), включающий:

1) перечень инвестиционных проектов организаций города, подготовленный на основании предложений, полученных от организаций города и определяющий суммы средств, планируемых предприятиями к инвестированию в 2015 - 2017 годах в проекты по развитию организаций;

2) реестр инвестиционных проектов, реализуемых в 2015 году за счет средств бюджета города Кургана;

3) перечни объектов жилищного строительства, объектов иного назначения, планируемых к вводу в городе Кургане в 2015 - 2017 годах;

- реестр муниципальных унитарных предприятий города Кургана (приложение № 3);

- перечень мероприятий по реализации отдельных направлений экономического и социального развития города Кургана на 2015 – 2017 годы (приложение № 4).

- Социально-экономическая ситуация в городе Кургане

за 9 месяцев 2014 года

Социально-экономическое положение в городе Кургане за 9 месяцев 2014 года характеризовалось ростом заработной платы, уменьшением численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, увеличением численности населения за счет миграционного прироста. Увеличился объем введенного в эксплуатацию жилья, грузооборот автомобильного и железнодорожного транспорта. Наблюдался рост оборота розничной торговли, платных услуг населению.

За 9 месяцев 2014 года в бюджет города поступило 3437,9 млн. рублей доходов. Доходы бюджета увеличились на 12,1%. При этом налоговые и неналоговые доходы составили 1713,7 млн. рублей, что на 351,3 млн. рублей (или на 17,0%) меньше, чем за 9 месяцев 2013 года.

Поступившая в бюджет города сумма налога на доходы физических лиц на 845,2 млн. рублей (или на 37,0%) меньше, чем за 9 месяцев 2013 года (в 2014 году НДФЛ поступает в бюджет города по нормативу 25%, тогда как в 2013 году – по нормативу 40%).

Расходы бюджета города составили 3280,6 млн. рублей, что на 5,3% больше, чем за 9 месяцев 2013 года. Увеличились расходы на физическую культуру и спорт (в 1,5 раза), жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику, культуру и образование (в 1,1 раза).

За 9 месяцев 2014 года крупными и средними промышленными предприятиями города произведено и отгружено продукции (работ, услуг) по чистым видам экономической деятельности на сумму 48,7 млрд. рублей, что в фактических ценах на 8,1% больше, чем в том же периоде 2013 года.

Индекс промышленного производства составил 98,3%, в том числе индекс промышленного производства обрабатывающих производств – 95,2%, производство и распределение электроэнергии, воды и газа увеличилось на 21,2%.

Увеличился выпуск прицепов к легковым автомобилям, возросло производство строительного раствора, асфальтобетонных дорожных смесей. Увеличилось производство лекарственных средств. В то же время уменьшился выпуск автобусов, автоцистерн, машин для городского коммунального хозяйства, доильных установок, снизилось производство плит, панелей, товарного бетона. Из пищевых продуктов возросло производство мяса и субпродуктов, плодоовощных консервов, увеличился выпуск творога, цельномолочной продукции, муки и хлеба. Уменьшился выпуск сливочного и растительного масла, кондитерских изделий, консервов и мясных полуфабрикатов.

Крупными и средними предприятиями и организациями города (без учета предприятий сельского хозяйства, банков, страховых и бюджетных организаций) в январе-сентябре 2014 года получена прибыль в действующих ценах на сумму 1,7 млрд. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в этом же периоде 2013 года.

Инвестиции в основной капитал, направленные организациями и населением города на создание новых основных средств за 9 месяцев 2014 года, составили 9,7 млрд. рублей, что на 10% меньше, чем в этом же периоде 2013 года.

За счет всех источников финансирования введено в действие 127,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что в 1,7 раза больше, чем за 9 месяцев 2013 года. В общем вводе жилья дома индивидуальных застройщиков составили 36,6%. Ими построено 413 домов общей площадью 46,5 тыс. кв. метров, что на 1,2% меньше, чем в том же периоде прошлого года.

Объем работ, выполненных в строительстве организациями города, за 9 месяцев 2014 года составил 6,5 млрд. рублей (67,9% от общего объема по области), что в сопоставимых ценах на 9,8% больше, чем в том же периоде 2013 года.

Автобусами по внутригородским, пригородным и междугородним маршрутам перевезено 29,2 млн. человек, или на 2% меньше, чем в том же периоде 2013 года. Объем перевозок пассажиров троллейбусами сократился на 20%.

Общий объем оборота розничной торговли за 9 месяцев 2014 года составил 44,9 млрд. рублей, прирост в фактических ценах за 9 месяцев 2013 года - на 6,9%, в сопоставимых ценах - увеличение на 0,3%.

Населению города реализовано платных услуг на сумму 7,5 млрд. рублей, что в фактических ценах на 7,3% больше, чем за 9 месяцев 2013 года.

Предприятиями общественного питания реализовано продукции на сумму 2,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,0% меньше, чем за тот же период 2013 года.

Уровень инфляции составил 106,7%, что на 2,3 процентного пункта выше, чем за 9 месяцев 2013 года. При этом цены на продовольственные товары выросли на 9,5%, на непродовольственные товары - на 4,3%, платные услуги подорожали на 6,5%.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города за январь-сентябрь 2014 года составила 97,2 тыс. человек, что на 3,3% меньше, чем в этом же периоде 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города за январь-сентябрь 2014 года увеличилась по сравнению с тем же периодом 2013 года на 8,5% и составила 25804,5 рублей. Реальная заработная плата выросла на 1,3%.

По данным Курганстата на 1 октября 2014 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях города отсутствует.

Число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, на конец сентября 2014 года составило 1,8 тыс. человек.

На начало 2014 года численность населения города составляла 325,7 тыс. человек.

В январе-сентябре 2014 года в городе Кургане родилось 3307 детей (на 68 человек меньше, чем за тот же период 2013 года), уровень рождаемости составил 13,6 человека на 1000 человек населения (в 2013 году – 13,9 человека).

Количество умерших по сравнению с 2013 годом увеличилось на 86 человек и составило 3392 человека. Уровень смертности составил 13,9 человек на 1000 человек населения (в 2013 году – 13,6 человек).

Увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2013 года коэффициент младенческой смертности (число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся) и составил 6,3 человека на 1000 родившихся (в 2013 году – 5,0 человек).

Естественная убыль населения за январь-сентябрь 2014 года составила 85 человек (в 2013 году – естественный прирост 69 человек).

Миграционный прирост населения за январь-сентябрь 2014 года составил 946 человек (в 2013 году – 264 человека).

За январь-сентябрь 2014 года численность населения увеличилась на 861 человека (в 2013 году – на 333 человека).

2. Основные цели и задачи Программы, приоритеты социальной и экономической политики на 2015 год и плановый период до 2017 года

Главная цель Программы - создание условий для устойчивого социально-экономического развития города, включая демографическое развитие, формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики.

Основными задачами и приоритетами Программы являются:

- стабилизация численности населения;

- повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы;

- организация на системной основе капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений в соответствии с разработанным графиком;

- сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения;

- повышение уровня благоустройства территории города, обеспечение системного сбора и вывоза мусора;

- повышение качества ремонта городских дорог;

- строительство жилья, коммунальных и социальных объектов;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем привлечения инвестиций на принципах государственно-частного партнерства; комплексное развитие сетей и объектов коммунальной инфраструктуры;

- участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города;

- привлечение инвестиций в экономику города;

- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение результативности муниципального управления, качества и доступности предоставления муниципальных услуг.

Критерии реализации:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 103,4 | 102,1 | 102,3 |
| 2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 102,1 | 102,0 | 102,4 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 165 | 200 | 240 |
| 4. | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 102,1 | 103 | 103,6 |
| 5. | Темп роста реальной заработной платы работающих по полному кругу организаций | в % к предыдущему году | 104,3 | 104,8 | 105,3 |
| 6. | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец года | % | 1,11 | 1,1 | 1,09 |

Раздел III. Основные направления социально-экономического развития муниципального образования

города Кургана

3. Демографическая политика

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Сокращение численности населения, миграционная убыль населения; высокий уровень показателей смертности от сердечнососудистой патологии, туберкулеза, злокачественных новообразований, неестественных причин; распространенность среди населения социально-значимых заболеваний | 1. Стимулирование рождаемости и укрепление семьи, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни |
| 2. Старение населения города | 2. Реализация мер по социальной поддержке граждан старшего поколения |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга тенденций демографических процессов в городе | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Подготовка информационных материалов о состоянии и тенденциях демографического развития города в целях формирования методов воздействия на демографические процессы | Департамент социальной политики, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Реализация муниципальной программы по улучшению демографической ситуации в городе Кургане; участие в реализации мероприятий Концепции демографического развития Курганской области до 2025 года | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Стабилизация численности населения, формирование предпосылок к демографическому росту | Департамент социальной политики |
| 3. | Профилактика инфекционных заболеваний, в первую очередь туберкулёза | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана из бюджета города | Снижение заболеваемости туберкулёзом - до 94 случаев на 100 тыс. человек; смертности от туберкулёза - до 27 случаев на 100 тыс. человек | Департамент социальной политики, учреждения здравоохранения Курганской области, расположенные на территории города (по согласованию) |
| 4. | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистой системы, новообразований) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана из бюджета города | Снижение смертности от болезней системы кровообращения - до 705 случаев на 100 тыс. человек; смертности от новообразований - до 238 случаев на 100 тыс. человек | Департамент социальной политики, учреждения здравоохранения Курганской области, расположенные на территории города (по согласованию) |
| Задача 2. «Реализация мер по социальной поддержке граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие реализации проектов, направленных на социальную поддержку, интеграцию и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, граждан третьего возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на предоставление Грантов Главы города (на конкурсной основе) | Привлечение указанных категорий граждан к участию в социальной жизни города | Департамент социальной политики, Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Рождаемость | человек на 1 тысячу населения | 14,4 | 14,5 | 14,5 |
| 2. | Смертность | человек на 1 тысячу населения | 13,6 | 13,5 | 13,4 |
| 3. | Уровень младенческой смертности | человек на 1 тысячу родившихся живыми | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| 4. | Сокращение среднегодовой численности постоянного населения города | не более % в год | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

4. Развитие образования

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Отсутствие достаточного количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, наличие очередности | 1. Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста в целях обеспечения 100%-го охвата дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет к 2016 году |
| 2. Сохранение остроты кадрового дефицита в образовательных учреждениях | 2. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, привлечение молодых специалистов в систему образования |
| 3. Необходимость эффективного использования современных методов управления и обучения | 3. Повышение эффективности управления образованием. Совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, содержания и технологий образования |
| 4. Необходимость улучшения материально-технического состояния основных фондов | 4. Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных учреждений муниципальной системы образования |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста в целях обеспечения 100%-го охвата дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет к 2016 году» |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада в 5 микрорайоне | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в областном и федеральном бюджетах | Обеспечение доступности дошкольного образования в Кургане для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительное введение 240 мест | Департамент социальной политики, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 2. | Строительство детского сада в 1а микрорайоне | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в областном и федеральном бюджетах | Обеспечение доступности дошкольного образования в Кургане для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительное введение 240 мест | Департамент социальной политики, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 3. | Строительство детского сада в микрорайоне Рябково | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в областном и федеральном бюджетах | Обеспечение доступности дошкольного образования в Кургане для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительное введение 240 мест | Департамент социальной политики, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 4. | Предоставление на конкурсной основе населению города услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста индивидуальными предпринимателями, организациями различных форм собственности | Ежегодно | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | Департамент социальной политики |
| 5. | Реконструкция здания школы-интерната, создание комплекса начальная школа – детский сад в микрорайоне Рябково | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в областном и федеральном бюджетах | Обеспечение доступности дошкольного образования в Кургане для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительное введение 300 мест | Департамент социальной политики |
| 6. | Оказание консультативной, диагностической и методической помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 3 лет, по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста | Ежегодно | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение охвата семей, воспитывающих детей раннего возраста, помощью по вопросам развития и воспитания детей | Департамент социальной политики |
| Задача 2. «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, привлечение молодых кадров в систему образования» |  |  |  |  |  |
| 1. | Переподготовка и повышение квалификации педагогического, методического, административного и управленческого персонала | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в областном бюджете | Увеличение доли руководителей и учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Департамент социальной политики |
| 2. | Повышение квалификации педагогов муниципальных организаций дошкольного образования для работы по новым стандартам | 2015 - 2017 годы | За счет средств, выделенных на модернизацию дошкольного образования Курганской области | Внедрение в муниципальной системе дошкольного образования ФГОС дошкольного образования | Департамент социальной политики |
| 3. | Привлечение в муниципальную систему образования молодых кадров, обеспечение выполнения плана–задания Главного Управления образования Курганской области по привлечению молодых кадров | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | Департамент социальной политики |
| 4. | Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам муниципальной системы образования | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых специалистов (со стажем работы до трех лет) в муниципальных образовательных учреждениях в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений | Департамент социальной политики |
| 5. | Предоставление молодым специалистам муниципальной системы образования возможности получения безвозмездных субсидий за счет средств бюджета города на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых специалистов (со стажем работы до трех лет) в муниципальных образовательных учреждениях в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений | Департамент социальной политики |
| 6. | Организация обучения будущих педагогов в вузах в рамках целевого приема | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение доли молодых специалистов (со стажем работы до трех лет) в муниципальных образовательных учреждениях в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений | Департамент социальной политики |
| 7. | Организация аттестации работников образования | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение доли учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | Департамент социальной политики |
| 8. | Организация и проведение конкурса педагогического мастерства «Учитель года» и иных творческих конкурсов, фестивалей, смотров с участием педагогических работников; участие в федеральных конкурсах | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Создание условий для развития кадрового потенциала | Департамент социальной политики |
| 9. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов | Департамент социальной политики |
| 10. | Разработка и реализация муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование воспитательной работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (профориентационная работа, работа с семьей, меры по воспитанию социальной активности личности) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Развитие воспитательной компоненты в муниципальной системе образования: рост числа школьников, включенных в деятельность общественных объединений и органов ученического самоуправления; позитивная динамика воспитанности и личностных образовательных результатов обучающихся (воспитанников) по принятым в системе критериям и показателям | Департамент социальной политики |
| Задача 3. «Повышение эффективности управления образованием. Совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, содержания и технологий образования» |  |  |  |  |  |
| 1. | Оптимизация сети образовательных учреждений, в том числе путем слияния муниципальных учреждений. Переход муниципальных образовательных учреждений на различные организационно-правовые формы | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования | Департамент социальной политики |
| 2. | Организация введения электронного документооборота, электронных классных журналов и дневников обучающихся | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования | Департамент социальной политики |
| 3. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Снижение неэффективных расходов в системе образования | Департамент социальной политики |
| 4. | Организация внедрения новых методик и педагогических технологий, использование информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные технологии | Департамент социальной политики |
| 5. | Организация поэтапного введения новых Федеральных Государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Создание во всех общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих ФГОС | Департамент социальной политики |
| 6. | Проведение муниципального этапа конкурсов и конференций образовательных учреждений, реализующих инновационные программы; научно-методическое сопровождение городских инновационных площадок | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Внедрение инновационных образовательных программ | Департамент социальной политики |
| 7. | Развитие новых форм оценки качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ. Проведение государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Создание системы оценки качества общего образования на муниципальном и внутриучрежденческом уровне | Департамент социальной политики |
| 8. | Предоставление обучающимся старших классов возможности освоения индивидуальных образовательных программ (в том числе профильное обучение и профессиональная подготовка) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Наличие возможности для выбора профиля обучения на уровне среднего (полного) общего образования, освоения основных и дополнительных общеобразовательных программ. Наличие эффективной системы содействия социальному и профессиональному самоопределению обучающихся | Департамент социальной политики |
| 9. | Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Усиление социальной защиты обучающихся. Положительная динамика показателей охвата питанием школьников города Кургана | Департамент социальной политики |
| 10. | Организация предоставления общедоступного дополнительного образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного гражданина | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Сохранение доли детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования детей | Департамент социальной политики |
| 11. | Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования. Положительная динамика показателя удовлетворенности населения образовательными услугами | Департамент социальной политики |
| 12. | Повышение уровня реализации социально-профилактической функции (профилактика преступности среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, профилактика суицидов, бродяжничества, социального сиротства), в том числе создание эффективной муниципальной службы психологического сопровождения | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних | Департамент социальной политики |
| 13. | Повышение качества образования (прежде всего физико-математического) выпускников общеобразовательных организаций | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение доли выпускников, имеющих качественные результаты обучения | Департамент социальной политики |
| Задача 4. «Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных учреждений муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение соответствия зданий учреждений образования строительным нормам и правилам, в том числе путем проведения капитального ремонта | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Соответствие образовательных учреждений установленным нормам и требованиям безопасности | Департамент социальной политики |
| 2. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений ( приобретение оборудования, мебели) | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в областном бюджете (субвенция на реализацию государственного стандарта) | Увеличение доли школьников, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | Департамент социальной политики |
| 3. | Комплектация учебно-материальной базы кабинетов «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2015 – 2016 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли школьников, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | Департамент социальной политики |
| 4. | Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам, обеспечение пожарной безопасности, в том числе подготовка образовательных учреждений к лицензированию | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Соответствие образовательных учреждений установленным нормам и требованиям безопасности | Департамент социальной политики |
| 5. | Пополнение фондов школьных библиотек | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в областном бюджете (субвенция на реализацию государственного стандарта) | 100% обеспеченность муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебной литературой | Департамент социальной политики |
| 6. | Обеспечение школ современной компьютерной техникой | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в областном бюджете (субвенция на реализацию государственного стандарта) | Укрепление информационно-технической базы образовательных учреждений. Увеличение доли школьников, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | Департамент социальной политики |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество детей дошкольного возраста (от рождения до школьного возраста), состоящих на учете для получения путевки в детский сад | человек | 10973 | 10000 | 9500 |
| 2. | Количество детей дошкольного возраста (от трех лет до школьного возраста), состоящих в очереди для получения путевки в детский сад | человек | 1861 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования города Кургана | % | 55 | 60 | 100 |
| 4. | Общий уровень укомплектованности муниципальных образовательных учреждений кадрами | % | 99,5 | 99,6 | 99,7 |
| 5. | Доля молодых специалистов (со стажем до трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | % | 14,7 | 14,9 | 15 |
| 6. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана | % | 16 | 17 | 18 |
| 7. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 95,2 | 96 | 97 |
| 8. | Обеспеченность компьютерной техникой (количество обучающихся на один компьютер) | человек | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Обеспеченность муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебной литературой, соответствующей установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет, проживающих на территории города Кургана | % | 75,5 | 76 | 76 |
| 11. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 42 | 42,5 | 42,7 |
| 13. | Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Положи-тельная динамика | Положи-тельная динамика | Положи-тельная динамика |

5. Развитие рынка труда, социальное партнерство и охрана труда

5.1. Рынок труда

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Необходимость создания условий для развития эффективного рынка труда. Низкая конкурентоспособность и трудовая мобильность большего числа безработных, ищущих работу граждан. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Недостаточная адаптация системы профессионального образования к потребностям рынка труда в профессионально-квалификационном разрезе | 1. Своевременное принятие мер по недопущению напряженности на рынке труда. Обеспечение доступности полного комплекса государственных услуг, предоставляемых службой занятости |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Своевременное принятие мер по недопущению напряженности на рынке труда. Обеспечение доступности полного комплекса государственных услуг, предоставляемых службой занятости» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие реализации государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области», программы Курганской области «О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в 2014 и 2015 годах», организации общего трудоустройства населения | 2015 - 2017 годы | В соответствии с указанными программами, в том числе с привлечением средств бюджета города на реализацию мероприятий «Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (в пределах средств, предусмотренных в бюджете города) | Обеспечение снижения уровня регистрируемой безработицы, содействие гражданам в трудоустройстве | Департамент экономического развития, предприниматель-ства и торговли, Департамент социальной политики, работодатели (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» (по согласованию) |
| 2. | Участие в реализации концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Содействие реализации государственной политики кадрового обеспечения, направленной на совершенствование системы подготовки и эффективного использования кадрового потенциала Курганской области | Департамент социальной политики |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 1,11 | 1,1 | 1,09 |
| 2. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | Число незанятых на одну вакансию | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3. | Удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 73 | 73 | 73 |
| 4. | Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 46 | 46 | 46 |
| 6. | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 455 | 460 | 465 |
| 6.1. | в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 410 | 414 | 418 |

5.2. Социальное партнерство и охрана труда

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Сокращение социальных гарантий, предоставляемых работникам сверх установленных законодательством, наличие фактов нарушения трудового законодательства | 1. Совершенствование системы социального партнерства, содействие обеспечению гарантий социальной защиты и трудовых прав населения |
| 2. Снижение качества рабочих мест по условиям и охране труда, высокий уровень производственного травматизма | 2. Содействие созданию безопасных условий труда |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Совершенствование системы социального партнерства, содействие обеспечению гарантий социальной защиты и трудовых прав населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Кургане | Весь период | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Развитие системы социального партнерства на городском уровне; согласование социально–экономических интересов сторон социального партнерства | Департамент социальной политики, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Реализация трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления города Кургана, объединением организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской области» и представителями работодателей – муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Согласование социально-экономических интересов сторон социального партнерства | Департамент социальной политики, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 3. | Реализация территориального отраслевого Соглашения между Курганской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ, Администрацией города Кургана и работодателями на 2013 - 2015 годы | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Регулирование социально-трудовых отношений в системе образования | Департамент социальной политики |
| 4. | Реализация территориального отраслевого Соглашения между Курганской региональной организацией Российского профсоюза работников культуры, Администрацией города Кургана, работодателями на 2013 - 2015 годы | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Регулирование социально-трудовых отношений в сфере культуры | Департамент социальной политики |
| 5. | Организация и проведение ежегодного городского конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», содействие участию организаций города в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | Ежегодно | 90 тыс. рублей (бюджет города) | Развитие социально-трудовых отношений на территории города Кургана, обобщение и распространение среди организаций опыта работы в области социального партнерства | Департамент социальной политики, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 6. | Участие в реализации Концепции улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011 – 2015 годы | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Улучшение значений показателей, характеризующих уровень жизни населения | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 7. | Содействие заключению коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений в рамках имеющихся полномочий | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Развитие системы социального партнерства | Администрация города Кургана |
| Задача 2. «Содействие созданию безопасных условий труда» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация деятельности Координационного Совета по вопросам охраны труда в городе Кургане | Весь период | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Курганской области, территориальных органов государственного надзора и контроля, Администрации города Кургана, а также других организаций, действующих на территории города Кургана, в реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории города Кургана на 2014 - 2018 годы»; участие в выполнении государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 – 2018 годы» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Содействие созданию безопасных условий труда работающих в организациях города Кургана в рамках имеющихся полномочий | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 3. | Реализация мероприятий по созданию безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе специальная оценка условий труда, организация периодических медицинских осмотров | Ежегодно | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальных образовательных учреждениях | Департамент социальной политики |
| 4. | Организация и проведение ежегодного городского конкурса на лучшую организацию охраны труда среди индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Кургана, лучшего специалиста по охране труда | Ежегодно | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории города Кургана» | Достижение положительных результатов в улучшении условий труда работников, снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Департамент социальной политики, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Удельный вес муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, охваченных коллективным договорным регулированием, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | % | 91 | 92 | 93 |
| 2. | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда | Рабочих мест | Не менее 7,2 тыс. | Не менее 7,5 тыс. | Не менее 7,6 тыс. |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы | Рублей | 0 | 0 | 0 |

6. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недоступность образования разного уровня, недоступность учреждений социальной сферы для инвалидов | 1. Организационное обеспечение деятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| 2. Правовая, психологическая неподготовленность людей, окружающих инвалидов, необходимость оказания психологической и педагогической помощи людям, получившим группу инвалидности | 2. Информационно-методическое, кадровое обеспечение деятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| 3. Недоступность учреждений социальной сферы для инвалидов | 3. Обеспечение доступности социально-значимых объектов для инвалидов |
| 4. Необходимость социализации инвалидов | 4. Обеспечение процесса социализации инвалидов в окружающей действительности |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Организационное обеспечение деятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение организации предоставления образовательных услуг детям-инвалидам в соответствии с уровнем их психофизических возможностей | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение количества детей-инвалидов, получивших образовательные услуги в соответствии с уровнем своих психофизических возможностей | Департамент социальной политики |
| 2. | Расширение системы обучения с использованием дистанционных технологий | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Предоставление детям-инвалидам равного доступа к образованию | Департамент социальной политики |
| 3. | Расширение сети библиотечного обслуживания на дому | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение числа инвалидов города Кургана, получающих библиотечное обслуживание на дому | Департамент социальной политики |
| Задача 2. «Информационно-методическое, кадровое обеспечение деятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация консультирования педагогов и родителей (по запросам) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | Департамент социальной политики |
| 2. | Организация методической помощи и курсовой подготовки педагогам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение уровня профессиональной подготовленности педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов | Департамент социальной политики |
| Задача 3. «Обеспечение доступности социально-значимых объектов для инвалидов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мер по обеспечению беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания муниципальных учреждений социальной сферы | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности города Кургана, к которым обеспечен доступ инвалидов | Департамент социальной политики |
| 2. | Приобретение для муниципальных библиотек литературы для инвалидов, в том числе электронных изданий | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение числа инвалидов – пользователей библиотек | Департамент социальной политики |
| 3. | Разработка маршрутов общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие социального такси | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | Департамент социальной политики |
| Задача 4. «Обеспечение процесса социализации инвалидов в окружающей действительности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение общегородских мероприятий художественной, спортивной, досуговой направленности во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, развитие кружковой и клубной деятельности для инвалидов, детей-инвалидов и их родителей, семей с детьми-инвалидами, создание дистанционных клубов по интересам | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Социокультурная реабилитация инвалидов | Департамент социальной политики |
| 2. | Создание отделений и групп для детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах, проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | Департамент социальной политики |
| 3. | Создание молодежного агентства по социальной помощи одиноким инвалидам | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | Департамент социальной политики |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Число объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности города Кургана, к которым обеспечен доступ инвалидов | Единиц | 260 | 262 | 263 |
| 2. | Число детей-инвалидов города Кургана, получающих образовательные услуги в соответствии с уровнем психофизических возможностей | Человек | 405 | 407 | 409 |
| 3. | Число инвалидов - пользователей муниципальных библиотек | Человек | 40 | 40 | 41 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Кургана | % | 6,7 | 6,8 | 6,9 |

7. Развитие культуры

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Необходимость сохранения и развития культурного потенциала, культурного наследия города. Недостаточный уровень финансового и материально-технического обеспечения учреждений культуры. Недостаточный уровень поддержки традиционной народной культуры | 1. Сохранение сети и обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2. Слабое внедрение электронных технологий в информационные процессы | 2. Расширение информационного пространства города, организация библиотечного обслуживания населения |
| 3. Низкий уровень сохранности объектов культурного наследия (памятных зон, мемориалов) | 3. Сохранение и развитие историко-культурного наследия города |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Сохранение сети и обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение сети и обеспечение полноценной деятельности муниципальных учреждений культуры | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение эффективности работы, качества предоставляемых услуг, расширение спектра дополнительных услуг населению | Департамент социальной политики |
| 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кургана на 2014 – 2017 годы», в том числе: | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию программы | Сохранение и развитие культурного потенциала города и его использование в нравственном и эстетическом воспитании населения | Департамент социальной политики |
| 2.1. | Организация творческой и культурно-досуговой деятельности учреждений культуры по приоритетным направлениям | 2015 - 2017 годы |  | Сохранение народных, патриотических, нравственных традиций | Департамент социальной политики |
| 2.2. | Развитие любительского искусства и творчества | 2015 - 2017 годы |  | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе любительских объединений | Департамент социальной политики |
| 2.3. | Проведение комплекса мероприятий, посвященных ценностям семьи (Дня Матери, Дня защиты детей, праздников, конкурсов семей, семейного творчества, семейного чтения) | 2015 - 2017 годы |  | Повышение престижа ценностей семьи, материнства и детства | Департамент социальной политики |
| 2.4. | Организация деятельности муниципальных учреждений по участию в международных, российских, региональных, областных конкурсах, смотрах, выставках. Поддержка творческой деятельности коллективов и солистов в различных жанрах искусства; поддержка юных дарований | Ежегодно |  | Обеспечение сохранения количества коллективов (не менее 20 коллективов) и отдельных исполнителей (не менее 1000 участников), ежегодно выезжающих на конкурсы и фестивали | Департамент социальной политики |
| 2.5. | Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей по совершенствованию процесса эстетического образования | 2015 - 2017 годы |  | Повышение уровня образовательного процесса, развитие эстетического и художественного образования | Департамент социальной политики |
| 2.6. | Создание условий для массового отдыха жителей города, организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры, в том числе путем проведения общегородских мероприятий | 2015 - 2017 годы |  | Повышение культурного уровня и организация досуга жителей города; поддержка юных дарований и творческих коллективов; поддержка народного и современного искусства; поддержка традиционного народного творчества | Департамент социальной политики |
| 2.7. | Развитие кадрового потенциала учреждений сферы культуры путем реализации комплекса мероприятий по переподготовке кадров, повышению квалификации, выдвижению на поощрения и награждения | 2015 - 2017 годы |  | Повышение профессионального и творческого потенциала отрасли | Департамент социальной политики |
| 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Городские традиции на 2014 – 2017 годы», в том числе: | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию программы | Создание условий для духовно-нравственного и эстетического развития личности | Департамент социальной политики |
| 3.1. | Проведение комплекса мероприятий по развитию художественного, самодеятельного, декоративно-прикладного творчества | 2015 - 2017 годы |  | Сохранение традиционных форм народного самодеятельного художественного творчества, увеличение числа участников творческих конкурсов, фестивалей | Департамент социальной политики |
| 3.2. | Проведение комплекса мероприятий героико-патриотической направленности (День Победы, День памяти и скорби, День ВМФ, День ВДВ, День России, День народного единства) | 2015 - 2017 годы |  | Сохранение патриотических, нравственных традиций, воспитание гражданско-патриотических чувств у молодого поколения | Департамент социальной политики |
| 3.3. | Проведение социально- и общественно-значимых мероприятий (День города, День пожилых людей, День семьи, любви и верности, День славянской письменности и культуры) | 2015 - 2017 годы |  | Формирование нравственных ценностей, развитие чувства ответственности | Департамент социальной политики |
| 4. | Организация текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры, приобретение инвентаря, аппаратуры, инструментов | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Департамент социальной политики |
| 5. | Реализация мер противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Обеспечение противопожарной безопасности | Департамент социальной политики |
| 6. | Проведение комплекса мер по охране труда в учреждениях культуры | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Создание безопасных условий труда для работников учреждений | Департамент социальной политики |
| 7. | Реализация комплекса мер по поддержке и развитию традиционной народной культуры, национальных культур народов, проживающих на территории города | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Обеспечение ежегодного увеличения количества мероприятий традиционной народной культуры на 3 единицы | Департамент социальной политики |
| Задача 2. «Расширение информационного пространства города, организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация библиотечного дела, повышение эффективности и качества работы централизованной системы муниципальных библиотек по предоставлению населению города полного и равного права на доступ к информации на основе современных информационных технологий, качественных фондов и расширения перечня информационных услуг. Реализация проектов муниципальных библиотек | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Сохранение числа пользователей муниципальных библиотек | Департамент социальной политики |
| Задача 3. «Сохранение и развитие историко-культурного наследия города» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по сохранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), ремонт и реставрация мемориальных комплексов, стел, обелисков | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальной программы «Любимый город» | Сохранение объектов культурного наследия. Благоустройство, реставрация, ремонт ежегодно не менее 3 объектов историко-культурного наследия | Департамент социальной политики |
| 2. | Организация деятельности по развитию туристско–рекреационного потенциала города | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальной программы «Любимый город» | Создание новых экскурсионных маршрутов | Департамент социальной политики |
| 3. | Формирование благоприятных зон отдыха горожан (ЦПКиО, Детский парк, Городской сад, парк Победы) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Создание условий для массового отдыха жителей, организация досуга | Департамент социальной политики, Департамент развития городского хозяйства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего: |  |  |  |  |
| 1.1. | - в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 97 | 98 | 98 |
| 1.2. | - в работе любительских культурных объединений | % | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 2. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | штук на 1000 человек населения | 2484 | 2484 | 2484 |
| 3. | Сохранение среднегодового количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | тыс. человек | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

8. Развитие физкультуры и спорта

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Низкий уровень физической подготовленности населения города Кургана. Необходимость формирования у горожан потребности в физической культуре и спорте, укреплении здоровья. | 1. Создание условий для физического совершенствования и укрепления здоровья населения города в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Популяризация физической культуры и спорта среди населения города. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 2. Недостаточное количество спортивных сооружений | 2. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Создание условий для физического совершенствования и укрепления здоровья населения города в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Популяризация физической культуры и спорта среди населения города. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение городских соревнований в соответствии с ежегодно разрабатываемыми календарными планами официальных спортивно-массовых мероприятий | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | Создание благоприятных условий для занимающихся физкультурой и спортом, улучшение спортивных результатов | Департамент социальной политики |
| 2. | Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, повышение качества и результативности процесса физического воспитания в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | Улучшение состояния физического здоровья населения города Кургана, формирование здорового образа жизни; повышение доли населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | Департамент социальной политики |
| 3. | Организация информационно-пропагандистского обеспечения развития физической культуры и спорта, модернизация технологий пропаганды ценностей физической культуры и здорового образа жизни, повышение эффективности социальной рекламы | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | Формирование у различных категорий населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом | Департамент социальной политики |
| 4. | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | Увеличение количества спортсменов высокого класса и спортивного резерва. Увеличение количества спортсменов МБОУ ДОД «ДЮСШ» города Кургана, имеющих спортивные разряды | Департамент социальной политики |
| 5. | Совершенствование кадрового и методического обеспечения сферы физической культуры и спорта города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | Развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта города Кургана | Департамент социальной политики |
| 6. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Улучшение состояния физического здоровья населения города Кургана, формирование здорового образа жизни; повышение доли населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | Департамент социальной политики |
| Задача 2. «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов и сооружений для различных социально-демографических групп населения | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | Обеспечение учебно-тренировочного процесса и развитие массового спорта | Департамент социальной политики |
| 2. | Создание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для различных социально-демографических групп населения | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы», внебюджетные источники | Обеспечение учебно-тренировочного процесса и развитие массового спорта | Департамент социальной политики |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 28 | 30 | 32 |
| 2. | Доля населения города в возрасте от 6 до 18 лет, регулярно занимающегося в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, физкультурно-спортивных отделениях многопрофильных учреждений дополнительного образования детей | % | 36,0 | 36,1 | 36,5 |
| 3. | Количество квалифицированных работников физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях, организациях, на предприятиях города | Человек | 954 | 955 | 960 |
| 4. | Доля спортсменов МБОУ ДОД «ДЮСШ» города Кургана, имеющих спортивные разряды, от общей численности учащихся | % не менее | 25 | 25 | 25 |
| 5. | Обеспеченность населения спортивными залами | % от нормативной потребности | 52 | 52 | 53 |
| 6. | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями | % от нормативной потребности | 51 | 51 | 52 |

9. Молодежная политика

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям государства и общества | 1. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность |
| 2. Отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи | 2. Создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей |
| 3. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения их в трудовую деятельность. Недостаточно эффективная работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике семейного неблагополучия, раннему выявлению и сопровождению семей, в которых родительские обязанности выполняются не должным образом | 3. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение единства подхода субъектов системы профилактики к пониманию критериев отнесения семей к категории «социально опасное положение» и постановки их на межведомственный учет |
| 4. Несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей | 4. Повышение качества предоставления услуг в сфере молодежной политики муниципальными учреждениями |
| 5. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества | 5. Развитие созидательной активности молодежи |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемые результаты | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан, в том числе в рамках проекта «Я люблю Курган! – трудовые отряды» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, в общем количестве молодежи | Департамент социальной политики |
| 2. | Трудоустройство совершеннолетних граждан, реализация проекта «Курганская молодёжная биржа труда» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли трудоустроенных совершеннолетних граждан в общем количестве обратившихся в молодежное кадровое агентство | Департамент социальной политики |
| 3. | Поддержка молодых семей, реализация проекта «Молодые семьи молодого Кургана» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Вовлечение наибольшего количества молодых семей в общественную деятельность, развитие клубов молодой семьи | Департамент социальной политики |
| 4. | Пропаганда здорового образа жизни, реализация проекта «Курган – за здоровый образ жизни» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Уменьшение доли молодых людей, состоящих на учете по наркомании, алкоголизму и токсикомании | Департамент социальной политики |
| 5. | Развитие добровольческой деятельности, реализация проекта «Молодежный Центр волонтеров» | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | Департамент социальной политики |
| 6. | Развитие педагогической деятельности молодёжи, реализация проекта «Курган – город вожатых» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в вожатской деятельности | Департамент социальной политики |
| 7. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, реализация проекта «Курган –Зауралье - Россия», привлечение молодежи к социальным ветеранским программам | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Вовлечение наибольшего количества детей и подростков в позитивную социальную деятельность | Департамент социальной политики |
| 8. | Создание в одной из школ города музейной экспозиции патриотической направленности | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Вовлечение наибольшего количества детей и подростков в позитивную социальную деятельность | Департамент социальной политики |
| Задача 2. «Создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей» |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление и поддержка творчества молодёжи, реализация проекта «Золотой ресурс» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в творческих смотрах, фестивалях, конкурсах различных уровней | Департамент социальной политики |
| 2. | Формирование и развитие движения КВН, реализация проекта «Курган Весёлый и Находчивый» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в играх КВН | Департамент социальной политики |
| Задача 3. «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение единства подхода субъектов системы профилактики к пониманию критериев отнесения семей к категории «социально опасное положение» и постановки их на межведомственный учет» |  |  |  |  |  |
| 1. | Профилактика асоциального поведения молодёжи, реализация проекта «Открытая территория» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Уменьшение доли молодых людей, состоящих на учете по наркомании, алкоголизму и токсикомании | Департамент социальной политики |
| 2. | Реализация проекта по поддержке движения молодых инвалидов города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, от общего количества молодых людей данной категории | Департамент социальной политики |
| 3. | Повышение роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в оптимизации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Эффективное выявление проблемных вопросов, требующих межведомственного разрешения в работе с несовершеннолетними и семьями, организация с ними межведомственной социально-реабилитационной работы на ранней стадии | Департамент социальной политики |
| 4. | Создание программного продукта по обеспечению работы единообразной межведомственной базы данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики | Департамент социальной политики |
| Задача 4. «Повышение качества предоставления услуг в сфере молодежной политики муниципальными учреждениями» |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение событий в сфере молодёжной политики, реализация проекта «Информационная инфраструктура работы с молодёжью в городе Кургане» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в городских мероприятиях | Департамент социальной политики |
| 2. | Реализация проекта «Кадровая и организационная инфраструктура работы с молодёжью в городе Кургане» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение количества специалистов по молодежной политике, повышение качества оказываемых услуг | Департамент социальной политики |
| 3. | Обеспечение деятельности МБУ «Курганский Дом молодежи» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение качества реализуемых проектов и программ | Департамент социальной политики |
| Задача 5. «Развитие созидательной активности молодежи» |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление и поддержка общественно-активных молодых людей, реализация проекта «Лидер» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, состоящих в молодёжных общественных объединениях | Департамент социальной политики |
| 2. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и органов школьного самоуправления, реализация проекта «Команда» | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение количества социальных проектов, реализуемых молодёжными общественными объединениями | Департамент социальной политики |
| 3. | Вовлечение наибольшего количество молодежи в деятельность общественно-политических структур, реализация проекта «Молодежный парламентаризм», анализ результативности деятельности Молодежного правительства Курганской области | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение доли молодых людей, входящих в состав молодежных общественно-политических структур | Департамент социальной политики |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | % от общего количества молодежи | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах) | % от общего количества молодежи | 12 | 15 | 16 |
| 3. | Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | % от общего количества молодых людей в данной категории | 22 | 23 | 23 |
| 4. | Увеличение количества реализуемых социальных проектов | проект | 22 | 23 | 24 |

10. Экологическая политика, использование природного потенциала

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Снижение качества окружающей среды, влияющее на здоровье населения. Недостаточный уровень экологического сознания жителей города | 1. Обеспечение экологической безопасности города, сохранение благоприятной окружающей среды |
| 2. Осуществление законного недропользования | 2. Использование и охрана недр |
| 3. Замусоренность городских лесов, недостаток средств для реализации мер по воспроизводству городских лесов | 3. Сохранение средообразующих, защитных, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов (при условии, что это использование совместимо с выполняемыми ими полезными функциями) |
| 4. Загрязнение и засорение водных объектов | 4. Выявление негативных процессов на водных объектах с целью предотвращения их развития, улучшения экологического состояния; предотвращение негативного воздействия вод |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Обеспечение экологической безопасности города, сохранение благоприятной окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие системы непрерывного экологического мониторинга, включающей в себя учет и анализ состояния всех видов негативного воздействия на окружающую среду, на основании комплекса данных | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Обеспечение достоверности, открытости и доступности информации о состоянии окружающей среды | Департамент развития городского хозяйства |
| 2. | Проведение мероприятий по озеленению территории города (посадка и содержание зеленых насаждений) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Сохранение озелененных территорий | Департамент развития городского хозяйства |
| 3. | Перевод на природный газ жилых домов частного сектора | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Использование экологичного вида топлива | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 4. | Проведение экологических акций, мероприятий с привлечением учащихся образовательных учреждений, участников общественных экологических организаций, населения (участие в проведении Дней защиты от экологической опасности, организация и проведение акции «Зеленый патруль», городских конкурсов экологической направленности) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Развитие системы экологического воспитания и образования, повышение уровня экологической культуры, привлечение общественности к участию в решении экологических вопросов и проблем города, мероприятиях по охране окружающей среды, рост числа участников экологических акций | Департамент развития городского хозяйства |
| 5. | Проведение природоохранных мероприятий за счет средств городского бюджета, привлеченных средств предприятий и организаций города | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, внебюджетные источники | Обеспечение финансирования мероприятий по охране окружающей среды | Департамент развития городского хозяйства |
| Задача 2. «Использование и охрана недр» |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение инвесторов для освоения и разработки разведанных месторождений глин, минеральных вод и подземно-технических вод | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Осуществление законного недропользования | Департамент развития городского хозяйства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 2. | Строительство кирпичного завода на базе Челноковского месторождения кирпичных глин | 2015 - 2017 годы | Внебюджетные источники | Эффективное использование месторождения | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию), Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 3. | Проектирование и строительство водозаборных сооружений выявленного и оцененного месторождения питьевых подземных вод на Северо-Варгашинской площади для обоснования дополнительного источника водоснабжения города Кургана | 2015 год | Средства федерального бюджета | Создание дополнительного источника водоснабжения города Кургана | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию), Департамент развития городского хозяйства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| Задача 3. «Сохранение средообразующих, защитных, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов (при условии, что это использование совместимо с выполняемыми ими полезными функциями)» |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Сохранение городских лесов | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 2. | Осуществление мер по предупреждению и тушению лесных пожаров в городских лесах | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Сохранение городских лесов | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 3. | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка | По мере поступления заявок | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение доходной части бюджета города | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 4. | Осуществление контроля за исполнением условий контрактов и договоров | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Уменьшение количества лесонарушений | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 4. «Выявление негативных процессов на водных объектах с целью предотвращения их развития, улучшения экологического состояния, предотвращение негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка от захламления и благоустройство мест массового отдыха горожан (водоохранные зоны водоемов) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Предотвращение загрязнения водных объектов | Департамент развития городского хозяйства |
| 2. | Реализация комплекса мероприятий по повышению биологической очистки сточных вод на городских очистных сооружениях | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Предотвращение загрязнения реки Тобол | Департамент развития городского хозяйства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 3. | Берегоукрепление реки Битевки (в районе ул. Карельцева, 13) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение качества воды в реке Битевке | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент развития городского хозяйства, Правительство Курганской области (по согласованию), МКУ «Управление капитального строительства» |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | Индекс загрязнения атмосферы – ИЗА | повышенный | повышенный | повышенный |
| 2. | Число участников экологических акций и конкурсов | Тыс. человек | 8,3 | 8,7 | 8,9 |

11. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Низкий уровень инновационной активности, недостаточность финансовых ресурсов (в том числе бюджетных) для развития науки, техники и технологий | 1. Содействие инновационному развитию |
| 2. Недостаточная инвестиционная привлекательность территории, недостаточный уровень финансового обеспечения инвестиций из всех источников финансирования | 2. Повышение инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестиций в различные отрасли экономики |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Содействие инновационному развитию» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа состояния инновационной активности организаций | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение уровня информированности в сфере инновационной деятельности | Администрация города Кургана и ее органы |
| 2. | Содействие развитию в городе научно-инновационной инфраструктуры | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Развитие делового сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере | Администрация города Кургана и ее органы |
| 3. | Содействие созданию благоприятной экономической, правовой, информационной, культурной, образовательной и идеологической среды в отношении инновационной деятельности | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Рост уровня инновационной активности организаций | Администрация города Кургана и ее органы |
| 4. | Содействие инновационной деятельности молодежи | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Рост уровня инновационной активности молодых людей | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| Задача 2. «Повышение инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестиций в различные отрасли экономики» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление инвестиционного паспорта города | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Формирование положительного инвестиционного имиджа | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Ежегодная подготовка предложений для включения в реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 3. | Содействие всем участникам инвестиционного процесса в градостроительной деятельности в надлежащем осуществлении установленного законодательством порядка строительства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Эффективная застройка территории города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 4. | Привлечение средств населения города и других инвесторов в жилищное строительство | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Развитие жилищного строительства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 5. | Сосредоточение бюджетных инвестиционных ресурсов на строительстве объектов коммунального и социального значения | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Решение проблем социального значения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 6. | Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие коммунальных сетей города, в том числе на принципах государственно-частного партнерства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент развития городского хозяйства |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства | % | 5 | 6,5 | 7 |
| 2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года | % | 102,1 | 102,0 | 102,4 |

12. Развитие агропромышленного комплекса

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, невысокая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции | 1.1. Создание условий для поддержки и развития сельскохозяйственного производства 1.2. Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей о возможностях использования государственной поддержки, повышение эффективности производства. 1.3. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование применения ресурсосберегающих технологий в производстве. 1.4. Организация доступа сельхозтоваропроизводителей на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, создание условий для роста производства основных видов продукции |
| 2. Низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов. Потребность в инвестициях для обновления парка техники и внедрения нового оборудования | 2. Создание условий для повышения доступности привлечения инвестиций на модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственного производства |
| 3. Морально устаревшая материально-техническая база предприятий перерабатывающей промышленности, неразвитая инфраструктура. Необходимость внедрения инновационных технологий переработки продукции сельского хозяйства, международных стандартов качества продукции ИСО 9001-2011, поддерживающих процедур, предусмотренных Техническим регламентом ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | 3. Создание условий для осуществления перерабатывающими предприятиями модернизации производства и расширения ассортимента продукции |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. «Создание условий для поддержки и развития сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие ускоренному развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Доведение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств до 3,09 тысяч голов к 2017 году | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, сельскохозяйствен-ные предприятия (по согласованию) |
| 2. | Содействие развитию молочного скотоводства ЗАО «Глинки» - базы племенных ресурсов в молочном животноводстве агропромышленного комплекса города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 5250 тонн к 2017 году | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, ЗАО «Глинки» (по согласованию) |
| 3. | Содействие наращиванию объемов производства скота и птицы на убой (в убойном весе), в том числе за счет реализации молодняка для откорма в личных подсобных хозяйствах населения | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Обеспечение роста объема производства скота и птицы на убой (в убойном весе) до 630 тонн к 2017 году | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, сельскохозяйствен-ные предприятия (по согласованию) |
| 4. | Содействие обеспечению развития отрасли растениеводства за счет увеличения производства зерна, картофеля, овощей и другой сельскохозяйственной продукции | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Увеличение производства зерна, картофеля, овощей и другой сельскохозяйствен-ной продукции; обеспечение увеличения производства овощеводческой продукции до 17050 тонн к 2017 году | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, сельскохозяйствен-ные предприятия (по согласованию) |
| Задача 1.2. «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей о возможностях использования государственной поддержки, повышение эффективности производства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в программах развития основных подотраслей сельского хозяйства Курганской области | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Рост производства основных видов продукции сельского хозяйства | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, сельскохозяйствен-ные предприятия (по согласованию) |
| Задача 1.3. «Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование применения ресурсосберегающих технологий в производстве» |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в программах субсидирования из областного бюджета части затрат по применению минеральных удобрений и средств защиты растений | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных федеральным и областным бюджетом, в пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Внесение сельхозпредприяти-ями минеральных удобрений на один гектар посева до 35 кг д.в. ежегодно | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, сельскохозяйствен-ные предприятия (по согласованию) |
| Задача 1.4. «Организация доступа сельхозтоваропроизводителей на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, создание условий для роста производства основных видов продукции» |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление торговых мест на рынках города для местных сельхозтоваро-производителей с льготами по оплате | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Рост объемов произведенной и реализованной продукции сельскохозяйственными организациями. Обеспечение населения экологически чистой продукцией местного производства | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, ОАО «Курганский центральный рынок» (по согласованию) |
| 2. | Проведение осенних ярмарок «Дары осени» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение населения экологически чистой продукцией местного производства | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 3. | Предоставление торговых мест для размещения передвижных объектов торговли на льготных условиях местным сельхозтоваропроизводителям для реализации продукции собственного производства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение населения экологически чистой продукцией местного производства | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| Задача 2. «Создание условий для повышения доступности привлечения инвестиций на модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие техническому, технологическому оснащению и перевооружению сельскохозяйственного производства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных федеральным и областным бюджетом, в пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Приобретение сельскохозяйствен-ной техники сельскохозяйствен-ными организациями, к 2017 году: тракторы – 5 штук, зерноуборочные комбайны – 2 штуки, кормоуборочные комбайны – 1 штука | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, сельскохозяйствен-ные предприятия (по согласованию) |
| 2. | Реконструкция здания и обновление оборудования молочного цеха в ЗАО «Глинки» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Увеличение объемов производства молока до 5250 тонн к 2017 году | ЗАО «Глинки» (по согласованию) |
| Задача 3. «Создание условий для осуществления перерабатывающими предприятиями модернизации производства и расширения ассортимента продукции» |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение производства хлебобулочных изделий ЗАО «Глинки» до 200 тонн в год за счет обновления оборудования пекарни (приобретение печи, расстоечного шкафа) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники | Увеличение объемов отгрузки пищевой продукции собственного производства | ЗАО «Глинки» (по согласованию) |
| 2. | Расширение ассортимента молочной продукции ЗАО «Глинки» до 15 наименований | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана, внебюджетные источники |  | ЗАО «Глинки» (по согласованию) |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 100,2 | 100,1 | 100,5 |
| 2. | Отгружено пищевой продукции собственного производства, выполнено работ, оказано услуг | млрд. рублей | 5,1 | 5,2 | 5,3 |

13. Развитие промышленного комплекса

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности продукции отдельных предприятий, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности, дефицит квалифицированных рабочих кадров и инженерно-технических работников | 1. Содействие формированию эффективного, высокотехнологичного, динамично функционирующего промышленного комплекса города, ориентированного на интенсивный, инновационный путь развития |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Содействие формированию эффективного, высокотехнологичного, динамично функционирующего промышленного комплекса города, ориентированного на интенсивный, инновационный путь развития» |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ показателей деятельности промышленных организаций | По результатам каждого года | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Создание базы экономических показателей для принятия управленческих решений | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти Курганской области по вопросам развития промышленного комплекса города | Постоянно | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Содействие повышению эффективности деятельности промышленных предприятий | Администрация города и ее органы |
| 3. | Содействие реализации организациями города инвестиционных проектов в промышленности | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Содействие повышению эффективности деятельности предприятий | Администрация города и ее органы |
| 4. | Вовлечение местных товаропроизводителей в сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Содействие обеспечению загрузки производственных мощностей предприятий | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 5. | Содействие организациям города в участии в выставочно-ярмарочной деятельности | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Активизация экономических связей организаций города | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 6. | Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Содействие устойчивому развитию промышленного комплекса города | Администрация города и ее органы |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям | % к предыдущему году | 103,4 | 102,1 | 102,3 |

14. Градостроительная деятельность, развитие строительного комплекса

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Отсутствие документации по планировке территории перспективных районов города для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 1. Разработка документации по планировке территории перспективных районов города, переход к комплексной застройке территории города |
| 2. Отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой | 2. Формирование строительных площадок, оснащенных инженерной инфраструктурой |
| 3. Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан | 3. Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов |
| 4. Недостаточный объем жилищного строительства | 4. Развитие строительства жилья |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Разработка документации по планировке территории перспективных районов города, переход к комплексной застройке территории города» |  |  |  |  |  |
| 1. | - Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в целях приведения их в соответствие с Генеральным планом согласно действующему федеральному законодательству - Подготовка и утверждение документации по планировке территорий под комплексную застройку в целях жилищного строительства согласно действующему федеральному законодательству | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Эффективная застройка территории города | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 2. | Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 2. «Формирование строительных площадок, оснащенных инженерной инфраструктурой» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение населения питьевой водой, в том числе проектирование и строительство водопровода мкр. Н.Утятка, Осиновка, Чистое поле, Теплый стан. Проектирование водопровода и канализирование мкр. Радужный | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на выполнение программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» | Развитие инженерной инфраструктуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2. | Окончание проектных работ по объекту «Хозфекальная канализация Восточного района города Кургана» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на выполнение программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» | Развитие инженерной инфраструктуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3. | Привлечение застройщиков города к участию в развитии инженерной инфраструктуры города | 2015 - 2017 годы | Внебюджетные источники | Эффективное освоение новых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент развития городского хозяйства |
| 4. | Реализация городского плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей; участие в реализации областного Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на 2013 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Курганской области от 15.04.2013 года № 95-р | 2015 - 2017 годы | Средства бюджетов всех уровней, внебюджетные источники | Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение существенного увеличения темпов жилищного строительства | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 3. «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в формировании площадок под застройку застройщикам, имеющим перспективы по развитию собственной базы стройиндустрии | 2015 - 2017 годы | Внебюджетные источники | Снижение стоимости жилья | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 4. «Развитие строительства жилья» |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, оказание содействия развитию жилищного строительства путем выделения строительных площадок, освобожденных от строительного сноса, содействие продолжению строительства на жилищных объектах, незавершенных строительством | 2015 - 2017 годы | Внебюджетные источники | Развитие жилищного строительства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент развития городского хозяйства |

#### Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. метров | 165 в том числе индивидуаль-ного - 35,0 | 200 в том числе индивидуаль-ного - 25,0 | 240 в том числе индивидуаль-ного - 35,0 |

15. Жилищная политика

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недостаточность средств, направляемых на строительство нового и приобретение первичного и вторичного жилья из всех источников (бюджетов) | 1. Улучшение жилищных условий жизни граждан |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 2015 - 2017 годы | Средства бюджетов всех уровней, в том числе средства, предусмотренные в бюджете города на выполнение программ «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы» | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 2. | Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Формирование очереди и предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Улучшение условий жизни малоимущих граждан | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 3. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 - 2017 годы | Федеральный и областной бюджеты | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 4. | Оказание муниципальной поддержки молодым семьям, работникам бюджетной сферы для участия в ипотечном строительстве | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города на выполнение программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» | Увеличение платежеспособного спроса на жилье | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 5. | Бесплатное предоставление земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 6. | Участие в реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Увеличение платежеспособного спроса на жилье | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 7. | Систематическое информирование населения через средства массовой информации, официальный сайт муниципального образования города Кургана о реализуемых мерах поддержки граждан (в том числе молодых семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий, о преимуществах льготного ипотечного кредитования в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение платежеспособного спроса на жилье | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (по согласованию) |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество земельных участков, бесплатно предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | единиц | 250 | 200 | 200 |
| 2. | Обеспеченность жилыми помещениями в расчете на одного жителя города к 2017 году - 25 кв. метров. |  |  |  |  |

16. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Низкая комфортность подвижного состава, неудовлетворительная работа пассажирского транспорта в вечернее время | 1. Создание условий для бесперебойной работы городского пассажирского транспорта в целях удовлетворения транспортных потребностей населения города |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Создание условий для бесперебойной работы городского пассажирского транспорта в целях удовлетворения транспортных потребностей населения города» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение конкурсов среди перевозчиков на допуск к работе на муниципальной маршрутной сети | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение конкуренции на рынке транспортных услуг в городе | МКУ «Транспортное управление» |
| 2. | Обеспечение центральным диспетчерским управлением движения городского пассажирского транспорта общего пользования | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения | МКУ «Транспортное управление» |
| 3. | Организация контроля за предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение равной транспортной доступности для граждан | МКУ «Транспортное управление» |
| 4. | Организация работы сезонных городских и пригородных садоводческих маршрутов с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Удовлетворение потребностей садоводов в транспортном обслуживании | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Транспортное управление» |
| 5. | Проведение комиссионных обследований маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Выявление недостатков в содержании улично-дорожной сети и их устранение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Транспортное управление», МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» |
| 6. | Проведение мероприятий по оптимизации муниципальной маршрутной сети | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение объема перевозок МУП города Кургана «Городской электротранспорт» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Транспортное управление» |
| 7. | Внедрение системы электронных проездных билетов в городском пассажирском транспорте общего пользования | 2015 год | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, внебюджетные источники (средства перевозчиков) | Обеспечение учета перевезенных пассажиров, совершенствование системы предоставления льгот по проезду на транспорте | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Транспортное управление» |
| 8. | Проведение конкурсов на лучшего перевозчика, лучший экипаж городского пассажирского транспорта общего пользования | Ежегодно | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение профессиональной надежности водителей | МКУ «Транспортное управление» |
| 9. | Замена устаревших павильонов ожидания | Весь период | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Улучшение качества обслуживания пассажиров. Замена устаревших павильонов ожидания ежегодно не менее чем на 3-х остановках городского пассажирского транспорта общего пользования | Департамент развития городского хозяйства, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» |
| 10. | Организация работы Общественного совета перевозчиков, Межведомственной комиссии по регулированию рынка транспортных услуг в городе Кургане | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение конкуренции на рынке транспортных услуг в городе | МКУ «Транспортное управление» |
| 11. | Замена подвижного состава на транспортные средства большей вместимости на основных пассажирообразующих направлениях муниципальной маршрутной сети города Кургана | 2015 - 2017 годы | Внебюджетные источники | Улучшение качества обслуживания пассажиров | МКУ «Транспортное управление» |
| 12. | Рекомендовать перевозчикам, работающим на муниципальной маршрутной сети: - размещать номера маршрутов на транспортном средстве в свободной зоне от рекламной продукции; - обеспечивать голосовое озвучивание через динамики номера маршрута транспорта, подъехавшего к остановке | 2015 - 2017 годы | Внебюджетные источники | Улучшение качества обслуживания пассажиров | МКУ «Транспортное управление» |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Регулярность выполнения рейсов транспортом общего пользования | % | 85 | 87 | 87 |

17. Развитие жилищно-коммунальной сферы

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда | 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 2. Высокий уровень износа оборудования и инженерных коммуникаций | 2. Ремонт и замена оборудования и инженерных коммуникаций |
| 3. Наличие бесхозяйных инженерных сетей | 3. Передача бесхозяйных инженерных сетей специализированным предприятиям |
| 4. Низкий уровень активности граждан в вопросах самоуправления многоквартирными домами и на территории частного сектора | 4. Создание благоприятных условий по привлечению собственников жилья к управлению жилищным фондом |
| 5. Наличие дебиторской задолженности (в том числе населения по оплате жилищно-коммунальных услуг) и кредиторской задолженности жилищно-коммунальных организаций (в том числе за топливно-энергетические ресурсы) | 5. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг |
| 6. Необходимость дальнейшего перевода жилищного фонда на природный газ | 6. Продолжение строительства газопровода «Северная ветка» (IV этап), газификация центральной части города, переключение жилых домов на природный газ (подключение к газопроводу «Северная ветка») |

#### План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного хозяйства города Кургана | 2015 – 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Качественное предоставление жилищных услуг, комфортное проживание граждан | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 2. | Планирование и проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2015 – 2017 годы | Средства бюджетов всех уровней, внебюджетные источники (средства собственников жилых помещений) | Улучшение технического состояния жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| Задача 2. «Ремонт и замена оборудования и инженерных коммуникаций» |  |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение правил и норм технической эксплуатации коммунального хозяйства города Кургана | 2015 – 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Качественное предоставление коммунальных услуг | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 2. | Капитальный ремонт и замена инженерных сетей | 2015 – 2017 годы | Средства бюджетов всех уровней, внебюджетные источники | Повышение качества эксплуатации инженерных сетей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 3. | Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Курган на 2014 - 2020 годы» | 2015 – 2017 годы | Средства бюджетов всех уровней, внебюджетные источники | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| Задача 3. «Передача бесхозяйных инженерных сетей специализированным предприятиям» |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей. Выполнение работ по ремонту бесхозяйных сетей, устранению аварийных ситуаций; по ремонту сетей, принятых в муниципальную собственность, но не переданных специализированным предприятиям | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования инженерных сетей | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 2. | Передача бесхозяйных инженерных сетей специализированным предприятиям для надлежащего содержания и обслуживания | 2015 – 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Качественное предоставление коммунальных услуг гражданам | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| Задача 4. «Создание благоприятных условий по привлечению собственников жилья к управлению жилищным фондом» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация консультативного и информационного обеспечения населения по вопросам управления многоквартирными домами | 2015 – 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение уровня информированности населения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Жилищная политика» |
| 2. | Создание и функционирование советов в многоквартирных домах | 2015 – 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Реализация собственниками жилья обязанности по содержанию и ремонту жилья. Контроль со стороны собственников жилья за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и управлению многоквартирным домом | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Жилищная политика» |
| Задача 5. «Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 1. | Активизация работы по сокращению и ликвидации задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Улучшение финансового состояния организаций - поставщиков услуг | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 2. | Инвентаризация кредиторской задолженности |  |  |  |  |
| 3. | Принятие мер по недопущению накопления долговой нагрузки в сфере ЖКХ и созданию условий для развития жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Задача 6. «Продолжение строительства газопровода «Северная ветка» (IV этап), газификация центральной части города, переключение жилых домов на природный газ (подключение к газопроводу «Северная ветка»)» |  |  |  |  |  |
| 1. | Газификация. Строительство и разработка проектно-сметной документации на газораспределительные сети города | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Перевод на природный газ 21 тыс. квартир | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Управление капитального строительства» |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Недопущение роста количества протоколов о неудовлетворительном качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг | % (не более чем) | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Домов (не менее чем) | 10 | 392 | 392 |
| 3. | Создание советов в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги | % | 97 | 99 | 99 |
| 5. | Передача специализированным предприятиям 100% инженерных сетей, получивших статус «бесхозяйных», - до конца 2015 года |  |  |  |  |
| 6. | Перевод квартир в жилых домах на природный газ | тыс. квартир | 9 | 6 | 6 |

18. Развитие малого и среднего предпринимательства

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недостаток стартового капитала, трудность в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса; трудности в размещении предприятий; сложности при выделении земельных участков, получении согласований и разрешений; недостаток квалифицированных кадров; неполная информированность о действующих формах поддержки; недостаточный уровень информированности по различным вопросам предпринимательской деятельности; неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая платежеспособность населения, высокие расходы на энергоресурсы) | 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Кургане |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Кургане» |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение, административно-организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы», областной бюджет в рамках софинансирования муниципальных программ развития предпринимательства | Обеспечение условий для более полного раскрытия потенциала малого и среднего предпринимательства в городе. Объединение усилий и возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, всех заинтересованных структур, действующих в сфере поддержки и развития предпринимательства, в интересах эффективного развития предпринимательской деятельности | Департамент экономического развития, предприниматель-ства и торговли |
| 2. | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015 - 2017 годы |  |  | Департамент экономического развития, предприниматель-ства и торговли, Департамент развития городского хозяйства |
| 3. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2015 - 2017 годы |  |  | Департамент экономического развития, предприниматель-ства и торговли |
| 4. | Поддержка молодежного предпринимательства | 2015 - 2017 годы |  |  | Департамент экономического развития, предприниматель-ства и торговли |
| 5. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015 - 2017 годы |  |  | Департамент экономического развития, предприниматель-ства и торговли |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 38,8 | 39,4 | 39,9 |
| 2. | Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий и ИП) | % к уровню предыдущего года | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого (без микропредприятий и ИП) предпринимательства | % к уровню предыдущего года | 110 | 110 | 110 |

19. Развитие инфраструктуры потребительского рынка

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Неравномерная обеспеченность населения объектами торговли по районам города. Необходимость упорядочения размещения объектов потребительского рынка на территории города | 1.1. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения. 1.2. Упорядочение размещения объектов потребительского рынка на территории города |
| 2. Наличие на потребительском рынке недоброкачественной и фальсифицированной продукции, низкая конкурентоспособность товаров местных товаропроизводителей | 2. Обеспечение продовольственной безопасности местного потребительского рынка, высокого качества товаров и услуг путем создания условий для развития внутренней торговли с преимущественной ориентацией на местного товаропроизводителя |
| 3. Необходимость принятия своевременных мер по предотвращению роста цен | 3. Повышение экономической доступности товаров для населения |
| 4. Необходимость повышения эффективности деятельности предприятий отрасли | 4. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие формированию оптимального размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение доступности для населения услуг потребительского рынка, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Проведение работы по сбору данных для формирования торгового реестра | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Совершенствование и обновление информационной базы | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 3. | Организация нестационарной сезонной уличной торговли | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Создание условий для обеспечения населению возможности приобретения товаров через нестационарную торговую сеть, размещение объектов нестационарной уличной торговли в местах низкой обеспеченности стационарными торговыми предприятиями | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 4. | Оказание методической, консультационной и организационной помощи руководителям вновь открывающихся предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Поддержка предприятий сферы услуг | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| Задача 1.2. «Упорядочение размещения объектов потребительского рынка на территории города» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и равномерного размещения по районам города | 2015 – 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Равномерное размещение нестационарных торговых объектов по районам города | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| Задача 2. «Обеспечение продовольственной безопасности местного потребительского рынка, высокого качества товаров и услуг путем создания условий для развития внутренней торговли с преимущественной ориентацией на местного товаропроизводителя» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение сезонных (осенних) ярмарок продажи продукции местных сельхозтоваропроизводителей, тематических ярмарок; оказание содействия в организации рабочих мест для реализации излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение жителей города недорогими качественными товарами, создание условий местным товаропроизводите-лям для реализации продукции | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, сельскохозяйст-венные организации (по согласованию) |
| 2. | Организация торгового обслуживания при проведении общегородских, праздничных, спортивных мероприятий | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Создание условий для обеспечения жителей города услугами торговли | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 3. | Привлечение предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, к добровольной маркировке продукции информационным знаком «Зауральское качество» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение качества производимой продукции | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 4. | Обеспечение информирования хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам отрасли при помощи средств массовой информации, сети Интернет | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Рост информированности потребителей | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| Задача 3. «Повышение экономической доступности товаров для населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг розничных цен на отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Анализ ценовой ситуации, определение экономической доступности товаров для населения города, подготовка информационной базы для принятия управленческих решений | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| Задача 4. «Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города» |  |  |  |  |  |
| 1. | Поощрение лучших работников отрасли к профессиональным праздникам | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Поднятие престижа отрасли | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее предприятие торговли» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Поднятие престижа отрасли | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 3. | Привлечение работников отрасли к участию в конкурсах, смотрах, семинарах | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение эффективности деятельности предприятий отрасли | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Индекс физического объёма оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,1 | 103 | 103,6 |
| 2. | Индекс физического объёма оборота общественного питания | % к предыдущему году | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 3. | Индекс физического объёма оборота платных услуг | % к предыдущему году | 100,1 | 100,2 | 100,3 |

20. Организация благоустройства территорий

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Повышенный износ асфальтового покрытия, отсутствие детских игровых и спортивных площадок, утрата внешнего соответствующего вида зон озеленения, неудовлетворительное наружное освещение территорий, отсутствие парковок | 1. Создание комфортных и безопасных условий проживания в городе, улучшение внешнего (архитектурного) облика города путем комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории города |
| 2. Несоблюдение межремонтных сроков проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения; отсутствие комплексного подхода к благоустройству улично-дорожной сети города | 2. Поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта: ремонт и капитальный ремонт проезжей части улиц и пешеходных зон, содержание и озеленение магистральных улиц |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Создание комфортных и безопасных условий проживания в городе, улучшение внешнего (архитектурного) облика города путем комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории города» |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация муниципальной программы «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Организация благоустройства, содержания и озеленения магистральных улиц города; строительство, реконструкция и ремонт проезжей части улиц с обустройством, ремонтом пешеходных зон; организация благоустройства дворов и междворовых проездов; организация и содержание освещения магистральных улиц; организация озеленения и содержания улиц, парков, скверов, аллей; создание мест массового отдыха населения и содержание существующих мест; строительство и реконструкция ливневых канализаций; создание и обеспечение функционирования парковок | Департамент развития городского хозяйства |
| 2. | Создание пешеходной зоны по ул. Пушкина | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Создание мест массового отдыха населения | Департамент развития городского хозяйства |
| Задача 2. « Поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта: ремонт и капитальный ремонт проезжей части улиц и пешеходных зон, содержание и озеленение магистральных улиц» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения, мостов и путепроводов; текущий ремонт и содержание дорожных покрытий и системы ливневой канализации | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, средств бюджетов других уровней | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и их эксплуатационных характеристик | Департамент развития городского хозяйства, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» |
| 2. | Комплексное благоустройство улично-дорожной сети с учетом необходимости проведения ремонта дорог во всех микрорайонах и поселках города | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, средств бюджетов других уровней | Улучшение качества автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений | Департамент развития городского хозяйства, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2. | Увеличение площади посаженных цветников | % к предыдущему году | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Увеличение площади отремонтированных дорог улично-дорожной сети | % к предыдущему году | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |

21. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Рост количества образующихся бытовых отходов. Большое количество несанкционированных свалок отходов производства и потребления | 1. Создание эффективной системы управления в области обращения с отходами производства и потребления |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Создание эффективной системы управления в области обращения с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация системы мер, направленных на сокращение образующихся отходов производства и потребления, утилизацию отходов, разработка мероприятий по качественному сбору и вывозу мусора | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Административно-техническая инспекция» |
| 2. | Заключение концессионного соглашения на реконструкцию полигона для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Решение экологических задач в части обращения с отходами | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МУП «Шуховский полигон ТБО» |
| 3. | Оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров вместимостью 0,7 м3 для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Предотвращение образования несанкционированных свалок | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Административно-техническая инспекция» |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Снижение загрязнения окружающей среды отходами | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| 5. | Разработка схемы обращения с отходами на территории города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Снижение загрязнения окружающей среды отходами | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, Департамент развития городского хозяйства |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Снижение количества несанкционированных свалок / площадь очищенных от свалок земель (площадь 1 свалки условно принята равной 150 м2) | Ед. / Га | 45/ 0,675 | 43/ 0,645 | 41/ 0,615 |
| 2. | Доля отходов производства и потребления, образующихся на территории города, вовлеченных во вторичное использование | % | 75 | 78 | 82 |

22. Управление муниципальным имуществом и работа с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для электроснабжения

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Обеспечение права собственности муниципального образования города Кургана | - 1.1. Проведение работ по государственной регистрации права муниципальной собственности на имущество |
|  | 1.2. Проведение работы с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для электроснабжения |
| - 2. Недостаточность средств бюджета города Кургана | - 2. Получение максимально возможных доходов бюджета города от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, от приватизации муниципального имущества |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. «Проведение работ по государственной регистрации права муниципальной собственности на имущество» |  |  |  |  |  |
| 1. | - Подготовка технической документации и регистрация права собственности объектов недвижимости: - - находящихся в собственности муниципального образования; - - выявленных как бесхозяйные объекты; - выморочного имущества (жилищный фонд) | Постоянно | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 1.2. «Проведение работы с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для электроснабжения» |  |  |  |  |  |
| 1. | - - Инвентаризация объектов; - - постановка на учет в Управлении Росреестра по Курганской области как бесхозяйных объектов; - - обращение в суд с иском о признании права муниципальной собственности на объекты; - - регистрация права муниципальной собственности; - - передача объектов специализированным организациям для надлежащего содержания и обслуживания | По мере выявления | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 2. «Получение максимально возможных доходов бюджета города от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, от приватизации муниципального имущества» |  |  |  |  |  |
| 1. | Продажа объектов муниципальной казны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Поступление доходов в бюджет города | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 2. | Проведение мероприятий по взысканию задолженности в досудебном (судебном) порядке | Постоянно | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Поступление доходов в бюджет города | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 3. | Контроль за поступлением арендной платы за объекты муниципальной собственности | Постоянно | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Поступление доходов в бюджет города | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности в целях получения максимально возможных доходов бюджета города от всех направлений коммерческого использования муниципального имущества |  |  |  |  |

23. Земельные ресурсы

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Наличие текущей задолженности по арендной плате за земельные участки | 1. Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за пользование земельными участками в целях повышения доходов бюджета города |
| 2. Отсутствие регистрации прав собственности граждан и юридических лиц на значительное количество земельных участков | 2.1. Организация информационно-разъяснительной работы по земельным вопросам |
|  | 2.2. Осуществление муниципального земельного контроля |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за пользование земельными участками в целях повышения доходов бюджета города» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков | По мере поступления сформированных земельных участков | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение эффективности использования земельных ресурсов города, увеличение доходной части бюджета | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 2. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию арендной платы | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Пополнение доходной части бюджета | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 2.1. «Организация информационно-разъяснительной работы по земельным вопросам» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение разъяснительной работы с населением города по вопросам оформления прав на земельные участки | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение эффективности использования земельных ресурсов города, пополнение доходной части бюджета | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки, организация кадастровых работ | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение эффективности использования земельных ресурсов города | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| 3. | Вовлечение земель в оборот, прежде всего заброшенных и бесхозяйных земель, в том числе в границах садоводческих, огороднических, дачных и иных некоммерческих объединений | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Предоставление земельных участков, увеличение количества налогоплательщиков, налогооблагаемой базы, рост налоговых поступлений | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений |
| Задача 2.2. «Осуществление муниципального земельного контроля» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение проверок по соблюдению земельного законодательства | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Соблюдение физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований действующего законодательства при использовании земель, находящихся в границах города Кургана | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям» |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Обеспечение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кургана, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | млн. рублей | 325,7 | 321,1 | 142,9 |
| 2. | Обеспечение доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | тыс. рублей | 1800 | 1800 | 1800 |

  - 24. Налоговая и бюджетная политика

24.1 Бюджетная политика

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Содержание сети муниципальных учреждений вне зависимости от объема и качества оказываемых услуг, наличие неэффективных расходов бюджета города | 1.1. Совершенствование механизмов финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений, снижение сумм неэффективных расходов |
|  | 1.2. Создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов |
| 2. Совершенствование системы мер, направленных на дальнейшую оптимизацию бюджетной сети | 2. Проведение структурных реформ |
| 3. Наличие кредиторской задолженности | 3. Сокращение накопленной кредиторской задолженности |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат |  |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. «Совершенствование механизмов финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений, снижение сумм неэффективных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Планирование бюджета на основе муниципальных заданий по видам муниципальных услуг в соответствии с нормативами финансовых затрат; применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов |  | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  | Дальнейшее развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение доступности и качества предоставляемых бюджетных услуг | Департамент финансов, Департамент социальной политики |  |
| 2. | Обеспечение выполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. в части повышения заработной платы отдельных категорий специалистов бюджетной сферы |  | 2015 - 2017 годы (постоянно) | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | Поэтапное совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях | Департамент финансов, Департамент социальной политики |  |
| Задача 1.2. «Создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Применение при формировании бюджета города программно-целевого метода |  | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  | Оптимизация планирования бюджетных расходов | Администрация города Кургана и ее органы |  |
| 2. | Усиление контроля со стороны главных распорядителей средств бюджета города за принятием новых расходных обязательств учреждениями, находящимися в их ведении |  | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  | Учет расходных обязательств и экономия бюджетных средств | Администрация города Кургана и ее органы |  |
| 3. | Обеспечение снижения объема кредиторской задолженности по расходам бюджета города |  | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  | Оптимизация планирования бюджетных расходов | Департамент финансов |  |
| 4. | Направление средств бюджета города на финансирование первоочередных расходов в согласованных объемах, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом |  | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города |  | Обеспечение эффективности использования ресурсов | Департамент финансов |  |
| Задача 2. «Проведение структурных реформ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение заработной платы отдельных категорий специалистов бюджетной сферы за счет привлечения не менее одной трети средств, получаемых от реорганизации неэффективных учреждений |  | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  | Повышение эффективности бюджетной политики | Департамент финансов, Департамент социальной политики |  |
| Задача 3. «Сокращение накопленной кредиторской задолженности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение анализа кредиторской задолженности, разработка и реализация мер по ее сокращению | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Сокращение кредиторской задолженности |  |  | Администрация города и ее органы |

24.2 Налоговая политика

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов | 1.1. Принятие мер, направленных на мобилизацию доходов, формирующих бюджет города, в том числе за счет повышения собираемости платежей |
|  | 1.2. Актуализация налоговой базы по местным налогам |
|  | 1.3. Соответствие муниципальных правовых актов о налогах федеральному законодательству |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. «Принятие мер, направленных на мобилизацию доходов, формирующих бюджет города, в том числе за счет повышения собираемости платежей» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых льгот; введение правила предоставления налоговых льгот на срочной основе с требованием об обязательном анализе эффективности по итогам их применения | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Анализ эффективности предоставленных льгот | Департамент финансов |
| 2. | Мониторинг ставок местных налогов в целях поддержания их на экономически обоснованном уровне | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Сохранение ставок местных налогов на экономически обоснованном уровне | Департамент финансов, ИФНС России по городу Кургану (по согласованию) |
| 3. | Проведение мониторинга уровня заработной платы в разрезе налоговых агентов на предмет соответствия размера минимальной заработной платы в городе Кургане установленному уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения в Курганской области | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Сохранение налогооблагаемой базы и поступлений налога на доходы физических лиц | Администрация города Кургана и ее органы |
| 4. | Осуществление деятельности межведомственной комиссии по ликвидации неплатежей в бюджет города | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение поступления доходов бюджета города; активизация взыскания задолженности по налогам и сборам | Департамент финансов, налоговые и иные уполномоченные федеральные органы (по согласованию) |
| Задача 1.2. «Актуализация налоговой базы по местным налогам» |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, не включенных в состав объектов налогообложения | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение налогооблагаемой базы по местным налогам | Администрация города Кургана и ее структурные подразделения |
| Задача 1.3. «Соответствие муниципальных правовых актов о налогах федеральному законодательству» |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение налога на недвижимое имущество физических лиц (после принятия соответствующего федерального закона, по мере готовности муниципальных образований) | 2015-2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Увеличение поступления доходов в бюджет города Кургана | Департамент финансов, ИФНС России по городу Кургана (по согласованию) |
| 2. | Мониторинг изменений в федеральном законодательстве о налогах и сборах, которые требуют внесения изменений в муниципальные правовые акты о налогах | 2015 - 2017 годы (постоянно) | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Приведение в соответствие муниципальных правовых актов | Администрация города Кургана, Департамент финансов |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Рост поступления налоговых доходов бюджета | % | 106,4 | 105,4 | 105,9 |
| 2. | Отношение (доля) налоговых доходов к собственным2 доходам бюджета | % | 60,4 | 67,5 | 82,7 |
| 3. | Рост поступления собственных1 доходов в бюджет | % | 109,2 | 101,4 | 98,1 |
| 4. | Отношение (доля) собственных2 доходов к расходам бюджета | % | 59,9 | 64,8 | 61,4 |
| 5. | Отношение (доля) собственных2 доходов к доходам бюджета | % | 62,8 | 64,8 | 61,4 |
| 6. | Отношение (доля) налоговых доходов к расходам бюджета | % | 36,2 | 43,7 | 50,8 |
| 7. | Отношение (доля) налоговых доходов к собственным1 доходам бюджета | % | 78,8 | 81,9 | 88,4 |
| 8. | Рост поступления неналоговых2 доходов бюджета | % | 121,3 | 86,6 | 62,9 |
| 9. | Отношение (доля) неналоговых2 доходов к собственным1 доходам бюджета | % | 21,2 | 18,1 | 11,6 |
| 10. | Отношение (доля) неналоговых доходов к расходам бюджета | % | 9,7 | 9,7 | 6,7 |
| 11. | Рост поступления в бюджет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | % | 109,6 | 99,6 | 99,6 |
| 12. | Отношение (доля) доходов, полученных от приносящей доход деятельности, к собственным1 доходам бюджета | % | 0,5 | 0,51 | 0,52 |
| 13. | Снижение объема задолженности по налогам и сборам (пеням, штрафам), поступающим в бюджет города | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Справочно для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления: |  |  |  |  |  |
| 14. | Рост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета | % | 109,2 | 101,4 | 98,1 |
| 15. | Отношение (доля) налоговых и неналоговых2 доходов к расходам бюджета | % | 45,9 | 53,4 | 57,5 |
| 16. | Отношение (доля) налоговых и неналоговых доходов к собственным2 доходам бюджета | % | 76,7 | 82,5 | 93,6 |

1 По классификации доходов бюджета: налоговые, неналоговые, безвозмездные от физических и юридических лиц, доходы от предпринимательской деятельности.

2  Согласно статьи 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - 25. Политика тарифного регулирования

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Несоответствие уровня реальной платежеспособности граждан уровню затрат предприятий на оказываемые услуги | 1. Осуществление тарифного регулирования в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами города Кургана |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Осуществление тарифного регулирования в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами города Кургана» |  |  |  |  |  |
| 1. | Установление экономически обоснованных: - размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; - за наем жилого помещения, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; - надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории города Кургана; - стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Установление тарифов, обеспечивающих экономически обоснованные потребности производителей услуг | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 2. | Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Снижение затрат предприятий путем установления экономически обоснованных тарифов и повышение экономической эффективности оказания услуг | Администрация города Кургана и ее органы, муниципальные предприятия и учреждения |
| 3. | Стимулирование энергосбережения при установлении тарифов | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Снижение себестоимости оказания услуг в результате экономии энергетических ресурсов | Администрация города Кургана и ее органы, муниципальные предприятия и учреждения |
| 4. | Обеспечение информационного сопровождения тарифной политики, включая ее освещение в средствах массовой информации | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Своевременное оповещение населения об изменении размеров тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями | Администрация города Кургана |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Оптимизация затрат муниципальных предприятий и учреждений, организаций коммунального комплекса в ходе тарифного процесса |  |  |  |  |

26. Осуществление закупок для муниципальных нужд

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Наличие фактов неисполнения заказчиками обязательств по контрактам | 1. Осуществление заказчиками контроля за исполнением контрактов |
| 2. Наличие фактов неисполнения заказчиками статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | 2. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Осуществление заказчиками контроля за исполнением контрактов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  | Эффективное использование средств бюджета города, развитие добросовестной конкуренции | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, муниципальные заказчики |
| 2. | Осуществление заказчиками контроля за исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  |  | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, муниципальные заказчики |
| 3. | Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана |  |  | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, муниципальные заказчики |
| Задача 2. «Осуществление закупок исключительно у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Соблюдение на территории города Кургана законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-ства |  | Муниципальные заказчики, бюджетные учреждения города Кургана |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Относительная экономия бюджетных и внебюджетных средств | % от объема закупок | 5% | 5% | 5% |

27. Правоохранительная деятельность

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Высокий уровень преступности в городе | 1. Снижение количества правонарушений на территории города Кургана. Предупреждение, выявление и пресечение коррупционных преступлений. Усиление мер целенаправленной социально-правовой профилактики преступлений и правонарушений. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на территории города Кургана |
| 2. Высокий уровень числа дорожно-транспортных происшествий | 2. Повышение уровня безопасности дорожного движения |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Снижение количества правонарушений на территории города Кургана. Предупреждение, выявление и пресечение коррупционных преступлений. Усиление мер целенаправленной социально-правовой профилактики преступлений и правонарушений. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на территории города Кургана» |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Кургане на 2014 - 2018 годы» | Согласно плану реализации мероприятий программы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на реализацию программы | Обеспечение безопасности граждан, охрана общественного порядка, недопущение террористических актов, массовых беспорядков, активизация работы подразделений и служб УМВД России по городу Кургану по раскрытию преступлений | Администрация города Кургана, Управление МВД России по городу Кургану (по согласованию) |
| Задача 2. «Повышение уровня безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2014 - 2016 годы» | Согласно плану реализации мероприятий программы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на реализацию программы | Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Кургане, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кургана, Управление МВД России по городу Кургану (по согласованию) |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Сокращение общего числа совершаемых правонарушений | Единиц | 9511 | 9490 | 9450 |
| 2. | Сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах | Единиц | 2424 | 2400 | 2380 |
| 3. | Снижение удельного веса бытовой преступности в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 36,4 | 36,0 | 35,6 |
| 4. | Снижение удельного веса рецидивной преступности в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 60 | 59,5 | 58,1 |
| 5. | Снижение удельного веса «пьяной» преступности в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 46,3 | 46,1 | 45,9 |
| 6. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на автодорогах (с пострадавшими) | Единиц | 560 | 550 | 545 |

28. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Повышение готовности к проведению мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории города Кургана от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1. Подготовка к защите населения, материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | 2. Обеспечение пожарной безопасности |
|  | 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
|  | 4. Совершенствование обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Подготовка к защите населения, материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование аварийно-спасательных формирований, повышение их готовности, мобильности и оснащенности техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий); повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| 2. | Совершенствование запасных пунктов пункта управления | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| 3. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, а также резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| 4. | Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| 5. | Обеспечение работников Администрации города Кургана, муниципальных предприятий и учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания, медицинскими средствами защиты | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| Задача 2. «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение уровня защищенности от огня при возникновении пожаров | Администрация города Кургана, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| Задача 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Обеспечение безопасности на водных объектах | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| 2. | Повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности судов, по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Обеспечение безопасности на водных объектах, обеспечение спасательных работ на водоемах | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| Задача 4. «Совершенствование обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование курсов гражданской обороны | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение уровня знаний населения по вопросам безопасности жизнедеятельности при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| 2. | Создание учебно-материальной базы и организация работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |
| 3. | Пропаганда знаний по вопросам гражданской обороны, защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Повышение уровня защищенности объектов инфраструктуры города и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |

29. Совершенствование управления и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Необходимость обеспечения прав граждан на объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | 1. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана |
| 2. Недостаточный уровень использования информационно-коммуникативных технологий при внутриведомственном взаимодействии в органах местного самоуправления, при межведомственном взаимодействии органов муниципальной власти с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта | 2. Развитие электронных способов обмена информацией при внутриведомственном взаимодействии в органах местного самоуправления, при межведомственном взаимодействии органов муниципальной власти с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта |
| 3. Недостаточный уровень использования информационно-коммуникативных технологий при предоставлении муниципальных услуг в органах местного самоуправления, при предоставлении услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. Повышение качества и доступности муниципальных услуг и услуг учреждений, подлежащих в реестр муниципальных услуг (функций) города Кургана | 3. Реализация мер по исполнению Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 4. Необходимость совершенствования системы подбора кадров муниципальной службы | 4.1. Формирование кадрового состава муниципальной службы, соответствующего квалификационным требованиям; 4.2. Обеспечение доступности информации о прохождении муниципальной службы в Администрации города Кургана |
| 5. Необходимость развития системы профессиональной подготовки кадров муниципальной службы | 5. Подготовка высококвалифицированных кадров в системе муниципальной службы |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление информации на официальном сайте муниципального образования города Кургана www.kurgan-city.ru, мобильном портале pda.kurgan-city.ru, в информационных киосках, создание на сайте www.kurgan-city.ru раздела «Открытые данные» для публикации информации в машиночитаемом виде | 2015 - 2017 годы | Бюджет города в рамках текущего финансирования | Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана, расширение аудитории, обращающейся к сайту | Администрация города Кургана, аппарат Главы города и Курганской городской Думы |
| 2. | Размещение в средствах массовой информации публикаций о деятельности органов местного самоуправления. Обеспечение участия руководителей органов местного самоуправления, органов Администрации города в пресс-коференциях, «прямых эфирах», «круглых столах». Проведение «горячих телефонных линий» по актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Предоставление горожанам информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана | Администрация города Кургана, аппарат Главы города и Курганской городской Думы |
| Задача 2. «Развитие электронных способов обмена информацией при внутриведомственном взаимодействии в органах местного самоуправления, при межведомственном взаимодействии органов муниципальной власти с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление парка программно-технических средств, развитие сетей передачи данных | 2015 - 2017 годы | Бюджет города в рамках текущего финансирования | Обеспечение всех структурных подразделений программно-техническими средствами с подключением их к компьютерной сети | Администрация города Кургана и ее органы |
| 2. | Внедрение программно-технических средств для защиты персональных данных в информационных системах | 2015 - 2017 годы | Бюджет города в рамках текущего финансирования | Обеспечение всех структурных подразделений Администрации города Кургана программно-техническими средствами защиты персональных данных | Администрация города Кургана и ее органы |
| 3. | Повышение профессионального уровня и ответственности служащих Администрации города Кургана и ее органов в области использования информационно-коммуникационных технологий | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Исключение межведомственного и внутриведомствен-ного взаимодействия на бумажных носителях | Администрация города Кургана и ее органы |
| Задача 3. «Реализация мер по исполнению Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде с возможностью подачи заявлений на оказание услуг через Портал государственных и муниципальных услуг (функций), с обеспечением межведомственного взаимодействия в электронном виде. Организация предоставления услуг муниципальными учреждениями в электронной форме | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг и услуг учреждений, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг (функций) города Кургана | Администрация города Кургана и ее органы |
| 2. | Создание автоматизированных информационных систем для предоставления муниципальных услуг. Разработка автоматизированных информационных систем | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг. Автоматизация информационных систем Администрации города Кургана и ее органов | Администрация города Кургана |
| 3. | Осуществление взаимодействия с ГБУ Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», заключение дополнительных соглашений с МФЦ, внесение изменений в действующие дополнительные соглашения, в соответствии с изменениями в законодательстве, усовершенствование механизмов взаимодействия с МФЦ | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг | Администрация города Кургана и ее органы, ГБУ Курганской области «Много-фунциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (по согласованию) |
| 4. | Обновление информации в государственной информационной системе Курганской области «Реестр государственных услуг (функций) Курганской области», обновление информации в реестре муниципальных услуг (функций) города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Формирование информационного обеспечения предоставления муниципальных услуг, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, услуг учреждений, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг (функций) города Кургана | Администрация города Кургана и ее органы |
| 5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства (по мере перевода муниципальных услуг в электронный вид, предоставления их в МФЦ) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг | Администрация города Кургана и ее органы |
| 6. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами Администрации города Кургана | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг | Администрация города Кургана и ее органы |
| Задача 4.1. «Формирование кадрового состава муниципальной службы, соответствующего квалификационным требованиям» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по работе с Единым кадровым резервом | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение доступности и преемственности муниципальной службы | Администрация города Кургана |
| 2. | Совершенствование механизмов оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Объективная оценка результатов служебной деятельности при прохождении аттестации на основе соотнесения достижимости установленных показателей эффективности и результативности служебной деятельности | Администрация города Кургана |
| 3. | Совершенствование работы по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений на муниципальной службе | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Минимизация нарушений антикоррупционного законодательства при прохождении муниципальной службы | Администрация города Кургана |
| Задача 4.2. «Обеспечение доступности информации о прохождении муниципальной службы в Администрации города Кургана» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление информации на официальном сайте, информационном стенде отдела муниципальной службы и кадров | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Обеспечение открытости и доступности муниципальной службы | Администрация города Кургана |
| Задача 5. «Подготовка высококвалифицированных кадров в системе муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих с освоением новых форм и методов обучения | 2015 - 2017 годы | Бюджет города в пределах средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городе Кургане» | Повышение профессионального уровня, профессиональной компетентности муниципальных служащих, повышение качества предоставления муниципальных услуг | Администрация города Кургана |
| 2. | Организация обучающих семинаров, школ для муниципальных служащих | 2015 - 2017 годы | Бюджет города в пределах средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | Повышение профессионального уровня, профессиональной компетентности муниципальных служащих | Администрация города Кургана |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Увеличение доли горожан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана | % | 54 | 55 | 56 |
| 2. | Доля рабочих мест служащих Администрации города Кургана, обеспеченных информационно-техническим средствами и подключенных к компьютерной сети | % | 95 | 100 | 100 |
| 3. | Доля документов Администрации города Кургана, рассматриваемых в электронном виде | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля служащих Администрации города Кургана, имеющих право подписи документов, использующих электронную подпись | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 67 | 70 | 70 |
| 6. | Количество созданных автоматизированных информационных систем | Единиц | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | % | 90 | 90 | 90 |
| 8. | Доля административных регламентов, соответствующих требованиям действующего законодательства | % от общего числа | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Степень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Администрации города Кургана | % | 80 | 80 | 85 |
| 10. | Доля муниципальных служащих, соответствующих квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей муниципальной службы, по уровню образования от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации города Кургана | Человек | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации города Кургана | Человек | 80 | 80 | 80 |

30. Поддержка общественных инициатив и содействие развитию социально ориентированных

некоммерческих организаций

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недостаточный уровень поддержки структур гражданского общества со стороны органов местного самоуправления города | 1. Поддержка развития институтов гражданского общества, стимулирование гражданских и общественных инициатив по месту жительства населения в городе Кургане в целях развития гражданской активности в решении социально-значимых проблем |
| 2. Недостаточный уровень взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения | 2. Совершенствование механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления города Кургана. Привлечение институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития города, информационное сопровождение проектов, акций, инициатив |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Поддержка развития институтов гражданского общества, стимулирование гражданских и общественных инициатив по месту жительства населения в городе Кургане в целях развития гражданской активности в решении социально-значимых проблем» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация открытого конкурса на предоставление Грантов Главы города Кургана по приоритетным направлениям общественно полезной деятельности | 2015 - 2017 годы (ежегодно) | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Поддержка и развитие общественно-гражданских инициатив населения города, развитие активности и использование потенциала общественности в реализации основных направлений жизнедеятельности города | Управление по информационной политике и связям с общественностью аппарата Главы города и Курганской городской Думы |
| 2. | Организация конкурса на проведение социологических исследований и мониторинга показателей социально-экономического развития, качества жизни и развития гражданского общества | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Изучение мнений, настроений различных категорий населения по основным направлениям социально-экономического развития города, применение современных механизмов учета мнений структур гражданского общества | Управление по информационной политике и связям с общественностью аппарата Главы города и Курганской городской Думы |
| 3. | Создание условий для организации территориального общественного самоуправления, содействие функционированию территориальных общественных самоуправлений | 2015 - 2017 годы | В пределах средств, предусмотренных в бюджете города | Совершенствование форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления города и структур гражданского общества. Благоустройство территорий ТОС, решение локальных территориальных проблем силами ТОС | Курганская городская Дума, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, МКУ «Жилищная политика» |
| Задача 2. «Совершенствование механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления города Кургана. Привлечение институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития города, информационное сопровождение проектов, акций, инициатив» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие участию общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций в благотворительных инициативах, культурно-просветительских акциях, национальных и иных праздниках (День Победы, День памяти и скорби, День России, День Государственного флага Российской Федерации, День города) | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Совершенствование форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления города и структур гражданского общества | Департамент социальной политики |
| 2. | Информирование населения города о деятельности общественных объединений, социально-ориентированных некоммерческих организаций города, реализующих социально-значимые проекты и программы, акции, инициативы | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Повышение уровня информированности населения о структурах гражданского общества города, вовлечение граждан города в активную общественную жизнь | Управление по информационной политике и связям с общественностью аппарата Главы города и Курганской городской Думы |
| 3. | Привлечение общественных организаций, некоммерческих организаций к обсуждению и решению вопросов социально-экономического развития города | 2015 - 2017 годы | В пределах средств бюджета города, предусмотренных на текущую деятельность органов Администрации города Кургана | Совершенствование форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления города и структур гражданского общества | Департамент социальной политики, Управление по информационной политике и связям с общественностью аппарата Главы города и Курганской городской Думы |

Критерии реализации

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Число проектов и программ общественных объединений, социально-ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на вовлечение жителей города в активную общественную жизнь, на поддержку общественных инициатив и развитие институтов гражданского общества, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления города (получивших на конкурсной основе Гранты Главы города Кургана) | Единиц | 22 | 24 | 26 |
| 2. | Число созданных и активно действующих структур территориального общественного самоуправления | Единиц | 5 | 6 | 8 |

Раздел III. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования города Кургана, средства областного и федерального бюджетов, направляемые на реализацию государственных программ Российской Федерации и государственных программ Курганской области, внебюджетные источники финансирования – собственные средства организаций, частные инвестиции в основной капитал, заемные средства. Источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом финансовых возможностей. Источники финансирования являются прогнозными и не носят обязательного характера.

Кадровое обеспечение Программы осуществляется через развитие системы подбора, подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих.

Раздел IV. Социально – экономический эффект реализации Программы

Эффективность Программы складывается из экономического, социального, экологического, других эффектов, получаемых в результате реализации программных мероприятий. Планируется создание условий для обеспечения поступательного развития экономики города Кургана.

Ожидаемые (прогнозные) значения основных показателей социально-экономического развития муниципального образования города Кургана, характеризующие эффективность реализации Программы, приведены в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года.

Раздел V. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Программа рассматривается и утверждается Курганской городской Думой одновременно с принятием бюджета города, который является финансовой основой реализации Программы.

План мероприятий, направленный на решение поставленных задач по каждому направлению социально-экономического развития, является конкретным планом действий органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана по реализации Программы, определяющим сроки исполнения по каждому мероприятию, ответственных исполнителей и ожидаемые результаты реализации. Выполнение данных мероприятий обеспечивает осуществление Программы в целом.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляется Курганской городской Думой и Администрацией города Кургана.

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана:

- ежеквартально представляет Главе города Кургана и Руководителю Администрации города Кургана информацию о социально-экономическом положении города с оценкой изменений основных социально-экономических показателей;

- один раз в год представляет Руководителю Администрации города Кургана и в Курганскую городскую Думу информацию о ходе реализации Программы на основе отчетов отраслевых Департаментов.

_________________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Программе социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года |
| --- | --- |

Перечень муниципальных программ города Кургана

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Муниципальная программа «Развитие культуры города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - повышение числа участников клубных формирований; - увеличение количества пользователей информационных ресурсов; - увеличение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий; - обновление библиотечных фондов; - увеличение числа обучающихся учреждений дополнительного образования, выезжающих на конкурсы и фестивали, проводимые на территории РФ |
| 2 | ## Муниципальная программа «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | - увеличение числа молодых людей, вовлеченных в активную общественную деятельность за счет создания условий для эффективной социализации; - увеличение количества молодежи, участвующей в разработке и реализации инновационных идей за счет создания механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи; - увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от общего количества молодых человек в данной категории за счет формирования механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; - повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики муниципальными учреждениями |
| 3 | ## Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2014 -2017 годы» | - уменьшение числа потребителей наркотических средств; - увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в культурно-массовых мероприятиях и занятых общественно полезной деятельностью, а также вовлеченных в волонтерское движение; - снижение числа призывников, получивших отсрочку от службы в ВС РФ по состоянию здоровья |
| 4 | ## Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Кургане на 2014 - 2018 годы» | - снижение количества правонарушений на территории города Кургана; - усиление мер по профилактике правонарушений на территории города Кургана; - активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; - предупреждение проявления терроризма и экстремизма на территории города Кургана |
| 5 | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в городе Кургане на 2011 - 2015 годы» | - улучшение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов города Кургана - оказание помощи инвалидам, детям-инвалидам города Кургана в преодолении информационного барьера и социальной интеграции в общество |
| 6 | Муниципальная программа города Кургана «Реализация информационно-коммуникационной политики органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - привлечение общественного внимания к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления; - улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения; - повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления; - развитие информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации; - обеспечение систематического доступа граждан и организаций к нормативно-правовым актам органов местного самоуправления; - обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления |
| 7 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в городе Кургане на 2014 - 2017 годы». | - стабилизация численности населения города Кургана; - снижение общей смертности; - повышение рождаемости; - положительный коэффициент миграционного прироста; - естественный прирост населения |
| 8 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - эффективное использование объектов социальной сферы - усиление противопожарной защиты учреждений социальной сферы; - предотвращение возникновения пожаров; - уменьшение человеческих жертв и материальных потерь от пожаров |
| 9 | Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | - улучшение состояния физического здоровья населения города Кургана, формирование здорового образа жизни; - повышение уровня нормативно-правового, организационного, информационного, кадрового, методического и материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта в городе Кургане; - повышение доли населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
| 10 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» | - увеличение объема жилищного строительства, создание рынка доступного жилья; - повышение доступности ипотечного кредитования; - приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кургана на 2013 - 2017 годы» | - эффективное использование объектов муниципальной собственности города Кургана; - оптимизация состава муниципального имущества города Кургана; - выполнение бюджетного задания от поступления средств от использования муниципального имущества города Кургана |
| 12 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы | - повышение экономической и социальной роли малого и среднего предпринимательства в развитии города; - увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике города; - ежегодное увеличение объема оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий и ИП); - ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого (без микропредприятий и ИП) предпринимательства |
| 13 | Муниципальная программа муниципального казенного учреждения города Кургана «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» по выполнению работ и оказанию услуг, направленных на содержание и обслуживание органов местного самоуправления на 2014 - 2017 годы» | - улучшение качества обслуживания и содержания зданий, служебных и рабочих помещений; - обеспечение контроля за транспортным обслуживанием органов местного самоуправления и содержание в исправном состоянии транспортных средств. |
| 14 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы» | - расселение граждан из аварийного жилого фонда; - строительство и приобретение благоустроенного жилья; - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильем; - ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Кургана |
| 15 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на 2014 - 2020 годы» | - снижение энергоемкости валового муниципального продукта города Кургана; - наличие в муниципальных учреждениях энергетических паспортов; - сокращение объема ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями; - переход на приборный учет при расчетах муниципальных учреждений с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности; - обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов |
| 16 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2014 - 2016 годы» | - сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 17 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Кургане на 2012 - 2017 годы» | - снижение правонарушений коррупциогенной направленности; - недопущение коррупциогенности правовых актов; - укрепление доверия населения города Кургана к деятельности органов местного самоуправления, повышение авторитета органов местного самоуправления; - создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции |
| 18 | Муниципальная программа города Кургана «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане на 2014 - 2017 годы» | - соответствие правовой базы по вопросам муниципальной службы в городе Кургане действующему законодательству; - функционирование кадрового состава муниципальной службы, сформированного посредством применения современных кадровых технологий; - повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и, как следствие, повышение качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых муниципальных услуг; - реализация механизмов системы открытости и гласности в деятельности муниципальной службы, повышение информированности жителей города Кургана об условиях и порядке прохождения муниципальной службы, о деятельности органов местного самоуправления; - реализация антикоррупционных механизмов на муниципальной службе города Кургана; - повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Кургана |
| 19 | Муниципальная программа города Кургана на 2014 - 2017 годы «Любимый город» | - эффективное и своевременное решение задач сохранения и поддержания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия; - увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - благоустройство зон отдыха; - создание и сохранение культурных ценностей, эстетически значимых элементов городской среды, - создание условий эстетического воспитания молодого поколения; - расширение возможности приобщения жителей города Кургана к культурным ценностям и культурным благам; - создание новых экскурсионных маршрутов |
| 20 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - снижение среднегодовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе города; - увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок/увеличение площади очищенных земель; - увеличение доли высаженных зеленых насаждений в отношении к снесенным; - увеличение количества жителей города Кургана, участвующих в озеленении и благоустройстве территории города, в городских экологических конкурсах и акциях; - увеличение доли безнадзорных животных, помещенных в специальные питомники в отношении к отловленным; - предотвращение возникновения крупных лесных пожаров; - обеспечение санитарной безопасности в городских лесах; - обеспечение воспроизводства городских лесов |
| 21 | «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на 2014 - 2015 годы» | - оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» на базе ГБУ «МФЦ»; - сокращение среднего времени ожидания заявителя в очереди при подаче документов либо при получении конечного результата муниципальной услуги; - увеличение объемов и качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, межведомственного электронного взаимодействия; - увеличение объема электронного документооборота; - обеспечение доступа заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 22 | Муниципальная программа «Основные направления развития общего образования города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - решение проблемы доступности дошкольного образования в городе Кургане для детей от 3 до 7 лет; - обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; - положительная динамика результатов единого государственного экзамена; - увеличение доли молодых специалистов и учителей в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях; - применение педагогическими работниками современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных; - внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования; - обеспечение информационной открытости муниципальных образовательных организаций; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
| 23 | Муниципальная программа «Основные направления развития дополнительного образования детей города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - обеспечение конституционных гарантий доступности качественного дополнительного образования детей по всем направлениям деятельности. - снижение неэффективных расходов бюджетных средств в подведомственных учреждениях, а также выявление внутренних ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) для повышения качества и объема предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования детей |
| 24 | Муниципальная программа города Кургана «Основные направления организации отдыха и оздоровления детей города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - увеличение доли детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков в течение года, от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 лет; - сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в течение года, от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 лет; - увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 лет; - сохранение доли детей, охваченных малозатратными формами отдыха, от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 лет; - увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха по месту жительства, от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 лет |
| 25 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» | - улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы; - приведение в соответствие объектов социальной сферы санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности; - создание благоприятных условий для образовательного процесса, культурного досуга, занятий физической культурой и спортом, и организации работы с молодежью; - повышение конструктивной безопасности зданий; - повышение эксплуатационных показателей зданий за счет применения прогрессивных материалов и строительных технологий; - снижение потерь энергетических ресурсов путем проведения ремонтных работ в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения |
| 26 | Муниципальная программа города Кургана «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» | - повышение уровня комплексного благоустройства улично-дорожной сети и дворовых территорий, снижение удельных затрат на содержание и освещение, сохранение и увеличение озелененных территорий; - повышение надёжности гидротехнических сооружений мостов и путепроводов |
| 27 | Муниципальная программа «Развитие торговли в городе Кургане на 2013 - 2017 годы» | - увеличение оборота розничной торговли на душу населения; - увеличение физического объема оборота розничной торговли; - увеличение физического объема оборота розничной торговли на рынках и ярмарках |
| 28 | Муниципальная программа города Кургана «Городские традиции на 2014 – 2017 годы» | - увеличение числа культурно – досуговых мероприятий; - увеличение числа посетителей культурно – досуговых мероприятий; - сохранение традиционных форм народного самодеятельного художественного творчества; - создание положительного имиджа города как культурного центра Зауралья с богатыми историко – культурными традициями; - увеличение количества мероприятий для талантливых детей и молодежи; - увеличение числа участников творческих конкурсов, фестивалей |
| 29 | Муниципальная программа «Электронный Курган - взаимодействие с обществом на 2013 - 2015 годы» | - открытие центров общественного доступа к информации; - увеличение количества граждан, обученных пользованию Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций); - увеличение количества граждан, обратившихся к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) через ЦОДы; - увеличение объема электронного документооборота; - увеличение количества мероприятий по правовому просвещению граждан |
| 30 | Муниципальная целевая программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Кургана на 2013 - 2017 годы» | - повышение качества управления бюджетным процессом, достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры формирования и исполнения бюджета города, снижение количества нарушений в финансово-бюджетной сфере; - отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, сокращение кредиторской задолженности по другим направлениям расходов бюджета города; - улучшение качества материально-технического обеспечения организации бюджетного процесса в городе Кургане |
| 31 | Муниципальная программа «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане на 2013 - 2017 годы» | - организация эффективной системы оказания стоматологической помощи; - увеличение удельного веса врачей, имеющих квалификационную категорию; - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, внедрение современных медицинских технологий диагностики и лечения; - увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни |
| 32 | Муниципальная программа «Реализация полномочий в сфере жилищных правоотношений на 2013 - 2017 годы» | - улучшение состояния учета за жилищным фондом; - повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде |
| 33 | Муниципальная программа «Повышение эффективности функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Кургане на 2013 - 2017 годы» | - улучшение качества обслуживания населения городским пассажирским транспортом общего пользования; - оптимизация маршрутной сети города; - обеспечение контроля за регулярностью пассажирских перевозок |
| 34 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективности деятельности Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана на 2014 - 2017 годы» | - качественное и своевременное исполнение полномочий Департамента; - отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы, по другим направлениям расходов |
| 35 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Кургане на 2013 – 2017 годы» | - поддержание системы обеспечения сохранности и безопасности Архивного фонда муниципального образования города Кургана; - увеличение количества дел, прошедших научную обработку; - увеличение количества описей к документам, переведенных в электронный вид |
| 36 | Муниципальная программа «По организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций в городе Кургане на период 2011 - 2017 гг.» | - в результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается: повышение готовности органов управления, сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС города Кургана и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных работ в короткое время, обеспечение устойчивости системы связи, использование современных технологий для расчета возможной обстановки |
| 37 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане на 2014 - 2018 годы» | - создание условий для снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда в организациях города Кургана |
| 38 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Кургане на 2013 - 2020 годы» | - увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий; - увеличение производства зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, молока, скота и птицы на убой (в живом весе) |
| 39 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Курган на 2014 - 2020 годы» | - снижение потерь коммунальных ресурсов |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Программе социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года |
| --- | --- |

1. Портфель инвестиционных проектов, реализуемых организациями города

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации, годы | Объем финансирования (за счет внебюджетных источников), млн. руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО Курганмашзавод»* (создание новых мощностей спецтехники и компонентной базы двойного назначения) | 2015 - 2017 | 1771 | Обеспечение объемов выпуска продукции, рост производительности труда, повышение эффективности использования площадей |
| 2. | ОАО «Синтез»* (строительство склада готовой продукции в новом здании) | 2015 | 223,8 | Выполнение требований стандарта GMP (надлежащая производственная практика) |
| 3. | ЗАО «Курганстальмост»* (мостовые краны) | 2015 - 2016 | 36,0 | Модернизация производства |
| 4. | ОАО «Курганский электромеханический завод»* (развитие производства) | 2015 - 2017 | 4,5 | Увеличение производительности труда |
| 5. | ОАО «Курганприбор»* (создание новых производственных мощностей) | 2015 - 2017 | 450 | Увеличение объемов производства |
| 6. | ОАО «Курганэнерго»* (развитие производства) | 2015 - 2017 | 2525,8 | Повышение надежности электроснабжения, сведение к минимуму аварийных ситуаций на объектах города Кургана |
| 7. | ОАО «Кургансельмаш»*: |  |  | Увеличение объемов продаж продукции за счет внедрения прогрессивных технологий при использовании оборудования, снижение потребления электроэнергии |
|  | Производство новых типов универсальных доильных станций (для малых форм) | 2015 - 2017 | 3,0 |  |
|  | Производство системы автоматической промывки резервуаров - охладителей молока на базе микропроцессорной техники | 2015 - 2016 | 2,7 |  |
|  | Модернизация объектов энергетического хозяйства | 2015 - 2017 | 4,0 |  |
| 8. | ЗАО «ВА Курган»* (капитальный ремонт существующего комплекса рабочих машин по производству стальных абразивов) | 2015 - 2017 | 37,0 | Отсутствие вынужденных простоев по причине выхода из строя оборудования |
| 9. | ООО «Молоко Зауралья»*: |  |  | Модернизация производства |
|  | Замена устаревшего оборудования | 2015 - 2017 | 78,0 |  |
|  | Замена устаревшего транспорта и расширение автопарка | 2015 - 2017 | 12,0 |  |
|  | Ремонт зданий и помещений, объектов строительной инфраструктуры | 2015 - 2017 | 15,0 |  |
| 10. | ОАО «Хлебокомбинат №1»* (приобретение и установка линии по производству кондитерских изделий) | 2016 - 2017 | 20,0 | Увеличение объемов продаж продукции, выход на рынок других регионов |
| 11. | ООО «НПФ «Сибирская тема»*: |  |  |  |
|  | Приобретение и установка промышленного холодильника объемом 1200 куб. м | 2014 - 2015 | 5,2 | Заморозка собственной рыбы до 400 т, хранение - 800 т |
|  | Строительство завода питьевых и минеральных вод | 2016 - 2018 | 24,0 | Расширение ассортимента и улучшение качества продукции, создание 27 рабочих мест |
| 12. | ООО «Зауральские напитки»*: |  |  |  |
|  | Установка оборудования на участок подготовки и налива воды в крупногабаритную тару | 2015 | 30,0 | Увеличение объемов производства |
|  | Строительство склада готовой продукции площадью 1200 кв. м | 2014 - 2015 | 25,0 | Увеличение мощности для хранения запасов, повышение ритмичности работы предприятия |
|  | Установка оборудования на участок фильтрации с дрожжевым отделением | 2016 - 2017 | 45,0 | Переход на новую ступень фильтрации пива, повышение качества продукции |
| 13. | ООО «Арт и Ко»* (строительство нового кондитерского цеха) | 2014 - 2015 | 50,0 | Увеличение объемов производства |
| 14. | ИП Акопян Г.С. *: |  |  |  |
|  | Строительство мучного склада | 2014 - 2015 | 15,0 | Увеличение мощности для хранения запасов, повышение ритмичности работы предприятия |
|  | Замена технологического оборудования | 2014 - 2015 | 5,0 | Увеличение производительности труда |
| 15. | ИП Беспалова Н.А.* (установка нового и замена устаревшего технологического оборудования пекарни и кондитерского цеха) | 2015 - 2017 | 27,0 | Увеличение объема продаж, расширение рынка сбыта и ассортимента продукции, создание новых рабочих мест |
| 16. | ЗАО «Завод Мельмаш»* (реконструкция склада готовой продукции, расширение малярного участка, приобретение токарного обрабатывающего центра) | 2015 - 2017 | 14,0 | Увеличение объема производства |
| 17. | ООО «Саф-Нева»*: |  |  |  |
|  | Увеличение склада готовой продукции | 2015 | 41,0 | Увеличение объема производства |
|  | Увеличение установки обратного осмоса | 2015 | 4,5 | Увеличение производительности существующей установки |
|  | Новая скважина артезианской воды | 2015 | 1,8 | Обеспечение предприятия артезианской водой в необходимом объеме |
|  | Модернизация участка приемы мелассы | 2015 | 3,5 | Возможность приемки сырья автомобильным транспортом |
|  | Мелассохранилище (9000 тн) | 2016 | 31,0 | Увеличение складских запасов мелассы |
|  | Замена емкости артезианской воды | 2016 | 4,0 | Увеличение объема хранения (замена устаревшего оборудования) |
|  | Дизельное резервное хранилище | 2016 | 5,5 | Обеспечение бесперебойной работы котла LOOS |
|  | 3-й автомат 100 гр. | 2016 | 5,5 | Увеличение производительности линии 100 гр. |
|  | Конвейер Lux Extra | 2016 | 2,9 | Автоматическая подача готовой продукции на упаковку |
|  | Емкость хранения дрожжевого молочка | 2017 | 8,0 | Увеличение складских запасов дрожжевого молока |
|  | 3-ий сепаратор | 2017 | 23,0 | Увеличение сепарируемого молока |
|  | Модернизация ферментов | 2017 | 29,0 | Замена устаревшего оборудования |

- Реестр инвестиционных проектов, реализуемых в 2015 году за счет средств бюджета города Кургана

| № п/п | Объекты |
| --- | --- |
| 1. | Дорожное хозяйство |
| 1.1. | Ливневая канализация в границах улиц Красина - К. Мяготина - Бажова и р. Тобол. Очистные сооружения ливневых стоков по ул. Карельцева, в городе Кургане - разработка проектно-сметной документации |
| 2. | Жилищное хозяйство |
| 2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.3. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших из бюджета Курганской области |
| 3. | Коммунальное хозяйство |
| 3.1. | Газификация |
| 3.2. | Канализирование объектов в Восточной части города |
| 3.3. | Строительство водопровода Н. Утятка, Храпово, Осиновка (мкр. Н.Утяк) |
| 3.4. | Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки водопровод и канализация мкр. Радужный |
| 4. | Благоустройство |
| 4.1. | Расширение городского кладбища |
| 5. | Охрана окружающей среды |
| 5.1. | Ликвидация загрязнения нефтепродуктами муниципальных земель (бывшая территория ОАО «КАВЗ») |
| 6. | Образование |
| 6.1 | Детский сад-ясли на 240 мест в 1А микрорайоне города Кургана - технологическое присоединение |
| 6.2. | Детский сад-ясли на 240 мест в 5 микрорайоне города Кургана - технологическое присоединение |
| 6.3. | Детский сад-ясли на 220 мест в п. Рябково города Кургана - технологическое присоединение |
| 7. | Социальная политика |
| 7.1. | Расходы на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

- Ввод объектов жилищного строительства в городе Кургане

на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование объекта | Наименование застройщика | Количество квартир (единиц) / общая площадь жилья (тыс. кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: ул. Гоголя, 10 | #### ООО «Союзтеплострой» | 77 / 5,62 |
| 1.2 | Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. Сибирская – ул. Кравченко | #### ООО «Энергострой» | 72 / 3,76 |
| 1.3 | Многоквартирный жилой дом, вторая очередь, по адресу: ул. Галкинская (поз. 4-А) | #### ООО «СК ПАТП» | #### 99 / 6,15 |
| 1.4 | ###### Комплекс малоэтажной застройки в районе бульвара Солнечного | #### ООО «Фирма Баскаль» | 270 / 15,95 |
| 1.5 | ###### 17-этажный многоквартирный жилой дом по адресу: ул. 5-я Больничная, 33, 34, 36, 37, 39 | #### ООО «СМУ КПД» | 169 / 10,68 |
| 1.6 | ###### Комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап: жилой дом № 55 | #### ООО «Речелстрой» | 68 / 2,63 |
| 1.7 | ###### Комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап: жилой дом № 53 | #### ООО «Речелстрой» | 56 / 2,49 |
| 1.8 | ###### Комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап: жилой дом № 54 | #### ООО «Речелстрой» | 56 / 2,49 |
| 1.9 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. 2-я Часовая, 52, 54 | #### ООО «ИнвестКомпания Зауралье» | #### 249 / 10,05 |
| 1.10 | Комплекс жилых домов по ул. 2-ой Часовой. Жилой дом № 3 по адресу: г. Курган, ул. 2-я Часовая, 52, 54 | #### ООО «ИнвестКомпания Зауралье» | 266 / 9,0 |
| 1.11 | Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в 6А микрорайоне | ООО «Фирма Баскаль» | 336 / 16,4 |
| 1.12 | ###### Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения. 2 этап строительства: многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (строение 2) по адресу: ул. Красина, 38 - Куйбышева, 15 | #### ООО #### «СУ Артекс» | 28 / 2,72 |
| 1.13 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, 7 микрорайон, поз. 18 (1 этап 1 очередь, 2 очередь) | #### ООО «СК ДГЛ» | 189 / 7,1 |
| 1.14 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, 7 микрорайон, поз. 18 (2 этап) | #### ООО «СК ДГЛ» | 90 / 4,067 |
| 1.15 | ###### Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, ул. Ломоносова, 34 | #### ООО «Атлант» | 63 / 2,66 |
| 1.16 | ###### Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, 7 микрорайон, 7 | #### ЗАО «Сибирский газовик» | 120 / 5,00 |
| 1.17 | Комплекс жилых домов в 7 микрорайоне г. Кургана. Жилой дом поз. 10 | #### ООО «СК «Крым» | 179 / 6,13 |
| 1.18 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, ул. Отдыха, 2в | #### ООО «СтройГрад» | 24 / 0,8 |
| 1.19 | ###### Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными торгово-административными помещениями по адресу: г. Курган, 4 микрорайон, позиция № 31. I этап строительства блок-секция 18 БС 15.15-1.2 | #### ЗАО «Иском» | 108 / 3,1 |
| 1.20 | 10-этажный многоквартирный жилой дом (поз. 2) и завершение строительства многоквартирного жилого дома (поз. 1). 1 этап строительства многоквартирного жилого дома (поз. 2) по адресу: г. Курган, ул. Галкинская, 39 | #### ЗАО «Кургансельстрой» | 120 / 2,7 |
| 1.21 | Многоквартирный дом на пересечении улиц Макаренко-Ломоносова, в районе школы № 34, позиция 2 в г. Кургане | #### ООО «Атлант» | 72 / 1,22 |
| 1.22 | Индивидуальное жилье |  | - / 35,0 |
| 1.23 | Перспектива застройки многоквартирных жилых домов |  | 9,283 |
| Итого на 2015 год: 165 тыс. кв. м. |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |
| 2.1 | ###### Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в 5 микрорайоне (поз. 18, поз. 19) | #### ООО «СМУ КПД» | 942 / 45,17 |
| 2.2 | 10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными магазинами по адресу: 5 микрорайон (поз. 12) | #### ООО «СМУ КПД» | 316 / 15,028 |
| 2.3 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: б. Солнечный (поз. 12) | #### ЖСК «Бульвар #### Солнечный, 12» | 74 / 5,97 |
| 2.4 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: ул. Аргентовского, 125 | #### ООО «Эверест» | 128 / 10,54 |
| 2.5 | Комплекс жилых домов. Жилой дом, поз. 9, по адресу: г. Курган, 7 микрорайон | #### ООО «Строительная компания "Крым» | 249 / 11,52 |
| 2.6 | Индивидуальное жилье |  | - / 25,0 |
| 2.7 | Перспектива застройки многоквартирных жилых домов |  | 86,772 |
| Итого на 2016 год: 200 тыс. кв. м. |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства, квартал № 6, жилой дом № 19. по адресу: город Курган, район Заозерный | ООО «Речелстрой» | 177 / 7,36 |
| 3.2 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства, квартал № 6, жилой дом 20 (1 этап строительства) | ООО «Речелстрой» | 179 / 7,82 |
| 3.3 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства, квартал № 6, жилой дом 20 (2 этап строительства) | ООО «Речелстрой» | 127 / 6,29 |
| 3.4 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства, квартал № 6, жилой дом 20 (3 этап строительства) | ООО «Речелстрой» | 118 / 6,37 |
| 3.5 | Индивидуальное жилье |  | - / 35,0 |
| 3.6 | Перспектива застройки многоквартирных жилых домов |  | 177,16 |
| Итого на 2017 год: 240 тыс. кв. м. |  |  |  |

4. Перечень незавершенных строительством объектов производственного назначения, административных и общественных зданий в городе Кургане

| № | Наименование объекта | Наименование застройщика | Ожидаемый ввод – общая площадь, тыс. кв. м. | Местонахождение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты производственного назначения |  |  |  |  |
| 1. | Здание хлебопекарни с магазином | Чуркин О.В. | 0,67 | 1 микрорайон, ул. Епишева |
| 2. | Гараж для стоянки автобусов | Лариков А.А. | 0,9 | ул. Бурова-Петрова – ул. Промышленная |
| 3. | Здание автосервиса | ИП Алексюк В.П. | 0,6 | ул. Чернореченская |
| 4. | Здание склада промышленных товаров | Солодкий О.А. | 0,42 | ул. Омская, 173ж |
| 5. | Здание теплопункта № 18 | ОАО «ЭнергоКурган» | 0,2 | ул. М. Горького, 70а |
| 6. | Пункт технического обслуживания автомобилей | ООО «Элком» | 0,25 | ул. Куртамышская, 18 |
| 7. | Здание склада | Шершнев Г.Я, Гурко М.Н. | 0,46 | ул. Бурова-Петрова, в районе Центрального стадиона |
| 8. | Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт на ОАО «Синтез» (1-я очередь) | ОАО «Синтез» | 20 МВт | пр. Конституции, 7 |
| 9. | Здание автомойки | Булычев С.А. | 0,3 | ул. К. Мяготина, в районе Северной проходной ОАО «Русич» |
| 10. | Здание автосервиса | Грибанов Ю.О. | 0,53 | б. Солнечный, 21 |
| 11. | Здание склада | ИП Тельманов Ю.С. | 1,2 | ул. Омская, 145 |
| 12. | Здание склада стройматериалов | Суханова Н.И. | 0,44 | ул. Монтажников, 1б |
| 13. | Здание склада строительных материалов | Носкова Т.В. | 0,28 | пер. Совхозный, 22 |
| 14. | Автомобильная газозаправочная станция стационарного типа | ОАО «Курганоблгаз» | 0,105 | пр. Голикова |
| 15. | Автомобильная газозаправочная станция стационарного типа | ОАО «Курганоблгаз» | 0,105 | ул. Омская, в районе КНС № 3 |
| 16. | Подземные гаражи | МКУ «УКС Администрации города Кургана» | 3,5 | 5 микрорайон |
| 17. | Автомобильная мойка | Крестьянско-фермерское хозяйство «Меньщиковское» | 0,22 | пр. Машиностроителей, 33б |
| 18. | Здание блока сервиса | ООО «Росресурс» | 0,56 | ул. Мальцева - ул. Алексеева |
| 19. | Здание автосервиса | Галченко В.А. | 0,76 | ул. Бурова-Петрова, в районе электроподстанции «Промышленная» |
| 20. | Здание автосервиса с сауной и минипрачечной | Татаринцева Т.А. | 0,6 | ул. Бажова |
| 21. | Здание склада | ООО «Дельта-М» | 0,33 | ул. Омская, 145 |
| 22. | Здание гаража | ООО «Дельта-М» | 0,79 | ул. Омская, 145 |
| 23. | Склад продовольственных товаров | ООО «ДЕОС» | 1,44 | ул. Промышленная, 7 |
| 24. | Здание склада металла и металлоизделий | ООО «Торг-Строй-Инвест» | 1,1 | ул. Омская, 135 |
| 25. | Здание склада промышленных товаров | Клементьев В.Н. | 0,57 | в районе ул. Щорса, 1 |
| 26. | Производственный корпус | ПТФ «Лодия» | 1,8 | ул. К.Маркса, 149 |
| 27. | Здание не отапливаемого склада | ООО «РосБизнесЦентр» | 0,65 | ул. Омская, 132е |
| 28. | Производственно-складское здание № 1 | ЗАО «Металлист» | 1,49 | ул. Достоевского, 7а |
| 29. | Производственно-складское здание № 2 | ЗАО «Металлист» | 0,79 | ул. Достоевского, 7а |
| 30. | Производственно-складское здание № 3 | ЗАО «Металлист» | 1,44 | ул. Достоевского, 7а |
| 31. | Башня высотой 70 м для размещения базовой станции БС45-104 сотовой связи | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |  | 263 км трассы Иртыш |
| 32. | Автосервис | Аббасов И.М.о | 1,107 | пр. Голикова, в районе КАС8 |
| 33. | Автосервис (здание пункта технического обслуживания автомобилей) | Лимонов Д.В. | 0,311 | ул. Мостостроителей, в районе поворотного троллейбусного кольца |
| 34. | Автогазозаправочная станция | ООО «Автогазсистема» |  | пр. Конституции |
| 35. | Автомастерская и склад | ЗАО «Апрель» | 1,07 | пр. Машиностроителей, в районе автомобильного рынка |
| 36. | Здание автосервиса | Медведев Н.П. | 0,146 | микрорайон Глинки, ул. Загородная, 16а |
| 37. | Пожарная часть (строительство), 1 этап строительства | ГУ Министерства РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области | 2,73 | 4 микрорайон |
| 38. | Здание автосервиса с административными помещениями | Золотарев А.А. | 1,175 | ул. Баумана, 31а |
| 39. | Склад строительных материалов | ООО «Террабрик» | 0,658 | ул. Промышленная, 19 |
| 40. | Гараж | ООО «Агропромтранс» | 0,79 | ул. Бурова-Петрова |
| 41. | Здание автомойки | Пермяков М.Н. | 0,184 | ул. Ястржембского, 41-б, стр. 10, 16 |
| 42. | Здание производственного корпуса по изготовлению рекламы и печатной продукции | ИП Пильникова А.А. | 0,334 | пр. Конституции, 29 |
| 43. | Здание автосервиса | Кононов Д.В. | 0,487 | в районе шоссе им. Тюнина - автодороги на пос. Керамзитный |
| 44. | Комплекс автодорожного сервиса (пункт технического обслуживания) | Калинин А.Б. | 0,689 | в районе 255 км по автодороге «Иртыш» Челябинск - Чита |
| 45. | Станция технического обслуживания автомобилей | Нифтуллаев Н.Т.о | 0,831 | ул. Бурова-Петрова, 116 |
| 46. | Склад для хранения оборудования и сельскохозяйственных запасных частей | ООО «Агропромтранс» | 0,042 | ул. Бурова-Петрова, в районе водопроводной насосной станции третьего подъема |
| 47. | Подземная автостоянка | ООО «СУ Артекс» | 1,399 | ул. Красина, 38 – ул. Куйбышева, 15 |
| 48. | Здание склада для хранения непродовольственных товаров | ООО «Этиламин» | 0,314 | ул. Омская, 179б |
| 49. | Здание склада строительных материалов | Бисултанова Н.С. | 0,505 | ул. Омская |
| 50. | Здание складов № 4, № 5 | Маргарян Р.С. | 3,02 | ул. Омская, 175д |
| 51. | Завод по производству готовых лекарственных форм | ООО «Велфарм» | 8,14 | пр. Конституции (в районе ОАО «Синтез») |
| 52. | Цех расфасовки автомасел | ИП Боровик Р.Ф. | 2,38 | ул. Омская, 183в |
| 53. | Здание блочной газовой котельной | ЗАО «Гостиница «Москва» | 0,043 | ул. Красина, 49 |
| 54. | Здание складов № 1, № 2 | Бирюков М.Ф. | 0,17 | ул. Щорса, 93, стр.1 |
| 55. | Здание склада | ИП Горбачев А.В., Клименко В.С. | 0,75 | ул. Бурова-Петрова, 132 |
| 56. | Здание цеха по переработке древесины | ООО «РБК» | 0,67 | ул. Промышленная, в районе стр. 21 |
| 57. | Специализированный склад для хранения автозапчастей | Гужов Д.Ю. | 1,099 | пр. Голикова в районе КАС-4 |
| 58. | Открытый склад для хранения строительных материалов | ООО «ДЕОС» | 1,48 | ул. Промышленная, 7 |
| 59. | Склады для хранения непродовольственных товаров с пристроенными гаражами | ООО «ТриК» | 1,24 | ул. Бажова, 97 |
| 60. | Мини ТЭЦ 25 МВт на базе котельной КЗКТ | ОАО «Курганская генерирующая компания» | - | ул. Невежина, 3 |
| 61. | Здание автосервиса | Мартиросян А.Р. | 0,2 | ул. Пугачева |
| 62. | Пожарная часть (строительство), 2 этап строительства | ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области | 1,133 | 4 микрорайон |
| 63. | Здание производственной базы по сборке мебели из готовых изделий без лакирования и окраски | Мурзин Р.Р. | 0,205 | ул. Омская, 108 |
| 64. | Здание склада промышленных товаров | Лобанов И.А. | 0,502 | пр. Машиностроителей, 1г |
| 65. | Здание склада | Бирюков М.Ф. | 0,249 | ул. Щорса, 93 |
| 66. | Здание складов | ООО «Автостоп» | 0,241 | пр. Голикова, в районе стр. № 25 |
| 67. | Здание склада для хранения запчастей для сельхозтехники | Сафронов В.А. | 1,002 | ул. Омская, в районе ЗАО «Тюменьагромаш» |
| 68. | Холодильник хранения мороженого мяса ёмкостью 2000 тонн | ИП Ильтяков Д.В. | 2,973 | ул. Омская, 181 |
| 69. | Здание склада для хранения строительных материалов | Овчинникова М.В. | 0,879 | ул. Мостостроителей (в районе пождепо) |
| 70. | Гаражи | Гаражно-строительный кооператив № 102 | 0,972 | ул. Чернореченская, в районе ГСК-102 |
| 71. | Здание склада для хранения автозапчастей | Старыгин В.Н. | 0,162 | ул. Выгонная, 13 |
| 72. | Здание общетоварного склада | Родюшкин Ю.П. | 0,24 | пр. Машиностроителей, 35-а, стр. 6 |
| 73. | Здание склада | Олейник В.В. | 0,288 | ул. Промышленная, в районе золоотвала КМЗ |
| 74. | Станция технического осмотра автомобилей | Булычев С.А. | 1,186 | пересечение пр. Голикова - ул. Бурова-Петрова |
| 75. | Здание автосервиса | ИП Сочнев Н.С. | 0,726 | ул. Бурова-Петрова (в районе КАС-8) |
| 76. | Завод по производству буровых машин | ООО «БАУЭР Машины-Курган» | 4,9935 | северо-западный промрайон |
| 77. | Десять индивидуальных гаражей | ООО «Заготсервис» | 0,261 | ул. М.Горького, 132 |
| 78. | Здание склада | ИП Саргисян В.С. | 1,485 | ул. Достоевского, 7а |
| 79. | Здание склада промтоваров | Шишпаев Е.О. | 0,33 | ул. Омская |
| 80. | Здание склада непродовольственных товаров | Агаев В.М.о | 0,332 | ул. Омская, в районе стр. 140 |
| 81. | Здание гаража | ООО «Курганглавстрой- проект» | 0,55 | пр. Машиностроителей, 38 |
| 82. | Здание автосервиса | ИП Колосовникова О.В. | 1,074 | ул. Мостостроителей (в районе АГЗС) |
| 83. | Станция технического обслуживания автомобилей | Захаров В.К. | 1,4651 | ул. Омская, 132 |
| 84. | Здание автокомплекса (шиномонтаж и автомойка) | Агаларов Ф.А.о | 0,706 | по автодороге на Шадринское кольцо |
| 85. | Здание КПП | ИП Лобанов И.А. | 0,322 | пр. Машиностроителей в районе здания 1г |
| 86. | Здание склада | Поздняков Е.М. | 1,444 | ул. Омская, 131 |
| 87. | Здание склада | Комаровских А.А. | 0,225 | ул. Промышленная, в районе золоотвала КМЗ |
| 88. | Здание складских помещений | Фарафонов С.Б. | 1,006 | ул. Омская, 145 |
| 89. | Склад | ООО «Фирма «Сибирь» | 0,355 | ул. Омская, 171 |
| 90. | Строительство ПС «Промышленная» 110/6 кВ | ООО «Корпорация СТС» |  | ул. Промышленная, 8 |
| 91. | Складской комплекс | Гасанов С.Ш. о | 1,440 | ул. Омская |
| 92. | Склад автозапчастей | Сорокин Е.М. | 0,243 | ул. Промышленная (район ЖБИ-2) |
| 93. | Здание станции технического обслуживания (на 2 поста) | Исаев С.Ю. о | 1,227 | ул. Мостостроителей (район Чеховского путепровода) |
| 94. | Здание склада | Жмыхов А.Л. | 0,137 | улица Бурова-Петрова, в районе строения № 99 |
| 95. | Здание производственной базы | Нестеров В.А. | 1,009 | ул. Бажова, 51 |
| 96. | Комплекс автотехобслуживания | Ореховой Н.В. | 0,953 | ул. Бурова - Петрова |
| 97. | Здание автосалона | Степаньян А.Н. | 1,497 | ул. Омская, 151 |
| 98. | Здание склада непродовольственных товаров | Дудич О.Е. | 0,034 | ул. Омская, в районе строения №80 |
| 99. | Теплая стоянка и здание склада с административными помещениями. 1 этап. Здание склада с административными помещениями | ООО «Зауральские напитки» | 1,418 | пр. Машиностроителей, 9а |
| 100. | Здание склада | Никифоров В.Г. | 0,477 | ул. Омская, в районе строения №142 |
| 101. | Здание склада №1 | ООО «Алур» | 1,437 | в районе ул. Омская, 175 |
| 102. | Здание склада | Ратушняк Н.Ю. | 0,362 | пр. Машиностроителей, 23 |
| 103. | Здание склада строительных материалов | Подгорбунских М.А. | 0,64 | ул. Омская, 171 |
| 104. | Станция технического обслуживания автомобилей | ООО «ШИНИНВЕСТ» | 1,159 | ул. Бурова-Петрова, 116 |
| Административные и общественные здания |  |  |  |  |
| 1. | Лабораторный корпус СЗНКЛ | Сибирская зональная лаборатория | 3,1 | ул. Чернореченская, 107а |
| 2. | Пристрой прачечной к хозблоку | Роддом № 1 | 0,4 | ул. Советская, 161 |
| 3. | Офисное здание | Печерских П.М. | 0,79 | ул. Блюхера, 30в |
| 4. | Мечеть | Курганское городское духовно-религиозное общество всех мусульман | 0,44 | ул. Климова |
| 5. | База отдыха | Никитин С.Ф. | 0,36 | пос. Увал, ул. Интернатовская, поз. 29а |
| 6. | Офисное здание | Комогоров Е.Н. | 0,34 | ул. Кирпичная |
| 7. | Административное здание и 3 гаража для служебного пользования | ЗАО «ЮжУралТранстелеком» | 0,9 | ул. Радионова |
| 8. | Административное здание ФБУ КП-5 России по Курганской области | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области | 1,2 | ул. 2-я Часовая, 4а |
| 9. | Здание магазина продовольственных товаров | ИП Глазунова Т.Н. | 0,46 | микрорайон Глинки |
| 10. | 2-этажное административное здание | ООО «Такита» | 0,69 | пр. Машиностроителей, 1б |
| 11. | Банный комплекс | ЗАО «Энергострой-механизация» | 0,16 | пр. Конституции, 25в |
| 12. | Административное здание | Кислицын В.Б. | 0,66 | ул. Куйбышева, 144 |
| 13. | Салон красоты | МКУ «УКС Администрации города Кургана» | 0,956 | ул. Куйбышева, 14 |
| 14. | Административное здание | ЗАО «Металлист» | 0,165 | ул. Достоевского, 7а |
| 15. | Малокомплектный детский сад на 32 места | Парахин Д.В. | 0,688 | пос. Ключи |
| 16. | Магазин продовольственных товаров | Ежов П.Н. | 0,214 | пос. Учхоз, ул. Центральная |
| 17. | Административное здание | ИП Патрушев О.Г | 0,718 | в районе домов по ул. Кравченко, 92 и ул. К.Маркса, 123 |
| 18. | Крытый хоккейный корт (2 очередь) | АНО «Мостовик» | 8,77 | 1а микрорайон, № 7 |
| 19. | Богоявленский храм | Местная религиозная организация Богоявленского прихода | 1,52 | ул. Красина – ул. Климова |
| 20. | Здание универсального магазина | Баскаль В.А. | 0,68 | 6а микрорайон |
| 21. | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса | ИП Рогулина Л.И. | 1,61 | ул. Гоголя, 1 |
| 22. | Здание кафе-магазина с офисными и гостиничными помещениями | Агаев В.М.о | 1,45 | ул. Карбышева, 33б |
| 23. | Здание продуктового магазина | Лазарев А.Н. | 0,58 | между домами по ул. Школьной, 5 и ул. Анфиногенова, 7 |
| 24. | Магазин непродовольственных товаров | Сущевский С.А. | 0,4 | ул. Баумана, возле дома № 29 |
| 25. | Здание универсального магазина | Мурыгина И.М. | 1,23 | ул. Аргентовского |
| 26. | Трехэтажное здание гостиницы | ИП Колягин И.А. | 1,56 | ул. Монтажников |
| 27. | Здание магазина | Поляков А.В. | 0,4 | 2 микрорайон |
| 28. | Аппаратно-студийный комплекс радиотелецентра | Курганская Гостелерадио-компания | 9,55 | ул. Бажова, 12 |
| 29. | Культурно-досуговый центр, кафе, кулинария | ИП Нестерова С.В. | 8,5 | 1 микрорайон, на пересечении ул. Алексеева - Мальцева |
| 30. | Магазин промышленных товаров | Московский А.Н. | 0,352 | ул. Бажова, 133 |
| 31. | Магазин промышленных товаров | Полковников М.С. | 0,36 | ул. Дзержинского, 12 |
| 32. | Магазин стройматериалов | Змиевский В.А. | 0,371 | пос. Левашово, ул. Суховарова, 2 |
| 33. | Магазин продовольственных товаров | Полковников М.С. | 0,36 | ул. Дзержинского, 14 |
| 34. | Притчевый дом Кафедрального собора св. блгв. кн. Александра Невского | Местная православная религиозная организация Прихода кафедрального собора св. Александра Невского | 0,431 | ул. Володарского, 42 |
| 35. | Комплекс зданий православного храма. Здание православного храма – 1 этап строительства | Местная религиозная организация Приход святых равноапостольных Кирилла и Мефодия | 0,547 | 2 микрорайон, 11в |
| 36. | Здание магазина продовольственных и непродовольственных товаров | Потютьков И.И. | 3,2024 | ул. К. Мяготина, 97б |
| 37. | Православная мемориальная часовня | Православная религиозная организация Курганская и Шадринская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 0,181 | ул. Половинская, рядом с домом № 128 |
| 38. | Культовое здание | Религиозная организация церкви Евангельских христиан-баптистов города Кургана | 1,39 | 1а микрорайон |
| 39. | Административные здания | ООО «Агрпромтранс» | 0,399 | ул. Бурова-Петрова |
| 40. | Здание кафе | Пискун И.А. | 0,111 | пос. Теплый стан, ул. 1-ая Болдинская, 18б |
| 41. | Здание автомастерской и магазина автозапчастей | Иванов В.П. | 0,561 | пр. Машиностроителей, 35-а |
| 42. | Здание непродовольственного магазина | Кузьмина А.В. | 0,146 | ул. Некрасова, 59 |
| 43. | Здание магазина продовольственных товаров | Никитин А.А. | 0,05 | пос. Ключи |
| 44. | Административное здание на территории базы строительных материалов | Парнюгина Е.В. | 0,083 | ул. Омская, 74и |
| 45. | Здание кафе, аттракционов и вспомогательных сооружений ландшафтного парка (1 этап строительства) | ООО «Курган-Парк» | 0,110 | 5 микрорайон, № 56, 23 школа |
| 46. | Здание магазина продовольственных товаров | Чурбаков С.Ю. | 0,203 | ул. Дзержинского – пр. Машиностроителей |
| 47. | Двухэтажное здание магазина автозапчастей | Грибанов Н.А. | 1,099 | ул. Омская |
| 48. | Здание магазина непродовольственных товаров | Романов В.И. | 0,744 | ул. Пугачева, в районе дома № 103 |
| 49. | Здание офиса | Гибадуллин М.Ф. | 0,391 | ул. Автозаводская, 1 |
| 50. | Офисное здание с магазином | ИП Силантьев И.А. | 1,006 | ул. Советская, 136 |
| 51. | Здание магазина | Коновалова О.В. | 0,194 | пос. Радужный |
| 52. | Изолятор временного содержания на 75 мест, гараж, КПП и питомник для собак | УМВД России по городу Кургану | 1,492; 0,178; 0,073; 0,017 | ул. 2 Часовая, 40а |
| 53. | Административно-бытовой корпус | Абилов Р.Р. | 0,507 | ул. Омская, 165 |
| 54. | Здание магазина | Островский Н.В. | 0,290 | ул. 7-я Больничная – ул. Карельцева |
| 55. | Здание универсального магазина | Томрачева Е.М. | 0,223 | ул. Крупской, в районе стр. № 18в |
| 56. | Офисное здание | ИП Сапелкин К.В. | 1,491 | ул. Бурова-Петрова, 99л |
| 57. | Здание выставочного зала готовой продукции | ООО «Миалана» | 0,203 | ул. Промышленная, 3 |
| 58. | Здание магазина автозапчастей | Новоселова Н.П. | 0,247 | в районе пересечения пр. Голикова - ул. Бурова-Петрова |
| 59. | Административное здание с гаражом | Филипенков Р.В. | 0,387 | ул. Дзержинского (в районе дома № 31б) |
| 60. | Торгово-развлекательный центр. 1 корпус | ООО «УКЗ-18» | 1,453 | в районе пересечения пр. Голикова - пр. Первомайского в 7 микрорайоне |
| 61. | Торгово-развлекательный центр. 2 корпус | ООО «УКЗ-18» | 1,446 | в районе пересечения пр. Голикова - пр. Первомайского в 7 микрорайоне |
| 62. | Торгово-развлекательный центр. 3 корпус | ООО «УКЗ-18» | 1,446 | в районе пересечения пр. Голикова - пр. Первомайского в 7 микрорайоне |
| 63. | Торгово-развлекательный центр. 4 корпус | ООО «УКЗ-18» | 1,021 | в районе пересечения пр. Голикова - пр. Первомайского в 7 микрорайоне |
| 64. | Здание магазина непродовольственных товаров | Сидоров Т.А. | 0,472 | ул. Некрасова, 53 |
| 65. | База отдыха | Павлюкевич В.В. | 0,453 | 259 км автодороги М-51 «Иртыш», 5 |
| 66. | Торгово-офисное здание | Бурдужан А.А. | 1,4516 | ул. Пролетарская, 11 |
| 67. | Административное здание с торговыми помещениями | Летягин В.В. | 1,1235 | 2 микрорайон |
| 68. | Здание магазина продтоваров | Степанов М.Е., Степанова Л.Ю. | 0,472 | 6 микрорайон, ул. Витебского, в районе дома 12 |
| 69. | Здание магазина непродовольственных товаров | Евтодеев Ю.Л. | 0,545 | ул. Дзержинского, в районе ГСК-197 |
| 70. | Здание магазина | Кормич Т.Е. | 1,1458 | п. Лесной, 1а |
| 71. | Детский сад-ясли на 240 мест | ООО «УралКомплекс-Строй» | 5,459 | п. Рябково по ул. Московская |
| 72. | Здание кафе | ООО «Арма-Трейд» | 0,912 | ул. Мостостроителей - Алексеева |
| 73. | Детский сад-ясли на 240 мест | ООО «ИМАНИ» | 5,459 | 1А микрорайон |
| 74. | Здание аптеки | Лукъянов В.Г. | 0,154 | пос. Левашово, ул. Тенистая |
| 75. | Офисное здание со встроенными складскими помещениями | ОАО «ТАЛК», Ведерников И.Н. | 1,401 | ул. Некрасова, 15а |
| 76. | Магазин строительных материалов | Авдалян Д.Д. | 0,292 | пр. Конституции, 7 |
| 77. | Здание магазина продовольственных и непродовольственных товаров | Томилко В.В. | 1,294 | 1 микрорайоне у дома № 26а |
| 78. | Детский сад-ясли на 240 мест | ООО «Е.Строй» | 5,459 | 5 микрорайон |
| 79. | Офисное здание с гаражом | Патраков П.В. | 0,374 | ул. Щорса, в районе стр.35 |
| 80. | Здание универсального магазина | Кузьминицкая А.С. | 0,153 | мкр. Черемухово |
| 81. | Здание непродовольственного магазина | Малахова Л.П. | 0,156 | ул. М.Ульяновой, 4 |
| 82. | Храм в честь иконы Божией Матери "Державная" | Православная религиозная организация Курганская и Шадринская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 0,1334 | ул. Гарина, в районе муниципального дошкольного учреждения ясли-сад № 34 по улице Урожайная, 147а |
| 83. | Административно-бытовой корпус | ИП Баскаль В.А. | 1,477 | пр. Голикова, 29 |
| 84. | База отдыха | ИП Постовалов В.Н. | 0,1278 | ул. Мостостроителей, район поселка Левашово |
| 85. | Здание магазина продовольственных и непродовольственных товаров | ООО «Стройпланета» | 1,44 | на пересечении улицы Омская - бульвар Мира |
| 86. | Офисное здание со складскими помещениями | Гатилов А.В. | 0,448 | в районе КАС-8 ВОА по ул. Бурова-Петрова |
| 87. | Мечеть | Курганская городская религиозная организация мусульман | 0,436 | ул. Сибирская |
| 88. | Торгово-административное здание | ООО «Гермес» | 1,076 | ул. Советская |
| 89. | Спортивно-гостиничный комплекс | Агаев В.М. о. | 1,312 | у.159ес",тирный дом ом (поз. 2) 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000л. Коли Мяготина, в районе бассейна «Дельфин» |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Программе социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года |
| --- | --- |

Реестр муниципальных унитарных предприятий города Кургана

| № п/п | Наименование МУП | Текущее состояние МУП в 2014 году | Меры для реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 2015 году | в 2016 году | в 2017 году |
| 1 | МУП «Комбинат питания» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 2 | МУП «ЦПКиО» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 3 | МУП «Специализированное дорожное предприятие» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 4 | МУП «Астра-М» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 5 | МУП «Бытовые услуги» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 6 | МУП «Бюро коммунальных услуг» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 7 | МУП «Спектр» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 8 | МУП «Прометей» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 9 | МУП «Шуховский полигон ТБО» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 10 | МУП «Городской электротранспорт» | Действующее МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП | Сохранить МУП |
| 11 | МУП «Надежное управление» | Не осуществляет деятельность | Осуществить ликвидацию МУП | - | - |
| 12 | МУП «Фортуна-Ж» | Не осуществляет деятельность | Осуществить ликвидацию МУП | - | - |
| 13 | МУП «Жилищник» | Не осуществляет деятельность | Осуществить ликвидацию МУП | - | - |
| 14 | МУП «Горсвет» | Не осуществляет деятельность | Осуществить ликвидацию МУП | - | - |
| 15 | МУП «Чистый город» | Не осуществляет деятельность | Осуществить ликвидацию МУП | - | - |
| 16 | МУП «Зауралснаб» | Находится в стадии банкротства | - | - | - |
| 17 | МУП «Спецавтохозяйство» | Находится в стадии банкротства | - | - | - |
| 18 | МУП «Волна» | Находится в стадии банкротства | - | - | - |
| 19 | МУП «Управляющая компания «Фортуна» | Находится в стадии банкротства | - | - | - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Программе социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по реализации отдельных направлений экономического и социального развития

города Кургана на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Мероприятия для реализации | Ответственный за исполнение | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015 год |  |  |
| 1.1 | Оказание содействия в развитии органов территориального общественного самоуправления в микрорайонах Утяк, Керамзитный, Затобольный, Откормочный, Северный, на бульваре Солнечном через предоставление грантовой поддержки на строительство спортивных площадок открытого типа, футбольно-хоккейных кортов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства | «Реализация полномочий в сфере жилищных правоотношений на 2013 - 2017 годы» |
| 1.2 | Выполнение проектных работ по строительству наружного освещения подходов к вокзалу, к детскому саду в микрорайоне Утяк | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.3 | Формирование границ автодороги от микрорайона Утяк до поселка Лазурного с последующим определением законности эксплуатации прилегающих участков | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений | «Управление муниципальным имуществом города Кургана на 2013 - 2017 годы» |
| 1.4 | Выполнение работ по ремонту дорог в микрорайоне Малое Чаусово: ул. Спортивной, развязки ул. Орджоникидзе и ул. Гаражной | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.5 | Выполнение работ по ремонту дороги в районе домов №№ 2 - 12 по ул. Парижской коммуны | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.6 | Выполнение работ по освещению подходов, подъездов в микрорайоне Утяк | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.7 | Окончание проектных работ по объекту «Хозфекальная канализация Восточного района города Кургана» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 1.8 | Выполнение работ по очистке водоотводной канавы возле дома № 40 по ул. Репина | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.9 | Выполнение работ по восстановлению открытых канав водоотведения по улицам Ленинградской, Макаренко, Котовского, Крылова, Доватора, Мичурина, Чайковского, Щорса, Фрунзе | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.10 | Выполнение работ по ремонту дороги от ул. Куйбышева до ОАО «Завод цветного литья» (Куйбышева, № 144, ст. 11) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.11 | Устранение ям на проезде между домами № 161 и № 171 по ул. Куйбышева | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.12 | Выполнение работ по ремонту проезжей части и благоустройство тротуаров по Малочаусовскому переезду от остановки «КСМ» до бывшего поселка «Откормочный» | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.13 | Выполнение работ по аварийному освещению и ограждению МБОУ «Лицей № 12» | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 1.14 | Выполнение проектных работ по благоустройству сквера по ул. Половинской, № 2 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.15 | Выполнение работ по газификации (перевод на природный газ) жилых домов в границах улиц Гоголя, Половинской, Бурова-Петрова | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 1.16 | Выполнение работ по переводу на природный газ многоквартирных домов по ул. Гоголя, №№ 68, 70 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 1.17 | Выполнение работ по ремонту шоссе Тюнина | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.18 | Разработка проекта газификации жилых домов по ул. Сиреневая, ул. Есенина в микрорайоне Тополя | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 1.19 | Оборудование павильонов на автобусных остановках «Водоканал» урнами, внешними лавочками, прозрачными стенами | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.20 | Строительство светофорных объектов на пересечении улиц К. Маркса и Кирова, улиц К. Маркса и Томина | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.21 | Выполнение работ по благоустройству тротуара вдоль четной стороны улицы Свердлова от дома № 6 до дома № 24а | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.22 | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог в поселке Западном | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.23 | Выполнение работ по ремонту проезжей части ул. Профсоюзной на участке от ул. Бажова до ул. Красномаячной | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.24 | Выполнение работ по ремонту ул. Бажова | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.25 | Устройство линии наружного освещения пешеходной дороги от пр. Конституции до ул. Тельмана | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.26 | Установка светофорного объекта на пешеходном переходе через проезжую часть пр. Конституции в районе строения № 75 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.27 | Выполнение работ по строительству пешеходной дороги по набережной поселка Энергетиков, бульвар Солнечный, ул. Тельмана | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.28 | Выполнение работ по установке знака «Пешеходный переход» в переулке Энгельса | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.29 | Выполнение работ по ремонту обеденного зала МБОУ СОШ № 41 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 1.30 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту улиц и межквартальных проездов в микрорайоне Черемухово | Департамент развития городского хозяйства | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.31 | Выполнение работ по ремонту дороги вдоль поселка Пригородного | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.32 | Выполнение работ по освещению ул. 50 лет Победы в микрорайоне Черемухово | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.33 | Выполнение работ по освещению улиц в микрорайоне Осиновка | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.34 | Выполнение работ по капитальному ремонту дома № 169 по ул. К. Мяготина | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 1.35 | Выполнение работ по сносу самовольно установленных металлических конструкций (ул. Володарского, №№ 60, 62, Детский сад № 114 «Белочка») | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, Департамент финансов | «Управление муниципальным имуществом города Кургана на 2013 - 2017 годы» |
| 1.36 | Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 29 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 1.37 | Разработка проектно-сметной документации и строительство газопровода в поселке Торфяники | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 1.38 | Выполнение работ по освещению улиц в микрорайоне Зайково | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.39 | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в микрорайоне Зайково | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы»; «Любимый город» на 2014 - 2017 годы |
| 1.40 | Выполнение работ по ремонту дороги в границах кладбища «Зайково» | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.41 | Реконструкция ул. Мальцева, строительство светофорного объекта на пересечении улиц Мостостроителей и Фарафонова | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.42 | Выполнение работ по ремонту библиотек № 25 «Диалог», № 11 им. Тургенева, № 26 им. Достоевского | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 1.43 | Выполнение работ по ремонту подъездных путей к домам № 10, № 12 в 5 микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.44 | Выполнение работ по текущему ремонту проезда между домами № 17 и № 19 в 6 микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.45 | Выполнение работ по текущему ремонту проезда между домами № 11 и № 16 в 6 микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.46 | Выполнение работ по текущему ремонту выезда на пр. Голикова в районе дома № 1 в 5 микрорайоне (с определением границ выезда) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.47 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки параллельно пр. Голикова вдоль домов № 3, № 30 в 5 микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.48 | Обследование рельефа местности на территории, прилегающей к МБОУ СОШ № 56 и МБОУ «Гимназия № 19» в целях определения возможного сброса поверхностных вод | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.49 | Установка светофорного объекта на пр. Голикова в районе автобусной остановки «5 микрорайон», установка дополнительного освещения на пешеходных переходах пр. Голикова | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.50 | Выполнение работ по реконструкции ливневой канализации в 5 микрорайоне, дом № 12 (исполнение после решения суда) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.51 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ «Гимназия № 19» | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 1.52 | Выполнение работ по ремонту дорог, ведущих к МБОУ «Гимназия № 19» от остановочного комплекса «5 микрорайон» в районе торгового центра «Калинка» и от участка у перекрестка улиц Генерала Дубынина и Т. Мальцева | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.53 | Расселение многоквартирных домов по ул. Калинина, № 105, Комиссаров, № 69, Комиссаров, № 73 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годов» |
| 1.54 | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту ул. Илизарова | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.55 | Выполнение работ по устройству тротуара в 6 микрорайоне возле дома № 26 для прохода по пешеходному переходу через ул. Илизарова в районе магазинов «Метрополис» и «Магнит» | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.56 | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Витебского в районе отдела полиции № 4 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.57 | Выполнение работ по ремонту подъездной дороги от ул. Витебского между домами № 11 и № 10а и строительству пешеходной дорожки между детскими садами № 138 «Дюймовочка» и № 131 «Ветерок» к детской поликлинике в 6 микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.58 | Выполнение работ по асфальтированию пешеходной дорожки между МОУ СОШ № 5 и детским садом № 138 «Дюймовочка» в 6 микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.59 | Выполнение проектных работ по переводу на природный газ домов по ул. Дзержинского, №№ 5, 6, 6а, 7, 9, 12, 14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 1.60 | Организация въезда во двор по адресу: пр. Машиностроителей, № 4 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.61 | Выполнение работ по освещению переулка Шатровского (от ул. Перова до ул. Черняховского) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.62 | Выполнение работ по освещению улиц в поселках Чистое поле – 1 и Чистое поле – 2 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.63 | Выполнение работ по освещению дороги поселок Рябково – поселок Чистое поле | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.64 | Выполнение работ по подсыпке твердыми строительными материалами, асфальтированию ул. Смоленской, расположенной вдоль поселка Чистое Поле - 1 и поселка Чистое Поле - 2, ул. 3-я Чистополевой, ул. 4-я Чистополевой поселка Чистое Поле - 2 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.65 | Выполнение работ по обустройству ливневой канализации вдоль пешеходного тротуара ул. Черняховского со стороны частного сектора (на участке от пересечения с ул. Б. Хмельницкого до пересечения с ул. Чернышевского) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.66 | Выполнение работ по подсыпке ул. Монтажников вторичным материалом асфальтобетона | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.67 | Выполнение работ по проектированию системы водоотведения, по проектированию и строительству автодороги ул. А.А. Базарова, ул. 50 лет Космонавтики, ул. Галактической, ул. Байконуровской, ул. Орбитальной, ул. Космической поселка Чистое Поле | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.68 | Выполнение работ по ремонту проезжей части и обустройству пешеходных тротуаров дороги ул. 9 Мая (от пересечения с ул. Рылеева до правого торца дома по ул. 9 Мая, № 2д, включая территорию около остановочного комплекса «Улица 9 Мая, конечная») | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.69 | Выполнение работ по ремонту проезжей части дороги и пешеходных дорожек по ул. Анфиногенова от дома № 60 до дома № 66 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.70 | Выполнение работ по ремонту дороги и благоустройству тротуаров вдоль дома по ул. Анфиногенова, № 11 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.71 | Выполнение работ по ремонту ул. Черняховского (от ул. Добролюбова до ул. Лескова) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.72 | Выполнение работ по мелиорации, грейдированию и отсыпке грунтощебнем дорог в поселке Чистое Поле | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.73 | Организация строительства парковочных карманов у ГБУ «Курганский областной госпиталь ветеранов войн»» | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 1.74 | Выполнение работ по освещению пешеходной дорожки от автобусной остановки «Железнодорожная больница» до ул. Пирогова, № 11 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2. | 2016 год |  |  |
| 2.1 | Оборудование малыми архитектурными формами спортивной площадки МБОУ СОШ № 44 (в рамках текущей деятельности учреждения) | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.2 | Установка светофорного объекта на перекрестке ул. Пугачева - Достоевского | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.3 | Выполнение работ по строительству сквера по ул. Половинской, № 2 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.4 | Оборудование малыми архитектурными формами спортивной площадки МБОУ «Гимназия № 27» (в рамках текущей деятельности учреждения) | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации на газификацию (перевод на природный газ) домов по ул. Ленина, №№ 19, 21 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 2.6 | Выполнение работ по переводу на природный газ домов по ул. Гоголя, №№ 61 и 68 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 2.7 | Выполнение работ по ремонту придомовой территории по ул. К. Маркса, № 111а | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» |
| 2.8 | Выполнение работ по организации парковки в районе дома по ул. М. Горького, № 110, с обустройством пешеходной дорожки | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.9 | Выполнение работ по ремонту ул. Профсоюзной | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.10 | Оборудование малыми архитектурными формами спортивной площадки МБОУ СОШ № 59 (в рамках текущей деятельности учреждения) | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.11 | Выполнение работ по ремонту дороги по пр. Конституции, включая выполнение работ по благоустройству разделительного газона | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.12 | Выполнение работ по благоустройству сквера пригородного вокзала и включение его в перечень убираемых территорий. Приведение в надлежащее состояние памятного знака в сквере пригородного вокзала | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.13 | Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки МБОУ СОШ № 36 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.14 | Выполнение работ по поднятию уровня тротуара у домов по ул. Станционной, №№ 45 - 47; возле Курганского филиала института железнодорожного транспорта по ул. К. Мяготина; у дома по улице К. Мяготина, № 165 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.15 | Выполнение работ по ремонту памятника Пичугину Д.Е. | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы»; «Любимый город» на 2014 - 2017 годы |
| 2.16 | Выполнение работ по благоустройству сквера (газона) между домами № 136 и № 140 по ул. К. Мяготина | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.17 | Выполнение работ по освещению территории ул. Башняковской (ул. Володарского, 60, 62, Комсомольская, 83, 81, 70, Детский сад № 114 «Белочка») | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.18 | Выполнение работ по освещению улиц Радионова, К. Цеткин | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.19 | Выполнение работ по ремонту кровли зданий МБОУ «Гимназия № 47» | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.20 | Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 28 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.21 | Выполнение работ по отсыпке срезом асфальта ул. Кленовой в поселке Торфяники, ул. Вишневой в микрорайоне Карчевская Роща, улиц в микрорайоне Северном (ул. Новостроек от ул. Земнухова до ул. Матросова; ул. Правды; ул. Горяева до пер. Западного; ул. Южной; ул. Молодежи от ул. Горяева до ул. Л. Шевцовой; Матросова от ул. Гвардейской до ул. Южной; перекресток улиц Южной и Матросова; перекресток улиц Горяева и Лермонтова) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.22 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия у автобусных остановок в микрорайоне Карчевская Роща | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.23 | Выполнение работ по восстановлению ограждения территории МБОУ СОШ № 20, СДЮШОР № 6 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.24 | Выполнение работ по ремонту межквартального проезда в 6 микрорайоне вдоль домов №№ 3, 17, 18 со стороны 5 микрорайона | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.25 | Выполнение работ по ремонту проезда вдоль домов №№ 10а, 11, 12, 16 в 6 микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.26 | Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 5 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.27 | Выполнение работ по асфальтированию технологической дороги в поселке Механическом от ул. Ястржембского до ул. Дзержинского, № 5 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.28 | Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 46 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.29 | Выполнение работ по асфальтированию проезда и пешеходной дороги между домами по ул. Дзержинского, № 54а и по ул. Бурова-Петрова, № 79 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.30 | Выполнение работ по асфальтированию проезда и пешеходной дороги между домами №№ 6а, 4а по пр. Машиностроителей | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.31 | Выполнение работ по асфальтированию дворового проезда по ул. Дзержинского, № 5, ремонт ливневой канализации | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.32 | Выполнение работ по асфальтированию дворовых и междворового проездов по пр. Машиностроителей, №№ 2 и 4 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.33 | Выполнение работ по асфальтированию проезда между домами по пр. Машиностроителей, №№ 4 и 6 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.34 | Выполнение работ по восстановлению ограждения территории МБОУ СОШ № 24 | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 2.35 | Разработка проекта по выравниванию и подъему подтопляемой части пешеходной асфальтированной дороги, находящейся между улицами Чернореченской и Школьной | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.36 | Выполнение работ по асфальтированию проезжей части дороги и обустройству пешеходного тротуара на участке от дома № 5 по ул. Школьной до реки Черная | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.37 | Выполнение работ по асфальтированию территории около домов №№ 24, 28 и 30 по ул. Чернореченской | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.38 | Выполнение работ по грейдированию грунтовых дорог в зимнее время года ул. Попова, ул. Огарева, ул. Б. Хмельницкого, ул. Димитрова, ул. Чернышевского, пер. Попова | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.39 | Выполнение работ по строительству остановочного комплекса «Деткомбинат, ул. Рылеева» и остановочного комплекса «Автошкола» на четной стороне улицы 9 Мая | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.40 | Выполнение работ по ремонту ул. Монтажников | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.41 | Выполнение работ по обустройству системы водоотведения улицы 7-я Чистополевая поселка Чистое Поле | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 2.42 | Выполнение работ по асфальтированию междворовых территорий многоэтажных жилых домов по ул. Анфиногенова, ул. Школьной, ул. Перова, ул. Черняховского | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
|  | 2017 год |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по ремонту дворовых проездов по ул. Карельцева, № 13, ул. Гоголя, № 2, ул. Кирова, № 105, ул. Советская, № 33, ул. Красина, № 25, К. Мяготина, № 90 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Тобольной на участке от ул. К. Маркса до ул. Гоголя | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на бульваре Солнечном | Департамент социальной политики, Департамент финансов | «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2014 - 2017 годы» |
| 3.4 | Выполнение работ по ремонту ул. Технической и проезда от пр. Конституции до здания по ул. Краснодонской, № 11а | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.5 | Выполнение работ по благоустройству сквера им. Д.Е. Пичугина (между домами по ул. К. Мяготина, №№ 132, 134, 136) | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.6 | Выполнение работ по поднятию уровня дворовых территорий ул. Станционная, №№ 46 - 50, ул. Станционная, №№ 45, 47, 49, 62 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.7 | Обследование, определение технических возможностей и объемов работ по наружному освещению в микрорайоне Откормочном | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.8 | Обследование, определение технических возможностей и объемов работ по наружному освещению по ул. Мостоотряда | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.9 | Расселение многоквартирного дома по ул. Мостостроителей, № 22 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамент финансов | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годов» |
| 3.10 | Выполнение работ по ремонту дороги в микрорайоне Зайково | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.11 | Выполнение твердого дорожного покрытия в Загородном переулке в микрорайоне Откормочном | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.12 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Загородной в районе автобусной остановки в микрорайоне Откормочном | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.13 | Выполнение работ по ремонту проезда между домами № 1 и № 2 во 2-м микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.14 | Выполнение работ по ремонту проезда от дома № 11а к дому № 14 в 3-м микрорайоне | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.15 | Выполнение работ по ремонту участка дороги между домами №№ 12, 20 в 3 микрорайоне с обеспечением дренажа | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.16 | Выполнение работ по ремонту дворовых и междворовых проездов по ул. Дзержинского, №№ 42, 46а, 50, 52 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.17 | Выполнение работ по ремонту дворовых и междворовых проездов по пр. Машиностроителей, №№ 4б, 9 | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.18 | Выполнение работ по освещению участка дороги по ул. 9 Мая от дома № 2д до дома № 4б | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
| 3.19 | Выполнение работ по строительству проезжей части дороги с обратной стороны дома № 9 по ул. Школьной до соединения с дорогой ул. Школьной | Департамент развития городского хозяйства, Департамент финансов | «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |

____________________________________

Содержание

Программы социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года

| Раздел I. Паспорт Программы | стр. 2 |
| --- | --- |
| # Раздел II. Введение | стр. 3 |
| - Социально-экономическая ситуация в городе Кургане за 9 месяцев 2014 года | стр. 4 |
| - Основные цели и задачи Программы, приоритеты социальной и экономической политики на 2015 год и плановый период до 2017 года | стр. 6 |
| Раздел III. Основные направления социально-экономического развития муниципального образования города Кургана | стр. 8 |
| 3. Демографическая политика | стр. 8 |
| 4. Развитие образования | стр. 10 |
| 5. Развитие рынка труда, социальное партнерство и охрана труда | стр. 22 |
| 5.1. Рынок труда | стр. 22 |
| 5.2. Социальное партнерство и охрана труда | стр. 24 |
| 6. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов | стр. 28 |
| 7. Развитие культуры | стр. 31 |
| 8. Развитие физкультуры и спорта | стр. 36 |
| 9. Молодежная политика | стр. 40 |
| 10. Экологическая политика, использование природного потенциала | стр. 46 |
| 11. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности | стр. 50 |
| 12. Развитие агропромышленного комплекса | стр. 53 |
| 13. Развитие промышленного комплекса | стр. 59 |
| 14. Градостроительная деятельность, развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства | стр. 60 |
| 15. Жилищная политика | стр. 64 |
| 16. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | стр. 66 |
| 17. Развитие жилищно-коммунальной сферы | стр. 70 |
| 18. Развитие малого и среднего предпринимательства | стр. 74 |
| 19. Развитие инфраструктуры потребительского рынка | стр. 76 |
| 20. Организация благоустройства территорий | стр. 80 |
| 21. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | стр. 82 |
| 22. Управление муниципальным имуществом и работа с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для электроснабжения | стр. 84 |
| 23. Земельные ресурсы | стр. 86 |
| 24. Налоговая и бюджетная политика 24.1. Бюджетная политика 24.2. Налоговая политика | стр. 89 стр. 89 стр. 91 |
| 25. Политика тарифного регулирования | стр. 94 |
| 26. Осуществление закупок для муниципальных нужд | стр. 96 |
| 27. Правоохранительная деятельность | стр. 98 |
| 28. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций | стр. 100 |
| 29. Совершенствование управления и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана | стр. 102 |
| 30. Поддержка общественных инициатив и содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций | стр. 110 |
| Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы | стр. 113 |
| Раздел V. Социально-экономический эффект реализации Программы | стр. 113 |
| Раздел VI. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации | стр. 113 |
| Приложение № 1 – Перечень муниципальных программ города Кургана | стр. 115 |
| Приложение № 2 |  |
| - Портфель инвестиционных проектов, реализуемых организациями города | стр. 124 |
| - Реестр инвестиционных проектов, реализуемых в 2015 году за счет средств бюджета города Кургана | стр. 127 |
| - Ввод объектов жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы | стр. 128 |
| - Перечень незавершенных строительством объектов производственного назначения, административных и общественных зданий в городе Кургане | стр. 130 |
| Приложение № 3 – Реестр муниципальных унитарных предприятий города Кургана | стр. 142 |
| Приложение № 4 – Перечень мероприятий по реализации отдельных направлений экономического и социального развития города Кургана на 2015 – 2016 годы | стр. 143 |