Российская Федерация

Курганская область

Администрация города Кургана

ДЕПАРТАМЕНТ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

площадь имени В.И. Ленина, дом № 1,

город Курган, 640002

телефон: 42-85-00, факс: 41-79-26

сайт: http://dgkh.kurga№-city.ru

эл.почта: dgkh@kurga№-city.ru

__________________  № __________

на _____________________________

Главе города Кургана

А.Ю. Потапову

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Во исполнение п. 19 гл. 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4916, направляем отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана» (сроки реализации программы 2019 – 2022 годы) за 2019 год.

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Директор Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Кургана                                                         А.Н. Гонцов

Иткин Яков Алексеевич

Якушева Елена Сергеевна

(3522) 42-82-20 доб. 7153 #

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие территориального общественного самоуправления

на территории города Кургана» за 2019 год

1. Основание для реализации муниципальной программы

Основанием реализации муниципальной программы являются постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 21.01.2019 г. № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 10.06.2019 г. № 3526 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 19.06.2019 г. № 3756 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 01.10.2019 г. № 6406 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 28.10.2019 г. № 7026 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 03.12.2019 г. № 8034 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана».

Исполнители муниципальной программы:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика».

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования, тыс. рублей |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Вовлечение жителей ТОС в сферу творческой, социальной и спортивной активности, выявление и поддержка талантливых и одаренных граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение городского конкурса «Лучший ТОС года» | с 27 февраля по 20 марта 2019 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Выполнено. В данном конкурсе приняли участие 24 ТОС. При подведении итогов победителями городского конкурса «Лучший ТОС года» были признаны: 1 место – ТОС «Тополя»; 2 место – ТОС «Шепотково»; 3 место – ТОС «Орбита»; 4 место – ТОС «Магнит»; 5 место – ТОС «Благодатный». |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Весенний месячник чистоты и благоустройства среди ТОС» | с 23 апреля по 22 мая 2019 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика», МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Выполнено. В данном конкурсе принял участие 21 ТОС. При подведении итогов победителями городского конкурса «Весенний месячник чистоты и благоустройства среди ТОС» были признаны: - 1 группа ТОС (ИЖД) 1 место – ТОС «Магнит»; 2 место – ТОС «Микрорайон Увал»; 3 место – ТОС «Тополя». - 2 группа ТОС (МЖД) 1 место – ТОС «Благодатный»; 2 место – ТОС «Заозёрный»; 3 место – ТОС «Заозёрный-2». |
| 1.3 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС «Будь ярким, как воздушный змей!» | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Не выполнено в связи с недостаточным финансированием. При подготовке программы финансовое обеспечение на 3 года планировалось в размере 10 500,0 т. р., в том числе на данный конкурс 300,0 т.р. В 2019 году в программу были внесены изменения и призовой конкурсный фонд сокращен. |
| 1.4 | Организация и проведение городского конкурса «СПОРТ – ОБЪЕДИНЯЕТ!» | с 12 июля по 20 июля 2019 года | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Выполнено. В данном конкурсе приняли участие 12 ТОС. При подведении итогов победителями конкурса «СПОРТ – ОБЪЕДИНЯЕТ!» признаны: 1 место – ТОС «Радужный поселок»; 2 место – ТОС «Керамзитный»; 3 место – ТОС «Микрорайон Увал»; 4 место – ТОС «Заозерный»; 5 место – ТОС «Шепотково». |
| 1.5 | Организация и проведение городского конкурса «Курган - город крепких традиций! Курган - город славных имен!» среди ТОС города Кургана | с 12 августа по 24 июля 2019 года. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 389,00 | 50,00 | 50,00 | Выполнено. В данном конкурсе приняли участие 13 ТОС. При подведении итогов победителями конкурса признаны: - в номинации «Богатырь на грядке»: 1 место – ТОС «Благодатный»; 2 место – ТОС «Утяк»; 3 место – ТОС «Заозерный-2». - в номинации «Летнее изобилие»: 1 место – ТОС «Благодатный»; 2 место – ТОС «Шепотково»; 3 место – ТОС «Утяк»; - в номинации «Золотые руки мастеров ТОС»: 1 место – ТОС «Утяк»; 2 место – ТОС «Орбита»; 3 место – ТОС «Благодатный». - в номинации «Мы всегда чтим традиции! Нам есть, кем гордиться»: 1 место – ТОС «Микрорайон Увал»; 2 место – ТОС «Тополя»; 3 место – ТОС «Утяк»; - в номинации «Делу время, потехе час»: 1 место – ТОС «Орбита»; 2 место – ТОС «Микрорайон Увал»; 3 место – ТОС «Утяк». |
| 1.6. | Организация и проведение городского конкурса «Яркие искры таланта» среди ТОС города Кургана | с 20 ноября по 18 декабря 2019 года | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 350 | 50,00 | 50,00 | Выполнено. В данном конкурсе приняли участие 16 ТОС. При подведении итогов победителями конкурса признаны: в номинации «Звуки музыки»: 1 место – ТОС «Благодатный»; 2 место – ТОС «Черемухово»; 3 место – ТОС «Шепотково; в номинации «В ритме танца»: 1 место – ТОС «Черемухово»; 2 место – ТОС Заозерный-2; 3 место – ТОС «Благодатный»; в номинации «Творчество без границ»: 1 место – ТОС «Тополя»; 2 место – ТОС «Изумрудный»; 3 место – ТОС «Орбита»; в номинации «Авторская работа»: 1 место – «Утяк»; 2 место – «Изумрудный»; 3 место – «Микрорайон Увал»; 4 место – «Фестивальная»; 5 место – ТОС «Орбита». |
| 1.7 | Организация и проведение городского конкурса «Осенний месячник чистоты и благоустройства» среди ТОС города Кургана | с 23 сентября по 23 октября 2019 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика», МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» | 400,00 | 10,00 | 10,00 | Выполнено. В данном конкурсе приняли участие 21 ТОС. При подведении итогов победителями конкурса признаны: - 1 группа ТОС (ИЖС): 1 место – ТОС «Утяк»; 2 место – ТОС «Тополя»; 3 место – ТОС «Радужный поселок. - 2 группа ТОС (МКД): 1 место – ТОС «Заозерный-2»; 2 место – ТОС «Благодатный»; 3 место – ТОС «Заозерный». |
| 1.7.1. | Городской конкурс «Осенний месячник чистоты и благоустройства» среди ТОС города Кургана (кредиторская задолженность за 2018 г.) | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана" | 303,0 | 303,0 | 303,0 | Кредиторская задолженность за 2018 г. погашена. |
| 1.8. | Организация и проведение городского конкурса «Новогодние чудеса» среди ТОС города Кургана | с 18 по 30 декабря 2019 года | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 411,00 | - | - | Выполнено. В данном конкурсе приняли участие 23 ТОС. |
| 1.8.1 | Городской конкурс «Новогодний двор» среди ТОС города Кургана (кредиторская задолженность за 2018 г.) | - | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 342,0 | 342,0 | 342,0 | Кредиторская задолженность за 2018 г. погашена. |
| 1.9. | Городской конкурс «Творчество, одаренность, содружество» среди ТОС города Кургана (кредиторская задолженность за 2018 г.) | - | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Кредиторская задолженность за 2018 г. погашена. |
| 2. | Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Регулярное информирование населения о ТОС (подготовка статей, информационно-методических вестников, новостных материалов и т.п.) | Ежегодно в течение всего периода 2019-2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено. 1) Для регулярного информирования населения о деятельности ТОС во 2 квартале 2019 года МКУ «Жилищная политика» передан 1 стенд в НКО «Ассоциация ТОС» для размещения на территории ТОС «Утяк»; 2) Официальный сайт городской газеты «Курган и курганцы», раздел «Общество» опубликованы 33 информационных материала. |
| 2.2 | Ведение рубрики «ТОС: проблемы, опыт» на страницах городской газеты «Курган и курганцы» | Ежемесячно в течение всего периода 2019 -2021 гг. | Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 76,00 | - | - | Выполнено. С начала 2019 года на страницах городской газеты «Курган и курганцы» опубликовано 16 статей, освещающих деятельность ТОС города. С городской газетой «Курган и курганцы» заключен договор об оказании информационных услуг от 05 сентября 2019 года № 56. 28 сентября, 26 ноября, 23 и 30 ноября 2019 в рубрике «ТОС: проблемы, опыт» опубликованы 9 статей. Информация, предоставлена специалистами МКУ «Жилищная политика». Итого за 2019 год на страницах городской газеты опубликовано 25 различных статей о деятельности ТОС. |
| 2.3. | Подготовка информационных буклетов по вопросам деятельности ТОС в городе Кургане | Ежеквартально в течение всего периода 2019 -2021 гг. | МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | В связи с отсутствием финансирования по данной статье расходов, буклеты в 2019 году не выпускались. |
| 2.4 | Ведение страницы «В помощь ТОС» на официальном сайте муниципального образования города Кургана | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено. В разделе «Территориальное общественное самоуправление» официального сайта муниципального образования города Кургана размещены 77 новостных материала, освещающих деятельность ТОС города. |
| 3. | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и общественными объединениями по вопросам обеспечения текущей деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение регулярных рабочих встреч должностных лиц Администрации города Кургана с представителями ТОС по решению вопросов восстановления благоустройства на их территориях | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» | - | - | - | Выполнено. Проведено 11 рабочих встреч Администрации с председателями ТОС по вопросам восстановления благоустройства территорий ТОС: - 20 февраля 2019 года; - 20 марта 2019 года; - 17 апреля 2019 года; - 22 мая 2019 года; - 19 июня 2019 года; - 17 июля 2019 года; - 27 августа 2019 года; - 18 сентября 2019 года; - 16 октября 2019 года; - 20 ноября 2019 года; - 18 декабря 2019 года. Вопросы касались благоустройства общественных территорий, восстановления нарушенного благоустройства, работы систем уличного освещения, пресечения незаконного оборота наркотических средств и пр. 18.12. на рабочей встрече разъяснен порядок перехода на систему обращения с ТКО с 01.01.2020 г. За одиннадцать месяцев текущего года рассмотрено 245 вопросов. |
| 3.2. | Проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образований) | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Обмен информацией о новых формах работы, о текущей деятельности в ТОС происходил при рассмотрении профильных вопросов на рабочих встречах в Администрации города Кургана и при регулярном общении в мессенджере «Вайбер» в группе «Председатели ТОС». |
| 3.3 | Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено. В комиссии по проведению конкурса «Лучший ТОС года» (период проведения: с 27 февраля по 20 марта 2019 года) принимал участие представитель совета ТОС «Заозёрный-2» Шмыков А.А. В комиссии по проведению конкурса «Весенний месячник чистоты и благоустройства среди ТОС» (период проведения: с 23 апреля по 22 мая 2019 года) принимал участие представитель НКО «Ассоциация представителей ТОС города Кургана»; В состав Координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления в городе Кургане включены 7 председателей ТОС. В Департамент социальной политики направлена кандидатура председателя ТОС «Тополя» Мазура С.В., для включения в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана. Председатель ТОС «Единство» Белобородова Г.В. включена в состав комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в городе Кургане. |
| 4 | Выявление социально-значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено. 20 февраля 2019 года был проведен прием и консультация граждан в общественной приемной Администрации города Кургана по теме: «Создание и регистрация территориального общественного самоуправления в городе Кургане». В ходе приема была оказана методическая помощь инициативной группе граждан во главе с Кузьминой Т.А. по организации ТОС «Микрорайон Утяк». Оказана методическая и практическая помощь в организации ТОС представителям инициативных групп. В результате созданы четыре новых ТОС: «Утяк», «Община», «Нижняя Утятка» и «Верхнее Храпово». Оказана информационно-методическая помощь по созданию ТОС трем инициативным группам, планирующим организацию ТОС на территориях в центре города, на бульваре Солнечный и в мкр. Утяк: выданы буклеты «Территориальное общественное самоуправление: методические рекомендации и документальное обеспечение». |
| 4.2 | Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением) | Ежегодно в течение всего периода 2019-2021 гг. | Департамент социальной политики, Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено. 1. ТОС «Тополя» сотрудничает с библиотекой мкр. Тополя – 7 мая 2019 года совместно с ТОС был проведен «Час мужества»; 2. ТОС «Шепотково» - для организации праздничного мероприятия в честь 9 мая привлекал волонтерскую помощь Курганского Дома молодежи; 3. ТОС «Керамзитный» - 7 мая 2019 года прошёл праздничный концерт и чаепитие, посвящённые Дню Победы, организованный совместно с ТОС «Керамзитный» и школой №51; 4. ТОС «Рябково» - 1 июня 2019 года совместно с библиотекой им. Чехова проводил мероприятия на детской площадке в честь Дня защиты детей; 5. ТОС «Орбита» - 18 июля 2019 года на базе библиотеки им. Достоевского состоялось мероприятие по соблюдению правил безопасного поведения в летнее время года. Мероприятие прошло под девизом «Нет нам отдыха и летом – любим ПДД за это!»; 6. ТОС «Орбита» - 22 июля 2019 года прошло мероприятие «Спорт – это здорово!», организованное на базе библиотеки им. Достоевского. 7. ТОС «Орбита» - 30 июля 2019 года на базе библиотеки им. Достоевского прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню дружбы. 8. ТОС «Шепотково» - 7 августа 2019 года на общественном обсуждение дизайн - проектов благоустройства территорий города по проекту «Инициативный бюджет» председатель ТОС «Шепотково» представила проект благоустройства территории, расположенной рядом с одним из водоёмов по ул. Городской. 9. ТОС «Утяк» - 10 сентября 2019 года совместно с общеобразовательной школой № 67 организовали и провели любительский турнир по волейболу среди жителей микрорайона. 10. ТОС «Микрорайон Увал» - 16 сентября в день мкр. Увал состоялось открытие здания «Увал-центр» - центр социальной активности жителей микрорайона. 11. В мкр. Тополя 10 октября прошел масштабный субботник. К уборке присоединились педагоги и учащиеся школы № 18, а также их родители. 12. ТОС «Орбита» - 01 октября организовал для ветеранов мероприятие ко дню пожилого человека в библиотеке им. Ф. Достоевского. 13. ТОС «Тополя» - 25 ноября провели День матери. Праздничное мероприятие было организовано при поддержке сотрудников библиотеки и совета ветеранов. |
| 4.3 | Привлечение представителей ТОС к работе по информированию населения о способах защиты от опасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана», МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено. 1. Вручены информационные листы с требованиями Отделения НДиПР ОНДиПР по г. Кургану о необходимости соблюдения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории города Кургана, в том числе в неблагополучных семьях. 2. Вручены памятки по пожарной безопасности для информирования населения проживающего на территориях ТОС. 3. Председателям Советов ТОС выданы памятки о правилах пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2019-2020 г.г. для распространения на территориях ТОС и размещения их на информационных стендах. |
| 5. | Формирование и развитие нормативно-правовой и экономической базы территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено. 1. Постановление Администрации города «О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения города Кургана «Жилищная политика», в котором подпункт 2.2.1.13. изложен в новой редакции: «Оказание содействия гражданам в осуществлении права на территориальное общественное самоуправление: - оказание содействия в организации работ по благоустройству территории города Кургана, в том числе поселков и микрорайонов города; - участие в организации культурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства совместно с учреждениями, организациями, расположенными на территории поселков и микрорайонов города Кургана; - оказание помощи гражданам в проведении собраний (конференций) граждан по организации территориального общественного самоуправления с возможностью принимать в них участие; - оказание содействия в разработке устава территориального общественного самоуправления; - оказание организационной и методической помощи в осуществлении деятельности территориального общественного самоуправления»; 2. Постановление Администрации города Кургана № 3100 от 23.05.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Утяк»; 3. Постановление Администрации города Кургана № 3155 от 24.05.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Община»; 4. Решение Курганской городской Думы от 21.12.2005 № 326 (ред. от 29.05.2019) «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории города Кургана» (вместе с «Типовой формой протокола собрания или конференции граждан (собрания делегатов) по созданию территориального общественного самоуправления»); 5. Решение Курганской городской Думы от 29.05.2019 № 115 «О внесении изменений и дополнений в Решение Курганской городской Думы от 25.01.2006 № 5 «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и (или) дополнений в устав территориального общественного самоуправления»; 6. Постановление Администрации города Кургана № 3526 от 10.06.2019 г. «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана №7316 от 09.11.2019 г. «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправлении на территории города Кургана»; 7. Постановление Администрации города Кургана от 19.06.2019 г. № 3756 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана»; 8. Решение Курганской городской Думы от 28.08.2019 № 176 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Верхнее Храпово»); 9. Решение Курганской городской Думы от 28.08.2019 № 177 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Нижняя Утятка»); 10. Постановление Администрации города Кургана № 6297 от 25.09.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Нижняя Утятка»; 11. Постановление Администрации города Кургана № 6407 от 01.10.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Верхнее Храпово»; 12. Постановление Администрации города Кургана от 01.10.2019 г. № 6406 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана»; 13. Решение Курганской городской Думы от 23.10.2019 № 210 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Солнечный»); 14. Постановление Администрации города Кургана от 28.10.2019 г. № 7026 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана»; 15.Постановление Администрации города Кургана от 03.12.2019 г. № 8034 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана». 16. Решение Курганской городской Думы от 11.12.2019 № 256 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Лазурный»). |
| 5.2 | Оказание консультационной помощи при организации социальной деятельности ТОС | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | - | - | - | - | Выполнено. 1. В апреле-мае 2019 года специалистами МКУ «Жилищная политика» оказана методическая и практическая помощь представителям двух инициативных групп по созданию ТОС в п. Утяк, мкр. Храпово; 2. В июне 2019 года выданы буклеты, содержащие методические рекомендации по документационному обеспечению. Оказана информационно-методическая помощь по созданию ТОС трем инициативным группам – центр города, бульвар Солнечный, мкр. Утяк; 3. В июле 2019 года оказана информационно-методическая помощь инициативной группе по созданию ТОС в мкр. Нижняя Утятка. 4. В октябре 2019 оказана информационно-методическая помощь инициативным группам по созданию ТОС в п. Лазурный и жителям дома №80 по ул. Куйбышева. |
| 5.3. | Приобретение информационных уличных стендов для ТОС | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | МКУ «Жилищная политика» | 60,00 | 0 | 0 | В 2019 году информационные уличные стенды для ТОС не приобретались. Техническое задание для проведения аукциона было подготовлено. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников. |
| ИТОГО: |  |  |  | 3531,00 | 1955,00 | 1955,00 |  |

3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы

3.1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы» за отчетный 2019 год:

| Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Вовлечение жителей ТОС в сферу творческой, социальной и спортивной активности, выявление и поддержка талантливых и одаренных граждан |  |  |  |  |  |
| Численность ТОС принявших участие в городских конкурсах. | единиц | 85 ед. | 107 ед. | 25,88 % | 4 |
| Удельный вес детей и молодежи, принявших участие в конкурсах, проводимых среди ТОС по обеспечению чистоты и благоустройства, а также спортивных конкурсах. | % | 33% | 38,8 % | 17,58 % | 3 |
| 2. Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Количество сообщений в средствах массовой информации, посвященных деятельности ТОС города Кургана | единиц | 45 | 135 | 200 % | 4 |
| 3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и общественными объединениями по вопросам обеспечения текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| Число рабочих встреч ТОС с Администрацией города Кургана и количество разрешенных вопросов по восстановлению благоустройства | единиц | 10 встреч 206 вопросов | 11 встреч 245 вопросов | 10 % 19 % | 3 3 |
| 4. Выявление социально-значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации |  |  |  |  |  |
| Количество организованных в городе Кургане ТОС | единиц | 24 | 28 | 16,67 % | 3 |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана | % | 8 % | 7,17 % | -10,4 % | -3 |
| 5. Формирование и развитие нормативно-правовой и экономической базы территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Количество принятых правовых актов, регламентирующих деятельность ТОС | единиц | 7 | 16 | 128,57 % | 4 |
| Количество установленных информационных уличных стендов для ТОС | единиц | 40 | 36 | -10 % | -2 |
| Итоговая сводная оценка | х | х | х | х | 19 |

3.2 Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы»:

| Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Отчетный 2019 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Вовлечение жителей ТОС в сферу творческой, социальной и спортивной активности, выявление и поддержка талантливых и одаренных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность ТОС принявших участие в городских конкурсах. | единиц | 80 ед. | 107 ед. | - | - | - | 107 ед. | 133,75% | 95 ед. |
| Удельный вес детей и молодежи, принявших участие в конкурсах, проводимых среди ТОС по обеспечению чистоты и благоустройства, а также спортивных конкурсах. | % | 31,36 % | 38,8 % | - | - | - | 38,8 % | 123,72 % | 35 % |
| 2. Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сообщений в средствах массовой информации, посвященных деятельности ТОС города Кургана | единиц | 40 ед. | 135 ед. | - | - | - | 135 ед. | 337,5 % | 55 ед. |
| 3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и общественными объединениями по вопросам обеспечения текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число рабочих встреч ТОС с Администрацией города Кургана и количество разрешенных вопросов по восстановлению благоустройства | единиц | 9 встреч 193 вопроса | 11 встреч 245 вопросов | - | - | - | 11 встреч 245 вопросов | 122,22 % 126,94 % | 12 встреч 232 вопроса |
| 4. Выявление социально-значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организованных в городе Кургане ТОС | единиц | 22 ед. | 28 ед. | - | - | - | 28 ед. | 127,3 % | 28 ед. |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана | % | 6,62 % | 7,17 % | - | - | - | 7,17 % | 108,3 % | 10 % |
| 5. Формирование и развитие нормативно-правовой и экономической базы территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество принятых правовых актов, регламентирующих деятельность ТОС | единиц | 4 ед. | 16 ед. | - | - | - | 16 ед. | 400 % | 13 ед. |
| Количество установленных информационных уличных стендов для ТОС | единиц | 36 ед. | 0 ед. | - | - | - | 0 ед. | 0 % | 48 ед. |

3.3 Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы»

за отчетный 2019 год:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы» | Положительное значение (19) | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом (итоговая сводная оценка за отчетный 2018 год-(5). | Продолжать реализацию муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы» |