ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

за 2018 года

1. Основание для реализации программы:

Основанием для реализации программы является Постановление Администрации города Кургана от 11 декабря 2014 года № 9681 "Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» (в ред. Постановлений от 29.12.2014 г. № 10171, 09.04.2015 г. № 3205, 24.06.2015 г. № 4905, 02.11.2015 г. № 8025, 22.12.2015 г. № 9518, 27.01.2016 г. № 302, 07.06.2016 г. № 3732, 18.07.2016 г. № 4835, 27.10.2016 г. № 7776, 17.11.2016 г. № 8304, 09.02.2017 г. № 910, 11.04.2017 г. № 2604, 14.04.2017 г. № 2744, 29.08.2017 г. № 6618, 02.11.2017 г. № 8332, 13.11.2017 г. № 8525, 23.11.2017 г. № 8882, 27.12.2017 г. № 9900, 20.03.2018 г. № 1755, 24.05.2018 г. № 3179, 26.07.2018 г. № 4638, 23.10.2018 г. № 6909, 15.11.2018 г. № 7452, 18.01.2019 г. № 149). Ответственные исполнители - с 01.01.2017 года – Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Департамент финансов и имущества.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансиро-вания | Заплани- ровано на 2018 год | Израсхо-довано средств |
| 1. Разработка схемы территориального планирования города Кургана, переход к комплексной застройке территорий города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов планировки и межевания территорий | Количество разработанных документаций по планировке территорий – 10 шт. В рамках муниципальных контрактов выполнена подготовка следующих документов: | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений | Бюджет города | 7,380 | 5,990 |
|  |  | - Документация по планировке территории, ограниченной улицами Ленина, К. Мяготина, Савельева, Гоголя, в г. Кургане (в составе проекта планировки и межевания территории). - Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога в микрорайоне Утяк от привокзальной площади до улицы Отрадная» в г. Кургане (в составе проекта планировки и межевания территории). - Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Газификация. Сеть газораспределения и газопотребления жилых домов по адресу: г. Курган, ул. Б. Петрова, 96; пр. Машиностроителей, 2, 4, 4б, 6, 8; ул. Дзержинского, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 40а, 42, 44, 46а, 50, 52, 54; ул. Б. Петрова, 79; ул. Некрасова, 9, 11, 30, 41, 63» (в составе проекта планировки и межевания территории). Проекты межевания территории 7 кадастровых кварталов в городе Кургане: 45:25:020403, 45:25:020408, 45:25:070507, 45:25:070506, 45:25:110303, 45:25:110301, 45:25:110304 (в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ). |  |  |  |  |
| 1.2 | Внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки | Решением Курганской городской Думы от 26.09.2018 г. № 139 внесены изменения и дополнения в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана». |  | Бюджет города | 0 | 0 |
| 1.3 | Описание местоположения границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования земельных участков для внесения сведений в ЕГРН об утверждении Правил землепользования и застройки г. Кургана |  |  | Бюджет города | 1,164 | 0 |
| 1.4 | Снос самовольных строений | В 2018 году гражданами в добровольном порядке осуществлен демонтаж 193 самовольно установленных объекта, за счет средств бюджета города Кургана - 22 объекта. Всего за 2018 год на территории города Кургана от самовольных построек освобождено 215 земельных участков. |  | Бюджет города | 0,471 | 0,471 |
| 1.5 | Осуществление рыночной оценки стоимости земельных участков | Заключено 10 муниципальных контрактов на выполнение работ по проведению оценки размера ежегодной арендной платы, размера первого арендного платежа, рыночной стоимости земельных участков, расположенных на территории г. Кургана на общую сумму 0,112 тыс. руб., кроме того оплачена кредиторская задолженность по муниципальным контрактам, заключенным в 2017 году в размере 0,09 тыс. руб.. |  | Бюджет города | 0,202 | 0,202 |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  | 9,217 | 6,663 |
| 2. Газификация города |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газификация жилищного фонда | Подключено к природному газу 553 кв. (газораспределительные сети построены в 2017г.). Подготовлено к переводу на природный газ 1358 квартир и 60 домовладений, построено газораспределительных сетей 1,862 км. Построены газораспределительные сети: - к дому № 6 по ул. Половинская, подготовлено к переключению 80 кв.; - к жилым домам в границах улиц Ленина, М. Горького, Советская, Комсомольская, подготовлено к переключению 438 кв.; - от ГРПШ-70 для жилых домов К. Маркса,105, 105А, 107, 107А, 111, 111А, Пролетарская, 38, 40, 46, 42, 48, подготовлено 840 кв., работы по переключению планируются в марте месяце 2019 г. Введен в эксплуатацию объект "Подводящий газопровод в мкр. Торфянники". Проектная документация на госэкспертизе: - на строительство газораспределительной сети к жилым домам по ул. Р.Зорге, 16, 18, Свердлова, 34, 36, ул. Отдыха, 44, Губанова, 20, Зайцева,3,6,6а,8. | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 14,857 | 2,935 |
| 3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья, индексации стоимости и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной выплатой денежного эквивалента стоимости жилья, по решениям судов | Выплачены компенсации 27 семьям, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города | 52,974 | 49,760 |
| 3.2 | Снос домов после переселения граждан из аварийного жилья | Выполнены работы по сносу 15-и домов ветхого аварийного жилого фонда в городе Кургане | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 16,852 | 9,094 |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  | 69,826 | 58,853 |
| 4. Ремонт и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | В рамках капитального ремонта жилищного фонда (муниципальный жилфонд и аварийные работы по ЧС) было отремонтировано 14 объектов. Ведется выполнение работ по ремонту МЖД по ул. Климова,13а, работы будут завершены в 2019 году | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений и Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 9,517 | 6,070 |
| 4.2 | Восстановление благоустройства после прокладки теплотрассы (по ул. 2-я Часовая, 54а) | Работы выполнены, кредиторская задолженность на 21.12.2018 г. - 87 142 руб. | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 0,098 | 0 |
| 4.3 | Канализование объектов в Восточной части города | Проект разработан, заключены договора на госэкспертизу в сумме 709 485,00 руб. |  | Бюджет города | 0,800 | 0,709 |
| 4.5 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоэтажного жилищного строительства | Работы по технологическому присоединению выполнены, кредиторская задолженность на 01.01.2018 года |  | Бюджет города | 2,792 | 0 |
| 4.6 | Прокладка канализационных сетей к МКД № 2, 4 по ул. Лесопарковая | Работы выполнены, кредиторская задолженность на 21.12.2018 - 173 311,32 руб. |  | Бюджет города | 0,174 | 0 |
| 4.8 | Строительство регулирующих сооружений на р. Черная в городе Кургане (разработка ПСД) | Ведутся работы по сбору исходных данных необходимых для проведения аукциона по разработке ПСД |  | Бюджет города | 1,187 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет области | - | - |
| 4.9 | Разработка ПСД по объекту "Берегоукрепление старицы Битевки в городе Кургане Курганской области" | Заключен договор на разработку ПСД, согласно договора выполнен I этап работ. Срок исполнения - октябрь 2018 года |  | Бюджет города | 1,605 | 1,283 |
|  |  |  |  | Бюджет области | 1,596 | 0 |
| 4.12 | Строительство второй нитки водовода от Арбинских ВОС |  |  | Бюджет города | 0,04 | 0 |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  | 17,809 | 8,063 |
| 5. Увеличение объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство жилья | План ввода жилья в соответствии с утвержденным соглашением между ДСГиЖКХ Курганской области и Администрацией города Кургана на 2018 год составляет 100 тыс. кв. метров. Фактически ввод жилья составил 117,43 тыс. кв. метров, что на 17% превышает плановое значение, из них: | - | Внебюд-жетные средства | - | - |
|  |  | - многоквартирные жилые дома – 68,29 тыс. кв. метров (16 домов); - индивидуальные жилые дома – 49,14* тыс. кв. метров (368 дома). Выдано 704 разрешения на строительство жилых домов, в.т.ч. на строительство МКД - 26. ______________________________________ * Данные предоставлены Свердловскстат. |  |  |  |  |
| 5.2 | Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки: проектирование водопровода и канализации в мкр. Радужный | Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство возможно при выделении финансирования. | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 0,895 | 0,895 |
|  | Итого по разделу 5: |  |  |  | 0,895 | 0,895 |
| 6. Создание условий для повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения населению и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание условий для повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения населению и водоотведения | Снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, на 10%. В связи с высоким процентом износа сетей водоотведения, показатель «Снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год» составил 0%. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города | 31,772 | 31,772 |
|  |  |  |  | Бюджет области | 150,000 | 88,000 |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  | 181,772 | 119,772 |
| ВСЕГО |  |  |  | Бюджет города | 142,781 | 109,182 |
|  |  |  |  | Бюджет области | 151,596 | 88,000 |
|  |  |  |  |  | 294,377 | 197,182 |

Прочие сведения:

В 2018 году в целях жилищного строительства объявлено о проведении 18 аукционов по реализации 96 лотов, из них:

- 11 аукционов по реализации 61 лота - на право заключения договоров аренды земельных участков;

- 7 аукционов по реализации 35 лотов - по продаже земельных участков.

По 24 лотам аукционы объявлены повторно.

По итогам аукционов предоставлено в аренду:

- 17 земельных участков, общей площадью 17616 кв.м - для индивидуального жилищного строительства;

- 5 земельных участков, общей площадью 13997 кв.м – для размещения многоквартирных домов;

- 2 земельных участка, общей площадью 89387 кв.м – для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (комплексное освоение территории);

По итогам аукционов предоставлено в собственность 4 земельных участка, общей площадью 2702 кв.м - для индивидуального жилищного строительства.

_____________________________________