ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы»

за 2016 год

1. Основание для реализации муниципальной программы

Основанием реализации муниципальной программы является постановление Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. № 9585 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы»».

Исполнители муниципальной программы:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана; муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика».

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования, тыс. рублей |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Организация материально-технической поддержки ТОС для реализации социально значимых вопросов населения |  |  |  | Финансирование из бюджета города Кургана в рамках обеспечения основной деятельности учреждения |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение городского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" | Ежегодно в течение всего периода 2016 - 2018 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем программы принято решение о не проведении мероприятия в связи с тем, что в 2016 году к празднику «День города Кургана», Курганской городской Думой проведено аналогичное мероприятие |
| 1.2 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Весенний месячник чистоты и благоустройства" | Апрель - май | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана" | 420,0 | 420,0 | 420,0 | Выполнено |
| 1.3 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Осенний месячник чистоты и благоустройства" | Сентябрь -октябрь | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана" | 429,0 | 429,0 | 429,0 | Выполнено |
| 1.4 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Лучший проект по развитию территории" | Ежегодно в течение всего периода 2016 - 2018 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана" | 22,8 | 0 | 0 | Исполнителем программы принято решение о не проведении мероприятия в связи с существенным увеличением количества ТОС в г. Кургане и общей неготовностью ТОС к участию в мероприятии |
| 1.5 | Организация и проведение спортивного городского конкурса среди ТОС "БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ | Июль | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Выполнено |
| 1.6 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Новогодний двор" | Декабрь | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 114,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие проведено. Не освоено в виду отсутствия финансирования |
| 1.7 | Регулярное информирование населения о ТОС (подготовка статей, информационно-методических вестников, новостных материалов и т.п.) | В течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 75,6 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие проведено. Не освоено в виду отсутствия финансирования |
| 1.8 | Организация и проведение городского конкурса - выставки среди ТОС "Дары природы" | Август | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 172,0 | 172,0 | 172,0 | Выполнено |
| 1.9 | Подготовка информационных буклетов по вопросам деятельности ТОС в городе Кургане | Июнь, декабрь | МКУ "Жилищная политика" | 28,5 | 13,534 | 13,534 | Выполнено |
| 1.10 | Открытие рубрики "ТОС: проблемы, опыт" на страницах городской газеты "Курган и курганцы" | Ноябрь | Администрация города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 53,1 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие проведено. Не освоено в виду отсутствия финансирования |
| 1.11 | Приобретение информационных уличных стендов для территории ТОС | 2 квартал 2016 г. | МКУ "Жилищная политика" | 100,0 | 0 | 0 | Исполнителем программы принято решение о не проведении мероприятия в связи с существенным увеличением количества ТОС в г. Кургане, и отсутствием возможности установить количество стендов, требуемых к приобретению |
| 1.12 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Творчество, одаренность, содружество" | Декабрь | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 244,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие проведено. Не освоено в виду отсутствия финансирования |
| ИТОГО: |  |  |  | 1859,0 | 1184,534 | 1184,534 |  |
| 2. | Организация информационно-методической поддержки ТОС для решения вопросов уставной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.2 | Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.3 | Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.4 | Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.5 | Проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образований) | Февраль | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.6 | Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными и иными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением) | Сентябрь | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.7 | Оказание консультационной помощи при организации социальной деятельности ТОС | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.8 | Ведение страницы "В помощь ТОС" на официальном сайте муниципального образования города Кургана | В течение года | Администрация города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |
| 2.9 | Привлечение представителей ТОС к работе по информированию населения о способах защиты от опасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | В течение года | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Кургана", МКУ "Жилищная политика" | - | - | - | Выполнено |

3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы

3.1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы» за отчетный 2016 год:

| Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана | % | 8 | 6,95 | -13,1 | - 3 |
| Количество организованных ТОС города Кургана | единиц | 10 | 13 | 30 | 4 |
| Количество ТОС города Кургана, зарегистрированных в качестве юридических лиц | единиц | 4 | 0 | -100 | -3 |
| Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о деятельности ТОС города Кургана | единиц | 12 | 27 | 125 | 4 |
| Итоговая сводная оценка | х | х | х | х | 2 |

3.2 Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы»:

| Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Отчетный 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана | % | 6,2 | 6,95 | х | х | 6,95 | 12,1 | 15 |
| Количество организованных ТОС города Кургана | единиц | 8 | 13 | х | х | 13 | 62,5 | 16 |
| Количество ТОС города Кургана, зарегистрированных в качестве юридических лиц | единиц | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 14 |
| Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о деятельности ТОС города Кургана | единиц | 2 | 27 | х | х | 27 | 1250 | 30 |

3.3 Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы» за отчетный 2016 год:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы» | Положительное значение (2) | Ожидаемая эффективность достигнута частично | Продолжать реализацию муниципальной программы |

4. Перспективы реализации муниципальной программы

В 2017 году исполнителем программы будут проведены мероприятия аналогичные проведенным в 2016 году, а также мероприятия  программы, не реализованные  в 2016 году: городские конкурсы среди ТОС «Лучший проект по развитию территории», «Лучшее территориальное общественное самоуправление года», а также приобретение информационных уличных стендов для территорий ТОС.

Также возможно исчезновение необходимости регистрации ТОС в форме юридического лица для ведения полноценной финансово-хозяйственной деятельности в связи с принятием постоянной депутатской группой «Содействие развитию территориального общественного самоуправления в городе Кургане» решения об организации Ассоциации ТОС города Кургана в форме юридического лица, исключающего целесообразность регистрации в такой форме каждого отдельного ТОС. В связи с чем, может потребоваться исключение из перечня целевых индикаторов муниципальной программы количества ТОС, ежегодно регистрируемых в форме юридического лица.

В случае выработки механизма материальной поддержки Администрацией города Кургана существующих, и вновь создаваемых ТОС путем субсидирования Ассоциации ТОС, будет необходим пересмотр перечня конкурсных мероприятий программы, предполагающих материальную поддержку ТОС путем выдачи денежных средств полномочным представителям ТОС за участие ТОС в конкурсах.