Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане»

на 01 января 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия (в том числе не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплани-ровано, тыс. руб. | Профи-нанси-ровано средств, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. |  |
| 1. Обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года | Департамент экономичес-кого развития, предпринимательства и торговли | 729,0 | 729,0 | 729,0 | Заключены договор о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии некоммерческой организации «Курганский городской фонд развития предпринимательства» от 17.05.2019 года № 8 и дополнительное соглашение № 14 от 15.10.2019 года. |
| 1.2. | Мониторинг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ежеквар-тально | НО «Курганский городской фонд развития предпринимательства» | - | - | - | НО «Курганский городской фонд развития предпринимательства» на постоянной основе осуществляется мониторинг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 30.12.2019 г. в перечень входит 25 организаций. Перечень размещен на официальном сайте муниципального образования город Курган на странице Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана по адресу: https://kurgan-city.ru/about/dep/derpit/fond/infrastruct.php. |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 729,0 | 729,0 | 729,0 |  |
| 2. Создание условий для популяризации и развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие муниципальной нормативно-правовой базы: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | по вопросам механизма реализации конкретных мероприятий Программы | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | Приняты: -постановление Администрации города Кургана от 25.03.2019 г. № 1848 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане»; -постановление Администрации города Кургана от 18.04.2019 г. № 2430 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане»; -постановление Администрации города Кургана от 08.11.2019 г. № 7436 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане»; -постановление Администрации города Кургана от 27.12.2019 г. № 8725 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане»; -постановление Администрации города Кургана от 17.04.2019 г. № 2376 Об утверждении Порядка предоставления некоммерческой организации «Курганский городской фонд развития предпринимательства» субсидии на финансовое обеспечение деятельности; -решение Курганской городской Думы от 27.03.2019 г. № 50 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 17.12.2008 г. № 353 «Об утверждении перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» |
| 2.1.2. | по вопросам, касающимся сферы интересов малого и среднего предпринимательства, в том числе в области налогообложения | В течение года | Органы Администрации города Кургана | - | - | - | Приняты: -решение Курганской городской Думы от 27.03.2019 г. № 54 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 22.06.2016 г. № 136 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на территории города Кургана»; -постановление Администрации города Кургана от 19.07.2019 г. № 4615 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города Кургана, посадки (взлета) на расположенные в границах города Кургана площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»; -постановление Администрации города Кургана от 13.02.2019 г. № 913 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 14.03.2018 г. № 1617 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных объектов уличной торговли, специализирующихся на реализации овощей и фруктов, на территории города Кургана»; -решение Курганской городской Думы от 27.03.2019 г. № 55 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 18.04.2012 г. № 77 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Кургане»; -решение Курганской городской Думы от 29.05.2019г. № 106 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 18.05.2011 г. № 115 «О переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений в городе Кургане»; -решение Курганской городской Думы от 11.06.2019 № 128 «О внесении изменения и дополнения в решение Курганской городской Думы от 26.04.2017 г. № 71 «Об утверждении Положения о порядке определения размера, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города Кургана, предоставленные в аренду без торгов»; -постановление Администрации города Кургана от 16.08.2019 г. № 5311 «Об определении типов и видов ограждений, допустимых к установке на территории города Кургана и утверждении требований к таким ограждениям»; -постановление Администрации города Кургана от 08.10.2019 № 6622 «Об утверждении Порядка выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ, восстановления благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ на территории города Кургана»; -постановление Администрации города Кургана от 09.08.2019 г. № 5113 «Об утверждении Порядка оформления разрешения на снос, посадку, обрезку деревьев и кустарников, приемки работ по озеленению, возмещения ущерба за вынужденный или незаконный снос зеленых насаждений на территории города Кургана»; -постановление Администрации города Кургана от 11.09.2019 г. № 5934 «Об утверждении требований к внешнему виду и местам установки вывесок на территории города Кургана»; -постановление Администрации города Кургана от 11.09.2019 г. № 5935 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 12.12.2017 г. № 9183 «Об определении типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города Кургана и утверждении требований к таким рекламным конструкциям»; -постановление Администрации города Кургана от 25.07.2019 г. № 4784 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 10.03.2016 г. № 1395 «Об утверждении Методики определения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кургана»; -постановление Администрации города Кургана от 19.12.2019 г. № 8482 «О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 08.10.2019 г. № 6622 «Об утверждении Порядка выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на проведение земляных работ, Порядка восстановления благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ, и формы Уведомления об осуществлении земляных работ на территории города Кургана»; -постановление Администрации города Кургана от 15.10.2018 г. № 6673 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 15.10.2018 г. № 6673 «Об утверждении Положения о порядке организации торговли новогодними елками на территории города Кургана»; -решение Курганской городской Думы от 27.11.2019 г. № 231 «О внесении изменения в решение Курганской городской Думы от 16.04.2014 г. № 67 «Об утверждении размера базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Кургана». |
| 2.2. | Организация проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, касающихся сферы интересов малого и среднего предпринимательства | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | В соответствии с решением Курганской городской Думы от 31.01.2018 г. № 8 «Об утверждении Положений о порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Кургана и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Кургана» процедура оценки регулирующего воздействия проводилась в отношении 7 проектов решений Курганской городской Думы и 11 проектов постановлений Администрации города Кургана, касающихся сферы интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2.3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ведется Департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли в порядке, определенном Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», Положением о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в городе Кургане, утвержденным решением Курганской городской Думы от 19.11.2008 г. № 302. Реестр опубликован на официальном сайте муниципального образования города Кургана. С 01.01.2019 г. действует постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане» и в соответствии с этой программой в Реестр включена информация о 132 субъектах предпринимательства – получателях поддержки в 2019 году. |
| 2.4. | Организационно-техническое обеспечение деятельности: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана; | Ежеквар-тально | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | Проведено 4 совместных заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане и Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции при Администрации города Кургана. На заседании рассмотрены вопросы: -меры поддержки бизнеса в Курганской области; -незавершенное строительство. Причины возникновения незавершенного строительства и возможные пути их исключения; -новые инструменты по снижению контрольной нагрузки на бизнес; -презентация инвестиционной карты города Кургана; -событийный маркетинг как способ продвижения бизнеса; -актуальные вопросы развития конкуренции на финансовом рынке; -«Электронный калькулятор. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»; -надзор в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов; -разъяснение положений постановления Администрации города Кургана от 11.09.2019 г. № 5934 «Об утверждении требований к внешнему виду и местам установки вывесок на территории города Кургана»; -полномочия территориального органа Росреестра в области государственного земельного надзора, в том числе предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства РФ, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, а также положения действующего законодательства по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора; -реализация системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на пищевых предприятиях (принципы ХАССП). |
| 2.4.2 | Координационного совета по вопросам развития малых форматов торговли | Заседание совета не проводи-лось. | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | Не проводилось |
| 2.4.3. | Городской межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | Проведено 20 заседаний городской межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию, на которых рассмотрены заявления хозяйствующих субъектов о предоставлении мест для организации сезонной уличной торговли и летних кафе. Заключен 261 договор предоставления торговой площадки для размещения нестационарного объекта уличной торговли. |
| 2.4.4. | Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | В течение года | - | - | Проведено 8 заседаний комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана. На заседаниях комиссии рассмотрено 257 материалов о включении новых объектов и внесении изменений в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана. |
| 2.4.5. | Комиссии по проведению торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кургана | Апрель, октябрь | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | За 2019 год проведено 2 аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кургана. По результатам торгов заключено 15 договоров на размещение нестационарных торговых объектов. |
| 2.5. | Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | - | - | - |  |
| 2.5.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 года №159-ФЗ | В течение года | Департамент финансов и имущества | - | - | - | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключено два договора купли продажи при реализации преимущественного права выкупа. Всего за период действия 159-ФЗ выкуплено 116 объектов недвижимого имущества общей площадью 7 296,0 кв. метра. На 01.01.2020 г. невыкупленными остаются 17 объектов недвижимости, соответствующих требованиям закона № 159-ФЗ. |
| 2.5.2. | Предоставление муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе, в соответствии с утвержденным перечнем | В течение года | Департамент финансов и имущества | - | - | - | Решением Курганской городской Думы от 17.12.2008 г. № 353 (с изменениями от 27.03.2019 г. № 50) утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе. В указанный перечень входят 19 объектов муниципальной казны общей площадью 12338,7 кв. метров, из которых 7 объектов общей площадью 558,1 кв. метров и 1 земельный участок площадью 550, 0 кв. метров переданы в аренду. |
| 2.6. | Реализация выставочных мероприятий |  |  | 684,0 | 564,0 | 684,0 |  |
| 2.6.1 | Реализация выставочных мероприятий по муниципальным контрактам текущего года | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | 400,0 | 280,0 | 400,0 | в 2019 году: -с 3 по 6 января 2019 г. организована и проведена новогодняя выставка-продажа. Участие приняло 56 хозяйствующих субъектов города Кургана и Курганской области; -15 июня 2019 г. проведен Курганский гастрономический фестиваль "День сырка", участие приняли 38 предприятий общественного питания и перерабатывающей промышленности; -24 августа 2019 г. организована и проведена выставка-продажа «Малый бизнес-любимому городу!». Участие приняли 55 хозяйствующих субъектов; -27 ноября 2019 г. проведен практический семинар «Обязательная маркировка товаров в 2019 и 2020 годах». Участие приняли 33 хозяйствующих субъекта; -10 декабря 2019 г. проведен семинар «Об изменениях в законодательстве в сфере защиты прав потребителей при реализации молочных продуктов с июля 2019 года». Участие приняли 15 хозяйствующих объектов. |
| 2.6.2 | Реализация выставочных мероприятий по муниципальным контрактам прошлого года | Январь, март, май | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | 284,0 | 284,0 | 284,0 | Выполнено. |
| 2.7. | Организация ярмарочной торговли | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | В период с 1 января по 30 марта 2019 г. организовано 2 ярмарки «выходного дня» по адресам: -ул.Карбышева, в районе здания №12а, у Центра культуры и досуга «Спутник»; -3 микрорайон, в районе здания №25, у Центра культуры и досуга «Современник». Всего в ярмарках приняли участие 10 сельхозтоваропроизводителей. -27 апреля 2019 г. организована Пасхальная ярмарка (ГБУК «Курганский областной культурно-выставочный центр» ул. Гоголя, д.30). Участие приняло 16 хозяйствующих субъектов; -с 30.05.2019 г. по 4.06.2019 г. организована православная «Троицкая ярмарка»; -с 06.07.2019 г. до 29.12.2019 г. организованы универсальные ярмарки «выходного дня» по адресам: ул.Бурова-Петрова, в районе здания №60; ул.1 Мая, в районе здания №10, у торгового центра «Детский мир»; ул.Карбышева, в районе здания №12а, у Центра культуры и досуга «Спутник»; 2 микрорайон, в районе здания №8а, у торгового центра «Ежевика»; 3 микрорайон, в районе здания №25, у Центра культуры и досуга «Современник»; 11 микрорайон, в районе здания №18, у ресторана «Суворов»; ул.Пичугина, в районе здания №6, у торгового центра «Воробьевы горы». Всего выдано 69 разрешений на организацию торговли; -с 17.07.2019г. по 30.09.2019г. организована специализированная ярмарка «Школьный базар». Количество участников – 10 хозяйствующих субъектов; -с 10.09.2019г. у торгового центра «Детский мир» организована специализированная сельскохозяйственная ярмарка. Количество участников – 19 хозяйствующих субъектов; -с 11.09.2019г. у торгового центра «Воробьевы горы» организована специализированная сельскохозяйственная ярмарка. Количество участников – 29 хозяйствующих субъектов; -с 14.09.2019 г. организована специализированная ярмарка «выходного дня» на Троицкой площади в городе Кургане. Количество участников – 11 хозяйствующих субъектов; -с 16.09.2019 г. у торгового центра «Дом бытовых услуг» организована специализированная ярмарка; -с 17.09.2019 г. в 11 микрорайоне, в районе здания №18 организована специализированная сельскохозяйственная ярмарка. Заключен 1 договор; -организованы совместные универсальные ярмарки «Кировская» по адресу: г. Курган, ул. Кирова, в районе здания №79, «Куйбышевская» по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, в районе здания №105, ярмарка по адресу: пр. Машиностроителей, в районе здания №3а, ярмарка по адресу: площадь Собанина, в районе Дворца культуры железнодорожников. |
| 2.8. | Реализация мероприятий по популяризации предпринимательства в общеобразовательных организациях, образовательных организациях профессионального и высшего образования города Кургана | В течение года | Департамент социальной политики | - | - | - | В 2019 году школьники 8-11 классов принимали участие в онлайн-уроках финансовой грамотности, которые способствуют формированию установки ответственного подхода к принятию финансовых решений, закладывают основы предпринимательской деятельности. В весенней сессии онлайн-уроков приняли участие 29 общеобразовательных организаций г. Кургана, просмотрено 99 уроков, в осенней сессии приняли участие 16 общеобразовательных организаций г. Кургана, просмотрено 38 уроков. С 17 по 24 апреля 2019 года 5400 учащихся из 40 общеобразовательных организаций г.Кургана приняли участие в мероприятиях пятой юбилейной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Обучающиеся 8-х и 9-х классов участвовали в интерактивном форуме «Человек в мире профессий». На 14 интерактивных площадок распределено 717 человек. Для обучающиеся 1-х – 4-х классов проведен муниципальный этап Акции «Мой путь в профессию» (участвовало 12 школ). В реализации сетевого регионального проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» участвовали 4055 школьников. В мероприятиях регионального проекта «Инженерная школа Зауралья» участвовали 1757 обучающихся. В 2019 г. 2949 учащихся 8-х – 9-х классов из 42-х общеобразовательных учреждений участвовали в мероприятиях Федерального проекта «Билет в будущее». 5 школ участвуют в пилотной апробации Всероссийского образовательного проекта «Билет в будущее». 17006 обучающихся приняли участие в открытых уроках ранней профессиональной навигации в рамках проекта «ПроеКТОрия». В 7-ми общеобразовательных учреждениях реализован проект профориентационной направленности «Точка опоры», организаторами которого выступают Благотворительный фонд «Синара», «ООО СТМ-Сервис». За период реализации проекта 380 школьников 8-10 классов посетили «живые уроки» в локомотивном депо «Зауралье», на которых познакомились с деятельностью ООО «СТМ - Сервис». 3 школы – победители проекта получили денежные сертификаты для оборудования кабинетов (на общую сумму 3 тыс. рублей), приняли участие в квест-игре в г. Сочи в октябре 2019 г. В 2019-2020 учебном году 8 общеобразовательных учреждений стали новыми участниками данного проекта. Для участников городского конкурса «Ученик года-2019» (27 чел.) проведена экскурсия в локомотивное депо «Курган» ОАО «РЖД». На базе ГКУ «Центр занятости населения» 55 обучающихся школы №36 участвовали в профориентационном мероприятии «Встреча с интересными людьми». |
| 2.9. | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к преподаванию специальных курсов в образовательных организациях города | В течение года | Департамент социальной политики | - | - | - | Не привлекались. |
| 2.10. | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к участию в жюри, к спонсорству в городских конкурсах «Учитель года», «Ученик года», в работе городского родительского совета | В течение года | Департамент социальной политики | - | - | - | Поддержку участникам городского конкурса «Учитель года-2019» оказали 37 представителей малого и среднего бизнеса, городскому конкурсу «Ученик года-2019» - 1. |
| 2.11. | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к участию в «Днях карьеры», «Ярмарке вакансий» для учащейся молодежи. Организация сотрудничества по обмену вакансиями | В течение года | Департамент социальной политики, МБУ «Курганский Дом молодежи» (по согласованию) | - | - | - | В специализированной ярмарке вакансий приняли участие 68 учащихся города Кургана и Кетовского района и 20 работодателей (представителей малого и среднего бизнеса). |
| 2.12. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работника торговли | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Проведено торжественное награждение почетными грамотами 34 работников сферы торговли и общественного питания. Подготовлено 54 благодарственных письма лучшим работникам торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг. |
| 2.13. | Определение размера платы за размещение объектов нестационарной уличной торговли, общественного питания при проведении праздничных мероприятий в городе Кургане | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Заключен муниципальный контракт от 27.03.2019 года № 6 на оказание услуг по определению размера платы за размещение нестационарных объектов уличной торговли, общественного питания при проведении праздничных мероприятий в городе Кургане в 2019 году с ООО «ГарантОценка». |
| 2.14. | Участие в организации Форума молодых предпринимателей: |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | Исполнение обязательств по муниципальным контрактам прошлого года | Январь | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Выполнено. |
|  | Итого по разделу 2: |  |  | 779,0 | 659,0 | 779,0 |  |
| 3. Предоставление информационной, методической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение семинаров, «круглых столов», конференций, иных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса по отдельным актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | 135,0 | 135,0 | 135,0 | Для предпринимателей проведены: -обучающий семинар «Обзор изменений налогового законодательства, вступающих в силу с 01.01.2019 года» (49 участников), -семинар-консультации по вопросам работы с системой ЕГАИС (35 участников), -семинар по вопросам проведения специальной оценки условий труда (31 участник), -обучающий семинар «Обязательная маркировка товаров – 2019: как встретить реформу в полной боевой готовности» (43 участника), -семинар-практикум «Выигрышные стратегии бизнеса в новой экономической реальности» (28 участников); -обучающий семинар «Обязательная маркировка товаров в 2019 и 2020 годах» (22 участника); -семинар «Об изменениях в законодательстве в сфере защиты прав потребителей при реализации молочных продуктов с июля 2019 года» (15 участников). |
| 3.2. | Подготовка и публикация в СМИ нормативных, аналитических, информационных материалов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | 150,0 | 107,0 | 107,0 | Нормативные и информационные материалы публикуются на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Бизнес-информация». На официальном сайте муниципального образования города Кургана в составе информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана регулярно размещаются материалы о деятельности Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана, другая актуальная информация. Опубликованы в газете «Курган и курганцы» извещения: -о проведении открытого аукциона на право заключения договора предоставления торговой площадки для размещения нестационарного объекта уличной торговли; -о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; -о проведении открытых аукционов на право заключения договора предоставления торгового места для организации торговли новогодними елками; -о намерении заключить соглашения об организации новогодних ярмарок в соответствии с постановлениям Администрации города Кургана от 15.11.2019г. №7590 и от 19.11.2019 г. №7720. -о намерении заключить соглашения об организации совместных ярмарок на территории города Кургана на 2020- 2023гг. |
| 3.3. | Организация информирования о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых в городе Кургане, предоставление консультаций по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности | В течение года | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | - | - | - | Информация по вопросам, касающимся поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Бизнес-информация». На постоянной основе специалистами Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли осуществляется консультирование субъектов предпринимательства по вопросам: - открытия новых объектов сферы услуг; - лицензирования розничной продажи алкогольной продукции; - организации нестационарной, в том числе сезонной, уличной торговли; - налогообложения в сфере малого и среднего предпринимательства; - о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых в городе Кургане; - действующего законодательства, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства, торговли, общественного питания, бытового обслуживания. |
|  | Итого по разделу 3: |  |  | 285,0 | 242,0 | 242,0 |  |
|  | Всего по Программе: |  |  | 1793,0 | 1630,0 | 1750,0 |  |

Форма 1

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане» за отчетный 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заключение договоров о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | не менее 1 | 1 | 0 | +1 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 38,6 | 38,4 | -0,2 | +1 |
| Прирост объема налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринима-тельства | % к уровню предыду-щего года | 103 | 104,7 | 1,7 | +1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Кургана, которым оказана поддержка в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | чел. | 114,0 | 132,0 | 28,0 | +4 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | +7 |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута.

Форма 2

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикато-ра в год, предшест-вующий началу реализации муници-пальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикато-ра в отчетном году по сравнению с предыду-щим годом, % | Плановое значение индикато-ра в последний год реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заключение договоров о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 38,6 | 38,4 | -0,2 | 39,2 |
| Прирост объема налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства | % к уровню предыдущего года | 103 | 104,7 | 1,7 | не менее 3 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Кургана, которым оказана поддержка в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | чел. | 114 | 132 | 28 | 144 |