Приложение

Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 8653 от 20.11.2012 г.

«Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Основные направления

благоустройства территории города Кургана на 2013-2020 годы»

за 2018 год

1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание магистральных улиц города»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано на 2018 год, тыс. руб. | Израсхо-довано средств, тыс. руб. |
| 2. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция путепровода по пр. Машиностроителей, краткая характеристика объекта – 0,464 км | Заключен долгосрочный контракт на разработку ПСД с АО Институт «Гидростроймост – Санкт-Петербург». Проведена экспертиза проектной документации. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет Курганской области бюджет города Кургана | 14 600 20 | 2 638 - |
| 1.2 | ул. Бурова-Петрова на участке от ул. Гоголя до ул. Куйбышева | Проект разработан. Проведен аукцион и заключен контракт с ООО «Вестстрой» № 42 от 15.06.2018 г. на строительство 1 этапа автодороги на сумму 57 304,6 тыс. руб. Работы по строительству выполнены на 61%, кредиторская задолженность – 13 667,0 тыс. руб. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» ДЖКХиС, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | 29 546 32 021 | 21 404 32 021 |
| 1.3 | Ливневая канализация в границах улиц Красина-К.Мяготина-Бажова и р.Тобол. Очистные сооружения ливневых стоков по ул. Карельцева | Ведутся работы по оформлению на использование земельного участка. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 500 | - |
| 1.4 | Дорога от ул. 9 Мая до а/дороги Курган - Шадринск |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | * | - |
| 1.5 | ул. Калинина (от ул. Садовой) | Подготовлена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Необходимо заключать долгосрочный контракт, лимиты на 2019 год не предусмотрены. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 2 728 | 99 |
| 1.6 | Строительство автодороги в мкр. Утяк от привокзальной площади до ул. Отрадной | Подготовлена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Необходимо заключать долгосрочный контракт, лимиты на 2019 год не предусмотрены. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 4 000 | - |
| 1.7 | Автодорога по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей) | Проведена экспертиза проектной документации. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 20 | 20 |
| 1.8 | Строительство автодорога в микрорайоне Теплый стан | Подготовлена документация для передачи на государственную экспертизу. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 500 |  |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | 37 314 46 621 | 21 523 34 659 |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог (проезжей части улиц с ремонтом пешеходных зон) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ул. Князева | Ведется сбор исходных данных нееобходимый для заключения муниципального контракта. Выполнение работ по муниципальному контракту планируется провести до 15.10.2018 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * | * |
| 3.2. | ул. Монтажников | Выполнение работ в 2018 году не планируется ввиду недостаточного финансирования из дорожного фонда Курганской области | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | * * | - - |
| 3.3. | ул. Профсоюзная от ул. Бажова до ул. Галкинской | Выполнение работ в 2018 году не планируется ввиду недостаточного финансирования из дорожного фонда Курганской области | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | * * | - - |
| 3.4. | Проезд от пр. Конституции до здания по ул. Краснодонской, 15(вдоль МБОУ «СОШ № 41») | Выполнение работ в 2018 году не планируется ввиду недостаточного финансирования из дорожного фонда Курганской области | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | * * | - - |
| 3.5. | Тротуары по ул. Гвардейской (от ул. Луначарского до ул. Панфилова) | Ведется сбор исходных данных необходимый для заключения муниципального контракта. Выполнение работ по муниципальному контракту планируется провести до 15.10.2018 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | * * | * * |
| 3.6. | ул. Добролюбова (парковка у Курганского областного госпиталя для ветеранов войн им. 50-летия Победы по ул. Перова, 59) | Ведется сбор исходных данных необходимый для заключения муниципального контракта. Выполнение работ по муниципальному контракту планируется провести до 15.10.2018 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | * * | * * |
|  |  | ИТОГО по разделу: Оплата кредиторской задолженности и выполненных работ по муниципальным контрактам |  | бюджет города Кургана Бюджет Курганской области | * 378 968 | * 316 009 |
| 4. Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Техническое обслуживание дорог(центр города); Техническое обслуживание дорог (периферия); Электроснабжение светофоров; Содержание снежной свалки; Разметка -Кт; Разработка проектной документации на светофор; Дамба; Строительный контроль | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана | 79 851 | 44 591 |
| 4.2 | Праздничное оформление магистральных улиц города к праздникам федерального, областного и городского значения |  | ДРГХ, МКУ «УДХиБ», МКУ «АТИ», ДСП | бюджет города Кургана | * | - |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 79 851 | 44 591 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | 117 165 425 589 | 66 114 350 668 |

_________________________________________________________

2. Подпрограмма «Благоустройство дворов и междворовых проездов»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано на 2018 год, тыс. руб. | Израсхо-довано средств, тыс. руб. |
| 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых и междворовых проездов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дворовый проезд домов № 13 по ул. Карельцева, № 2 по ул. Гоголя | Согласно заключенного муниципального контракта работы выполнены | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * | - |
| 1.2 | Дворовый проезд дома № 20 во 2-ом микрорайоне | Согласно заключенного контракта работы выполнены | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * * | - |
| 1.3 | Проезд к МБОУ «Гимназия № 19» (5 мкр-н, 15) |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * | - |
| 1.4 | Проезд между домами № 7 и № 9 по пр. Машиностроителей |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * | - |
| 1.5 | Проезд к дому № 18 по ул. Зорге |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * | - |
| 1.6 | Проезд в 3-ем микрорайоне вдоль дома № 14, детского сада № 134, дома № 11А |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * | - |
|  |  | ИТОГО по разделу: Оплата кредиторской задолженности и выполненных работ по муниципальным контрактам |  | бюджет Курганской области | 48 323 | 47 290 |

__________________________________

5.  Подпрограмма «Светлый город»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано на 2018 год, тыс. руб. | Израсхо-довано средств, тыс. руб. |
| - Уличное освещение (содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение | Погашена кредиторская задолженность. Замена светильников -62 шт., смена ламп- 3686 шт. Ремонт светильников – 1800 шт. Замена неизолированного провода А-25 на провод СИП -2900 м. Устранено 163 обрывов проводов. Выполнена регулировка проводов в анкерном пролете- 8 000 м. Произведена покраска опор наружного освещения – 165шт. | ДРГХ, МКУ «УДХиБ» МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | 148 028 | 16 263 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 148 028 | 16 263 |
| 2. Новое строительство и восстановление сетей НО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | микрорайон Глинки ул. Советская, Цветочная, Крутикова |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | * |  |
| 2.2 | микрорайон Тополя ул. Осиновая |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | * |  |
| 2.3 | ул. Тельмана, 12 |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | * |  |
| 2.34 | ул. Бошняковского (ул. Володарского, 60,62, ул. Комсомольская, 70, 81,83, МБДОУ «Детский сад № 114 «Белочка») | Разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы. Необходимо выполнить кадастровые работы и оформление земельного участка. Работы выполнены, протяженность 172 м, установлено 6 опор, газоразрядных светильников 6 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 101 292 | 46 292 |
| 2.35 | Проезд от ул. 2 – Часовой до ст. Галкино | Разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы. Необходимо выполнить кадастровые работы и оформление земельного участка. Работы выполнены, протяженность 705 м, установлено 28 опор, газоразрядных светильников 26 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 182 698 | 127 680 |
| 2.36 | ул. Витебского (от пересечения с пр. Первомайским) | Разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы. Необходимо выполнить кадастровые работы и оформление земельного участка. Работы выполнены, протяженность 674,2 м, установлено 23 опоры, газоразрядных светильников 19 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 106 1 934 | 50 1 813 |
| 2.37 | ул. Кирпичная | Разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы, оплата по мере поступления финансирования. Работы выполнены, протяженность 175 м, установлено 6 опор, газоразрядных светильников 6 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 119 347 | 49 347 |
| 2.43 | ул. Лесопарковая | Разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы, оплата по мере поступления финансирования. Работы выполнены, протяженность 342 м, установлено 12 опор, газоразрядных светильников 12 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 101 514 | 101 490 |
| 2.44 | мкр. Утяк, ул. Советская, ул. Садовая | Работы выполнены в 2017 году, протяженность 1 120 м, установлено 29 опор, газоразрядных светильников 27 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 2 401 | 2 401 |
| 2.45 | мкр. Зайково | Работы выполнены в 2017 году, протяженность 390 м, установлено 11 опор, газоразрядных светильников 11 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 298 | 298 |
| 2.5 | В районе гимназии № 19 (5 мкр-н, 15) и детского сада № 141 (5 мкр-н, 13) |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | * |  |
| 2.6 | Микрорайон Глинки ул. Заречная | Заключен контракт на разработку проекта. Срок завершения работ по контракту 30 ноября 2018 года. Строительство после разработки проекта и получения госэкспертизы. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 243 2 015 | 1 - |
| 2.7 | Микрорайон Шепотково, ул. Городская, ул. Старая | Работы выполнены, протяженность 1 152 м, установлено 7 опор, светодиодных светильников 36 шт. по ул. Городской. Работы выполнены, протяженность 807 м, установлено 24 опоры, светодиодных светильников 24 шт. по ул. Старой. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 445 2 799 | 199 200 |
| 2.8 | ул. Илизарова | Работы выполнены, протяженность 151 м, установлено 4 опоры, газоразрядных светильников 4 шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 123 415 | 65 - |
| 2.9 | От здания по ул. Радионова, 1 до здания пл. Собянина, 1 | Разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы. Необходимо выполнить кадастровые работы и оформление земельного участка. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Работы выполнены, протяженность 887 м, установлено 25 опор, газоразрядных светильников 25шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 94 2 013 | 43 1 595 |
| 2.10 | ул. К. Цеткин | Разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы, оплата по мере поступления финансирования. Работы выполнены, протяженность 238 м, установлено 7 опор, газоразрядных светильников 7шт. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 116 344 | 61 344 |
|  | ул. Набережная (от ул. Красина до ул. М. Горького) | Проект , прочие работы, услуги | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 200 | - |
|  | ул. Вишневая, Карчевская, роща |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 120 | 49 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 16 020 | 9 248 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  | бюджет города Кургана | 164 048 | 25 511 |

_________________________

6. Подпрограмма «Зеленый город»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано на 2018 год, тыс. руб. | Израсхо-довано средств, тыс. руб. |
| 1. Озеленение магистральных улиц, парков, скверов, аллей города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция и содержание зеленых насаждений магистральных улиц, парков, скверов, аллей; цветочное оформление магистральных улиц, парков, скверов, аллей города | Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 19.05.2017 г. (уход за деревьями) ООО «Курганский городской садово-озеленительный центр». Погашено по муниципальному контракту от 25.04.2018 г. по посадке цветов на территории города Кургана в 2018 году ООО «АРМАНИПЛЮС» | ДРГХ, МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | 10 598 | 2 913 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 10 598 | 2 913 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  | бюджет города Кургана | 10 598 | 2 913 |

_________________________

7. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству города»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано на 2018 год, тыс. руб. | Израсхо-довано средств, тыс. руб. |
| 1. Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | благоустройство городских округов и поселений | На ледорезные работы заключены муниципальные контракты: № 3 от 09.01.2018 г. на сумму 53,7 тыс. руб.; № 9 от 28.02.2018 г. на сумму 100,0 тыс. руб. По муниципальному контракту № 26-5-1920/17 от 06.03.2017 г. погашена кредиторская задолженность по газоснабжению мемориала «Вечный огонь», а также по муниципальному контракту № 26-5-1920/18 от 06.02.2018 г. профинансированы текущие расходы; Заключены муниципальные контракты для создания условий для массового отдыха в летний период на сумму 73,0 и 11,0 тыс. руб. | ДРГХ | бюджет города Кургана | 626 | 319 |
| 1.2 | благоустройство городских округов и поселений | Содержание пешеходной зоны, охрана парка Победы, уборка ледяного городка, купели, мест отстоя пассажирского транспорта, памятников, электроснабжение мемориала «Вечный огонь», | МКУ «УДХиБ» | бюджет города Кургана | 116 035 | 76 143 |
| 1.3 | благоустройство городских округов и поселений | Работы по сносу НТО были выполнены за счет средств субъектов торговли. | ДЭРПиТ | бюджет города Кургана | 300 | - |
| 1.4 | Расходы на изготовление и монтаж двухсторонних аншлагов с расписанием движения городского пассажирского транспорта общего пользования | Финансирование кредиторской задолженности по изготовлению аншлагов с расписанием движения городского пассажирского транспорта общего пользования. Изготовлено 103 аншлага. На разворотных кольцах производится уборка туалетов. | ДРГХ, МКУ «Транспортное управление» | бюджет города Кургана | 500 | 267 |
| 1.5 | Расширение мест захоронения в границах муниципального образования | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. 579 тыс. руб. Проведен аукцион на выполнение работ по отсыпке грунта на участке ЗУ-5, подписание договора 04.04.2018 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 4 479 | 3 827 |
| 1.6 | Организация и содержание мест захоронения |  | ДЖКХ, МКУ «Жилищная политика» (с 19.01.2018 г.) | бюджет города Кургана | 3 223 | 1 630 |
| 1.7 | Организация общественных работ | Произведено финансирование общественных работ. Собрано и вывезено 554 тонн мусора. Собрано и вывезено 15,5 тонн мусора. | МКУ «АТИ» МКУ «УДХиБ» | бюджет города Кургана | 3 645 1 083 | 2 342 660 |
| 1.8 | Кладбище в микрорайоне Зайково (15 га) (проектные работы) | Разработан проект, передан на госэкспертизу. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 350 | 1350 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 131 241 | 86 538 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  | бюджет города Кургана | 131 241 | 86 538 |

_________________________

|  |  | ИТОГО по программе: |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | 423 052 473 912 | 181 076 397 958 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 896 964 | 579 034 |

_________________________

Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы:

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы города Кургана «Основные направления

благоустройства территории города Кургана на 2013-2020 годы»

за отчетный 2018 год

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто в 2018 году | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | м2 | 124 480 | 124 853 | 0,30 | 1 |
| 2. | Ремонт дворовых территорий | м2 | 3247 | 6 682 | 105,8 | 4 |
| 3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | м2 | 28 468 | 21 962 | -22,9 | -3 |
| 4. | Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | 12 682 | 143 | -98,08 | -3 |
| 5. | Внедрение светодиодных светильников | шт. | 248 | 60 | -75,81 | -3 |
| 6. | Посадка зелёных насаждений | шт. | 1 337 | 24 175 | 1 708 | 4 |
| 6.1 | Восстановление газонов | м.2 | 2174,84 | - | -100 | -3 |
| 6.2. | посадка зелёных насаждений за счёт внебюджетных источников | шт. | 548 | 24 000 | 4 280 | 4 |
|  | Итоговая сводная оценка |  | X | X | X | 1 |

Динамика значений целевых индикаторов

муниципальной программы города Кургана

«Основные направления благоустройства территории города Кургана

на 2013 – 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | м2 | * | 108 444 | 194 247 | 124 853 | 0,64 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Ремонт дворовых территорий | м2 | * | 21 760 | 14 238 | 6 682 | 0,47 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Ремонт проездов к дворовым территориям | м2 | * | 831 | 28 868 | 21 692 | 0,75 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | * | 71 | 38 | 143 | 3,76 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Внедрение светодиодных светильников | шт. | * | 8 | - | 60 | 60 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 20 % |
| Посадка зелёных насаждений | шт. | * | 7 635 | 5 078 | 24 175 | 4,76 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |
| Посадка зеленых насаждений за счет внебюджетных источников | шт. | * | 7 635 | 4 817 | 24 000 | 4,98 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |
| Восстановление газонов | м2 | * | - | 3 085 | - | - | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы  города Кургана «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 – 2020 годы» в 2018 году достигнута.